| **Cele strategiczne** | **Kierunek interwencji** | **Zadanie\*** | **Czas realizacji** | **Podmiot odpowiedzialny** | **Koszt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar środowiskowy: **ZASOBY PRZYRODNICZE** | Sceneria leśna z wypełnieniem pełnym |
| Ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych | Zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu ekosystemów i siedlisk oraz populacji gatunków | *Przywrócenie lub utrzymanie ekstensywnego użytkowania łąk świeżych, wilgotnych i zmiennowilgotnych, a także muraw kserotermicznych* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin  | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków207 443 PLN |
| *Usuwanie gatunków obcych z terenu miasta ze szczególnym uwzględnieniem barszczu Sosnowskiego czy rdestowców* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin  |
| *Zabezpieczenia ginących gatunków roślin, wzmacniania ich populacji zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej, poprzez realizację ogrodu botanicznego w modelu ekosystemowym, dydaktycznym i ochronnym we wskazanych lokalizacjach* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin  |
| *utrzymania istniejących licznych obszarów o zróżnicowanej powierzchni i pokrywie roślinnej, najważniejszych z punktu widzenia ochrony wartości przyrodniczych, ochrony korytarzy ekologicznych i bioróżnorodności, do których należą przede wszystkim ostoje ptactwa wodno-błotnego, tereny podmokłe, doliny rzeczne, lasy, parki leśne, tereny otwarte.* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin  |
| *Utrzymanie i wzmacnianie infrastruktury, umożliwiającej migracje organizmów żywych między biotopami, które uległy fragmentacji i tworzenia warunków do nowych połączeń w formie przepustów pod drogami, wiaduktów nad nimi oraz odpowiedniego zagospodarowania terenu wyposażonego w różne formy zieleni.*  | 2021-2024\*\* | UM Szczecin  |
| Zwiększenie powierzchni obszarów prawnie chronionych | *Tworzenie nowych obszarów chronionych* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin , RDOŚ |
| Zrównoważony rozwój miasta ze szczególnym uwzględnieniem zachowania obszarów cennych przyrodniczo | *Kontynuowanie trendu obejmowania obszarów cennych przyrodniczo w ramach MPZP w celu ochrony ich przed presją zabudowy*  | 2021-2024\*\* | UM Szczecin (WOŚr, WGK), BPPM | w ramach działań własnych |
|  | Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska | *Tworzenie ścieżek przyrodniczych z tematycznymi tablicami edukacyjnymi* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin  | 2021 16 522 PLN2022 16 522 PLN 2023 16 522 PLN |
| Zrównoważone użytkowanie zasobów przyrodniczych | Zapewnienie wysokiego poziomu bioróżnorodności w ekosystemach leśnych | *Wprowadzanie odnowień lasów zgodnie z ich typem siedliskowym ,*  | 2021-2024\*\* | UM Szczecin Nadleśnictwa (NK, NT, NG) | 2021 1 560 026 PLN 2022 1 560 026 PLN2023 1 560 026 PLN |
| Zagospodarowanie lasów w sposób zapewniający maksymalizację ich korzystnego wpływu na klimat, glebę, wodę, warunki zdrowia i życia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą | *Preferowanie nasadzeń gatunków drzew o palowym systemie korzeniowym , które zwiększają retencję wód w glebie*  | 2021-2024\*\* | UM Szczecin Nadleśnictwa (NK, NT, NG) |
| Zwiększenie roli zielonej infrastruktury w łagodzeniu skutków zmian klimatu | Wdrażanie na terenach zieleni rozwiązań wspierających naturalną retencję wody | *Tworzenie ogrodów deszczowych czy niecek infiltracyjnych* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin  | Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście2021 16 186 068 PLN2022 16 130 703 PLN 2023 15 630 683 PLNBudżet Utrzymanie zieleni w miastach i gminach21 667 601 PLN |
| Zachowanie, rozwój i tworzenie nowych terenów zieleni publicznej – spełniających potrzeby społeczne | *Tworzenie terenów „mikrozieleni” parki kieszonkowe , ogrody sąsiedzkie na terenach osiedli gdzie zdiagnozowano niewystarczającą powierzchnię terenów zieleni publicznej* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin  |
| Integracja rozproszonych terenów zieleni w ciągły system w celu stworzenia korytarzy migracyjnych dla organizmów żywych | *Tworzenie nowych nasadzeń alejowych ze szczególnym uwzględnieniem ulic śródmieścia* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin  |
| Zachowanie, rozwój i tworzenie nowych terenów zieleni publicznej | *Tworzenie nowych nasadzeń , ze szczególnym uwzględnieniem zieleni wysokiej* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin  |
| Objęcie opieką drzew wkraczających w wiek senilny | *Wdrożenie systemu odpowiedniej pielęgnacji dojrzałych drzewostanów ze szczególnym uwzględnieniem zieleni przydrożnej w celu ograniczenia ryzyka wypadków związanych uszkodzeniem drzew na skutek gwałtownych zjawisk pogodowych*  | 2021-2024\*\* | UM Szczecin  |
| Zwiększanie powierzchni asymilacyjnej zieleni, poprzez wprowadzanie elementów zielonej infrastruktury w ścisłej zabudowie w celu poprawy komfortu termicznego mieszkańców | *Tworzenie zielonych dachów i zielonych ścian ze szczególnym uwzględnieniem osiedli charakteryzujących się niskim udziałem powierzchni terenów zieleni.* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin  |
| Dążenie do utworzenia systemu zachęt finansowych bądź ulg podatkowych dla przedsiębiorców i mieszkańców decydujących się na wprowadzanie elementów zielonej infrastruktury. | Dążenie do utworzenia systemu zachęt finansowych bądź ulg podatkowych dla przedsiębiorców i mieszkańców decydujących się na wprowadzanie elementów zielonej infrastruktury. | 2021-2024\*\* | UM Szczecin |
| Wzmocnienie funkcji społecznej i terenów zieleni | Renaturalizacja terenów zieleni w celu zwiększenia bioróżnorodności. | *Tworzenie łąk kwietnych jako miejsc bytowania zwierząt w tym szczególnie ważnych zapylaczy oraz sadzenie i wspieranie roślin miododajnych jako miejsc rozwoju zapylaczy.* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin  |
| *Działania mające na celu stwarzanie miejsc schronienia, żerowania i bytowania zwierząt np. ograniczanie koszenia czy pozostawianie niewygrabionych liści na terenach o mniejszym znaczeniu reprezentacyjnym* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin  |
| Zwiększenie dostępności terenów zieleni dla mieszkańców | *Tworzenie terenów „mikrozieleni” parki kieszonkowe , ogrody sąsiedzkie na terenach osiedli gdzie zdiagnozowano niewystarczającą powierzchnię terenów zieleni publicznej* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin  |
| Poprawa oferty rekreacyjnej istniejących terenów zieleni | *Zwaloryzowanie potencjału rekreacyjnego parków i wprowadzenie elementów uzupełniających ofertę rekreacyjną według zidentyfikowanych potrzeb* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin  |
| Obszar środowiskowy: **POWIERZCHNIA ZIEMI** | Kiełkujące nasionko z wypełnieniem pełnym |
| Ochrona powierzchni ziemi przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów zdegradowanych | Prowadzenie rejestru potencjalnych/historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku | *Prowadzenie rejestru zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz kontroli podmiotów wskazanych do przeprowadzenia remediacji i/lub naprawienia szkody* | Ciągłe | GDOŚ/RDOŚUM Szczecin | W ramach działań własnych |
| Remediacja powierzchni ziemi (szkoda w środowisku, historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi) | *Prowadzenie działań naprawczych na terenach, gdzie zidentyfikowano i potwierdzono występowanie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz szkód w środowisku* | Zgodnie z zaleceniem organu | Podmiot korzystający ze środowiska, władający zanieczyszczoną powierzchnią ziemi, w szczególnych przypadkach RDOŚ | Koszty własne, WFOŚiGW, NFOŚiGW, dotacje |
| Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach | *Monitoring osuwisk ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk aktywnych i okresowo aktywnych* | Ciągłe | UM Szczecin,PGI-PIB | 20 000 PLN/rokW ramach działań własnych |
| *Uwzględnienie terenów, na których występują ruchy masowe ziemi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin | W ramach działań własnych |
| Zabezpieczenie terenów, na których obserwuje się występowanie ruchów masowych ziemi, które stanowią zagrożenie dla ludzi i/lub infrastruktury miejskiej | *Wykonywanie na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi zabezpieczających robót budowlanych oraz kontrola tych prac* | 2021-2024\*\* | Władający terenem,UM Szczecin | - |
| Działania edukacyjne promujące racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi ziemi i ich ochronę | *Przeprowadzanie konkursów i wykładów promujących ochronę powierzchni ziemi* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin, PGI-PIB, placówki edukacyjne | W ramach działań własnych, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Obszar środowiskowy: **ZASOBY GEOLOGICZNE** | Praca z wypełnieniem pełnym |
| Pozostawienie złóż perspektywicznych występujących na terenie miasta Szczecin w nienaruszonym stanie | Utrzymanie w dobrym stanie ilościowo-jakościowym występujących zasobów | Kontynuowanie zaniechania eksploatacji złóż | Ciągłe | UM Szczecin,PGI-PIB | W ramach działań własnych |
| Działania eliminujące nielegalną eksploatację kopalin | Działania kontrolne oraz interwencyjne związane z nielegalną eksploatacją złóż | Ciągłe | UM Szczecin,PGI-PIB | W ramach działań własnych |
| Monitorowanie przyjętych rozwiązań przy posadowieniu obiektów | Uwzględnienie występowania złóż perspektywicznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego | 2021-2024\*\* | UM Szczecin | W ramach działań własnych |
| Obszar środowiskowy: **WODY I GOSPODAROWANIE WODAMI** | Cieknący kran z wypełnieniem pełnym |
| Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych oraz podziemnych | Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych | *Identyfikacja i likwidacja dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych* | Do 2024 | PGW Wody Polskie (Zarządy Zlewni w Szczecinie oraz w Stargardzie oraz RZGW w Szczecinie), UM Szczecin, WIOŚ | - |
| *Monitoring jakości wód powierzchniowych* | Ciągłe | GIOŚ – RWMŚ w Szczecinie | - |
| Utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych | *Monitoring jakości wód podziemnych* | Ciągłe | GIOŚ – RWMŚ w Szczecinie, PIG-PIB | - |
| Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi ze zmianami klimatycznymi | Zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego | *Poprawa stanu technicznego odbiorników wód opadowych* | Do 2024 | UM Szczecin | - |
| *Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych w dobrym stanie technicznym* | Ciągłe | PGW Wody Polskie (RZGW Szczecin) | - |
| Zwiększenie retencji wodnej | *Opracowanie Planu gospodarowania wodami opadowymi oraz retencji* | Do 2024 | UM Szczecin | - |
| *Budowa urządzeń retencyjnych oraz stosowanie błękitno-zielonej infrastruktury w przestrzeni publicznej* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin | - |
| Obszar środowiskowy: **JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO** | Chmura z wypełnieniem pełnym |
| Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego  | Zarządzanie jakością powietrza w mieście Szczecin | *Kontynuacja monitoringu jakości powietrza* | Ciągłe | WIOŚ, GIOŚ, , UM Szczecin | Środki własne, krajowe, WFOŚiGW, NFOŚiGWPOIiŚ 2021-2027Łączny koszt przeznaczony na działania: 10 25 000 000 PLN |
| *Kontrola spełnienia wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza (np. dostosowywanie technologii do konkluzji BAT)* | Ciągłe | UM Szczecin |
| *Uwzględnianie w pracach planistycznych korytarzy przewietrzania miasta* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin, Marszałek Województwa Zachodnio-pomorskiego, WIOŚ |
| Podejmowanie działań ograniczających emisję | *Dalsze działania mające na celu zmniejszenie emisji liniowej, poprzez np. budowę parkingów Parkuj i Jedź, rozwój systemów buspasów, budowa dróg rowerowych, poprawa stanu nawierzchni dróg, wzrost udziału komunikacji alternatywnej*  | 2021-2024 | WIOŚ, GIOŚ |
| *Zmniejszenie emisji prekursorów ozonu* | 2021-2024 | WIOŚ, GIOŚ, UM Szczecin |
| *Ograniczenie emisji pyłów z powierzchni komunikacyjnych i budowlanych poprzez wprowadzenia ich zraszania* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin |
| *Kontynuacja rozwoju komunikacyjnego (w tym alternatyw dla wysokoemisyjnej komunikacji indywidualnej),* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin |
| *Mechaniczne zmywania i zamiatanie ulic: opracowanie planu zraszania ulic (w tym diagnoza stref najbardziej wrażliwych na wysokie temperatury i ich hierarchizacja)* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin |
| *Kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz odpadów biogennych* | Ciągłe | UM Szczecin |
| *Kontrole w związku z zanieczyszczeniem dróg przez pojazdy opuszczające teren budowy oraz kontrole pod kątem utrzymania czystości w rejonie budowy* | Ciągłe |  UM Szczecin, PINB, WIOŚ |
| Podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej | Ciągłe | UM Szczecin,  |
| Dalsza poprawa efektywności energetycznej Miasta  | *Stworzenie planu zaopatrzenia w ciepło* | Do 2024 | UM Szczecin, SEC |
| *Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w celu podłączenia większej ilości użytkowników* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin, SEC |
| *Promocja i stosowanie OZE* | Ciągłe | UM Szczecin, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwa, zarządzający obiektami użyteczności publicznej |
| Podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej | 2021-2024\*\* | UM Szczecin,  |
| Przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu | Dalszy wzrost wykorzystania OZE w celu zapewnienia stabilności produkcji i dystrybucji energii | *Zwiększenie własnej produkcji energii elektrycznej – instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne* | 2021-2024\*\* | zarządzający obiektami użyteczności publicznej, UM Szczecin |
| *Popularyzowanie energobudownictwa* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin |
| *Termomodernizacja budynków* | 2021-2024\*\* |  Zarządzający obiektami użyteczności publicznej  |
| *Montaż urządzeń OZE w budynkach użyteczności publicznej* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin, Zarządzający obiektami użyteczności publicznej |
| *Prowadzenie dofinansowań do montażu urządzeń OZE dla mieszkańców* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwa |
| Podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej | 2021-2024\*\* | UM Szczecin |  |
| Obszar środowiskowy: **HAŁAS** | Dźwięk — średni z wypełnieniem pełnym |
| Poprawa klimatu akustycznego poprzez dążenie do obniżenia hałasu co najmniej do poziomu obowiązujących standardów | Zarządzanie jakością klimatu akustycznego | *Sporządzenie strategicznej mapy hałasu miasta do 30 czerwca 2022 r. i jej aktualizacja w 2027 r.* | Do 2027 | UM Szczecin | - |
| *Korzystanie z map akustycznych oraz wykonywanie analiz akustycznych na etapie wydawania pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy* | Ciągłe | UM Szczecin | Siły własne |
|  | *Opracowanie systemu mającego na celu koordynację, ujednolicenie oraz wdrożenie perspektywicznej polityki akustycznej na terenie Gminy Miasto Szczecin* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin | Siły własne |
| Zmniejszenie liczby ludności narażonej na ponadnormatywny hałas | *Realizacja zapisów Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecina 2020-2025* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin, PKP S.A,Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego | - |
| *Wprowadzanie rozwiązań organizacyjno-technicznych ograniczających uciążliwość hałasu* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin  | - |
| *Prace utrzymaniowo naprawcze mające na celu utrzymanie dróg w możliwie najlepszym stanie* | Ciągłe | UM Szczecin,  | - |
| *Prace utrzymaniowo naprawcze mające na celu utrzymanie torowisk w możliwie najlepszym stanie* | Ciągłe | UM Szczecin, PKP S.A | - |
| Rozwój transportu o obniżonej emisji hałasu | *Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie* | Do 2028 | UM Szczecin  | Przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza (2023) 20 508 717 PLN |
| *Kontynuacja budowy i przebudowy torowisk w Szczecinie* | Do 2028 | UM Szczecin | Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie-ETAP II (2023) 505 743 528 PLN |
| *Przebudowa ciągów komunikacyjnych*  | Do 2028 | UM Szczecin | Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. (2021) 127 327 237 PLN |
| Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) (2021) 132 977 999 PLN |
| Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska (2026)2 844 598 PLN |
| Ograniczanie hałasu przemysłowego | *Lokalizacja nowych terenów przemysłowych w odległości od istniejącej już zabudowy mieszkaniowej* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin | - |
| *Przeprowadzanie kontroli hałasu od zakładów przemysłowych (skargi, z decyzji o dopuszczalnym poziomie)* | 2021-2024\*\* | WIOŚ, GIOŚ, UM Szczecin | Siły własne |
| Rozwój i ciągłe zwiększanie atrakcyjności komunikacji alternatywnej | *Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej*  | Do 2028 | UM Szczecin | Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina (2021) 70 177 261 PLN |
|  |  |  | Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie (2021) 129 758 424 PLNWsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska (2022) 32 479 627 PLN |
|  |  |  | SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (2022) 47 713 262 PLN |
| *Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz ciągła poprawa bezpieczeństwa* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin | - |
| *Budowa, modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej i tramwajowej* | 2021-2024\*\* |  UM Szczecin, PKP S.A | Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego. (2027)24 059 932 PLN |
| *Wymiana taboru autobusowego, kolejowego i tramwajowego na nowoczesny* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin, PKP S.A | Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego (2024)32 479 627 PLN |
| *Budowa parkingów P&R przy węzłach przesiadkowych* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin | - |
| Zwiększanie świadomości społecznej poprzez edukację ekologiczną | Prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu popularyzację alternatywnych metod transportu w mieście i aglomeracji | 2021-2024\*\* | UM Szczecin | Siły własne |
| Obszar środowiskowy: **POLA ELEKTROMAGNETYCZNE** | Wieża telefonii komórkowej z wypełnieniem pełnym |
| Monitorowanie i utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożenia ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym | Utrzymanie niskich wartości PEM nieprzekraczających poziomów dopuszczalnych | *Monitoring gęstości pól elektromagnetycznych poprzez zachowanie odpowiedniej liczby stacji bazowych i odległości między nimi* | Ciągłe | UM Szczecin, GIOŚ – RWMŚ w Szczecinie | - |
| *Nadzór lokalizacyjny nad infrastrukturą telekomunikacyjną* |
| Usprawnienie monitoringu poziomu pól elektromagnetycznych  | *Stworzenie systemu ilościowego monitorowania stacji bazowych w GSM na terenie Miasta Szczecin* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin, GIOŚ – RWMŚ w Szczecinie | - |
| *Utworzenie systemu udostępniania ekspozymetrów w celu wykonywania indywidualnych pomiarów pól elektromagnetycznych dla mieszkańców Miasta* |
| Poprawa świadomości społeczeństwa w kwestii pól elektromagnetycznych | Działania edukacyjno-informacyjne z zakresu oddziaływania i szkodliwości PEM | *Prowadzenie akcji, promocji oraz kampanii informacyjnych przy użyciu dostępnych źródeł przekazu (tj. ulotek, broszur, plakatów, storn internetowych i materiałów dostępnych do pobrania) oraz wprowadzenie zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych w zakresie oddziaływania i szkodliwości PEM* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin, GIOŚ – RWMŚ w Szczecinie | - |
| Obszar środowiskowy: **POWAŻNE AWARIE** | Produkcja z wypełnieniem pełnym |
| Minimalizacja skutków wystąpienia poważnych awarii oraz ograniczenie ryzyka ich wystąpienia | Minimalizacja skutków potencjalnych poważnych awarii przemysłowych | *Uwzględnienie w MPZP występowania ZZR i ZDR, tak aby w przypadku wystąpienia poważnej awarii zminimalizować jej skutki* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin | Siły własne |
| Ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych | *Kontrola ZZR, ZDR oraz innych zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii* | Ciągłe | KW PSP, KP PSP, WIOŚ | Siły własne |
| *Prowadzenie rejestru ZZR i ZDR* | Ciągłe | KW PSP, KP PSP, WIOŚ | - |
| Rozbudowa i modernizacja infrastruktury w celu minimalizowania możliwości występowania poważnych awarii | *Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina wraz z drogami dojazdowymi* | Do 2028 | GDDKiA, Gmina Miasto Szczecin | -  |
| *Utrzymanie miejskiej infrastruktury drogowej w dobrym stanie technicznym* | Ciągłe | UM Szczecin | - |
| Obszar środowiskowy: **GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA** | Handwashing z wypełnieniem pełnym |
| Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej | Rozwój systemu wodociągowego i kanalizacyjnego | *Realizacja inwestycji związanych z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin, ZWIK Sp. z o.o. | - |
| *Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze – Wyspa Pucka* | Do 2024 | SW Międzyodrze, UM Szczecin, ZWIK Sp. z o.o. | - |
| Ograniczanie zużycia i strat wody | *Działania edukacyjne w zakresie ograniczania zużycia wody w gospodarstwie domowym oraz retencji wód opadowych (np. w celu podlewania ogrodów)* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin, ZWIK Sp. z o.o.,  | - |
| Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wodno-kanalizacyjnego | *Utworzenie Programu gospodarowania wodami na terenie Gminy Miasta Szczecin* | Do 2024 | UM Szczecin, ZWIK Sp. z o.o. | - |
| Obszar środowiskowy: **GOSPODARKA ODPADAMI** | Segregacja odpadów z wypełnieniem pełnym |
| Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami | Zwiększenie udziału odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi | *Rozwijanie systemowych rozwiązań w zakresie selektywnej zbiórki i odzysku odpadów na terenach produkcji, składów, terenów usług itp.*  | 2021-2024\*\* | Przedsiębiorstwa odbierające odpady, UM Szczecin | Koszy przeznaczone na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2021 r. 125 987 593 PLN w tym: - 131 300 PLN – budowa PSZOK- 2 029 001 PLN – wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami  |
| *Rozwój instalacji i technologii związanej z gospodarowaniem odpadami*  |
| Ograniczanie ilości wytwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenie selektywnego zbierania tych odpadów we właściwy sposób | *Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez zwiększenie ilości punktów do zbierania zużytych baterii, (w szkołach i budynkach użyteczności publicznej), przeterminowanych leków oraz zwiększenie dostępności kontenerów na tworzywa, makulaturę oraz szkło na terenie Miasta* | 2021-2024\*\* | Przedsiębiorstwa odbierające odpady, UM Szczecin  |
| *Organizowanie zbiórek odpadów komunalnych, takich jak np. odbiór choinek bożonarodzeniowych, odpadów wielkogabarytowych* |
| *Analiza konieczności budowy instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów przemysłowych (niebezpiecznych)* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin |
| **Budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych** | Do 2021 | UM Szczecin  |
| **Budowa spalarni odpadów medycznych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów** | Do 2023 | PUM | 65 000 000 PLN |
| Identyfikacja i likwidacja miejsc magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych | *Monitoring oraz bieżąca likwidacja „dzikich wysypisk śmieci”, w tym wprowadzenie stałego programu oczyszczania Międzyodrza z naturalnych „dzikich wysypisk śmieci”* | Ciągłe | Przedsiębiorstwa odbierające odpady, UM Szczecin, organizacje pozarządowe | Koszy przeznaczone na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2021 r. 125 987 593 PLN, w tym: - 131 300 PLN – budowa PSZOK- 2 029 001 PLN – wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami |
| *Ograniczanie powstawania nowych „dzikich wysypisk śmieci” poprzez np. poprawę dostępności mieszkańców do Ekoportów, efektywny system odbierania odpadów* | 2021-2024\*\* | Przedsiębiorstwa odbierające odpady, UM Szczecin  |
| Rozwój systemu gospodarowania odpadami na terenie Miasta Szczecin | *Wprowadzanie do dokumentów planistycznych miejsc przewidzianych do lokalizacji instalacji przetwarzania odpadów z uwzględnieniem bezpieczeństwa mieszkańców* | 2021-2024\*\* | Przedsiębiorstwa odbierające odpady, UM Szczecin  |
| *Utworzenie systemu gospodarowania odpadami budowlanymi i zanieczyszczoną glebą na terenie Miasta, w tym opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania tego typu odpadów* | 2021-2024\*\* | Przedsiębiorstwa odbierające odpady, UM Szczecin  |
| **Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach** | Do 2021 | UM Szczecin  |
| Akcje edukacyjno-informacyjne | *Działania edukacyjno - informacyjne mające na celu informowanie o zapobieganiu powstawania odpadów oraz o prowadzeniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych we właściwy sposób, a także informowanie o szkodliwości wyrobów zawierających azbest* | 2021-2024\*\* | UM Szczecin  |
| Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Szczecin do 2032 roku | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta | *Realizacja programu „Szczecin bez azbestu”* | Do 2032 | UM Szczecin | Środki własne |