## faktura - Phare
BUDIMEX DROMEX S.A. | [10 empty] | GMINA MIASTO SZCZECIN
FAKTURA VAT
ul. Stawki 40 | [7 empty] | I-43/PZR4/2005
Pl. Armii Krajowej 1
01-040 Warszawa | [7 empty] | ORYGINAŁ/KOPIA |  |  | 70-456 Szczecin
[5 empty] | sprzedawca | [5 empty] | nabywca
Numer identyfikacyjny NIP : |  |  |  |  | 526-24-84-094 |  |  | 07.03.2005 r. |  | przelew | Numer Identyfikacyjny NIP : |  | 851-030-94-10
Nr konta sprzedawcy : |  |  | Bank Handlowy w Warszawie S.A. |  |  |  |  | data sprzedaży |  | sposób zapłaty | Nr konta nabywcy : |  | Bank Polska Kasa Opieki S.A.
36 1030 1508 0000 0005 0277 9036
[8 empty] | Warszawa: 07.03.2005 r. |  | 60 dni roboczych |  | 27 1240 3927 1978 0000 4099 5489
[8 empty] | miejsce i data wystawienia |  | termin zapłaty
[6 empty] | OBIEKT : | Modernizacja ul. A. Struga w Szczecinie w ciągu drogi krajowej nr 10 na odcinku od ul. Gryfińskiej do skrzyżowania z ul. Wiosenną |  |  |  | UMOWA : PL 2002-606.15.01
L.p. | Z A K R E S R O B Ó T | [7 empty] | KW i U | WARTOŚĆ ROBÓT | PODATEK VAT |  | WARTOŚĆ ROBÓT
[9 empty] | KOB, SWW | NETTO | % | kwota | BRUTTO |  |  | 1 EUR
[10 empty] | ( zł ) |  | ( zł ) | ( zł ) |  |  | 4.3879 | WPISAĆ WARTOŚĆ EUR
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Roboty budowlane związane z modernizacją ul. A. Struga w Szczecinie w ciągu drogi krajowej nr 10 na odcinku od ul. Gryfińskiej do skrzyżowania z ul. Wiosenną. | [7 empty] | Dz.U. Nr 97
[9 empty] | poz. 970 | [5 empty] | PRZERÓB | 1 EUR | PLN
| PL 2002-606.15.01 | [7 empty] | par. 6
| Umowa zarejestrowana w KIE Nr 2003/1/1821 z dnia 31.10.2003 r. | [7 empty] | Rozp.M.Finansów | [5 empty] | #REF! | 4.3879 | #REF! | przerób
| Faktura finansowana ze środków funduszu PHARE | [7 empty] | z dn. 27.04.2004
| #REF! | x | 3.9278 |  | PLN/EUR = | #REF! |  |  |  | #REF! | 0% | 0 | #REF!
[6 empty] | Tabela nr 45/A/NBP/2005: kurs średni 1 EUR = | 3.9278
Zwrot zaliczki
| 0 | x | 3.9278 |  | PLN/EUR = | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | -1 | 0 | 4.3879 | 0 | zaliczka | #REF!
Kwota zatrzymana
| #REF! | x | 3.9278 |  | PLN/EUR = | #REF!
Stawka podatku VAT 0% zgodnie z par. 6 Rozp. Min. Finansów z dnia 27.04.2004 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U.Nr 97 poz. 970
| Kwota do zapłaty | [6 empty] | #REF!
| 254 633,99 EUR - 7 020,96 EUR = 247 613,03 EUR | [6 empty] | #REF! | [5 empty] | 1 | #REF! | 4.3879 | #REF! | kwota zatrzymana
| Wartośc robót brutto |  |  | : | #REF! | zł |  |  | OGÓŁEM | #REF! | X | 0 | #REF!
| SŁOWNIE ( wartość robót brutto ) : |  |  |  |  | jeden milion sto pięćdziesiąt jeden złotych |  |  | w tym |  | zw.
| 39/100 | [7 empty] | x | #REF! | 0% | 0 | #REF! |  | #REF! | 4.3879 | #REF! | do zapłaty
| Do zapłaty |  |  | : | #REF! | zł |  |  | x |  | 7%
| SŁOWNIE ( do zapłaty ) : |  |  |  | dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysięce pięćset siedemdziesiąt |  |  |  | x |  | 12%
| cztery złote 46/100 | [7 empty] | x |  | 22%
UWAGA.: KWOTA ZATRZYMANA : | UWAGA: KWOTA ZATRZYMANA: |  |  |  |  | #REF!
|  |  | ...................................................... | [8 empty] | ................................................
|  |  | Imię i nazwisko oraz podpis osoby | [8 empty] | Imię i nazwisko oraz podpis osoby
|  |  | upoważnionej do odbioru faktury VAT | [8 empty] | upoważnionej do wystawienia faktury VAT
SPRAWDZENIE
|  |  | Wartość robót |  |  | #REF! |  |  | 3.9278 | #REF!
|  |  | Zwrot zaliczki |  |  | 0 |  |  | 3.9278 | 0
|  |  | Kwota zatrzymana |  |  | #REF! |  |  | 3.9278 | #REF!
|  |  | Kwota do zapłaty EUR |  |  | #REF! |  |  | 3.9278 | #REF!
[9 empty] | wartość brutto | #REF! |  | sprawdzenie
#REF!

## Tabela
Nr spraw: 80/R/PN/07 Załącznik nr 5
Tabela Elementów Rozliczeniowych
"Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Szczecina - Etap IV od ul. Warcisława do ul. Krasińskiego"
Lp | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa PLN | Wartość PLN
a | b | c | d | e | f | g
A. DZIAŁ OGÓLNY
| DM.00.00.00 | Wymagania ogólne | * | * | * | *
1. |  | Wybudowanie,utrzymanie i likwidacja objazdów i przejazdów z organizacją ruchu wg dokumentacji Wykonawcy | ryczałt | 1
2. |  | Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu w 6 egz.w kolorach | ryczałt | 1
3. |  | Wykonanie 2 tablic informacyjnych i 2 pamiątkowych wg wymagań Programu Operacyjnego | ryczałt | 1
| DM.00.00.01 | Zaplecze Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu | * | * | * | *
4. |  | Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza | ryczałt | 1
RAZEM CZĘŚĆ "A"
B. ROBOTY BUDOWLANE
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | *
| D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | * | * | * | *
5. |  | Roboty pomiarowe sytuacyjno wysokościowe dla dwujezdniowej trasy i skrzyżowań | km | 0.6
Razem poz.5
| D.01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów | * | * | * | *
6. |  | Wycinka drzew z karczowaniem pni o śr.10-15 cm i wywozem | szt. | 65
7. |  | Wycinka drzew z karczowaniem pni o śr.16-25 cm i wywozem | szt. | 51
8. |  | Wycinka drzew z karczowaniem pni o śr.26-35 cm i wywozem | szt. | 8
9. |  | Wycinka drzew z karczowaniem pni o śr.36-45 cm i wywozem | szt. | 2
10. |  | Wycinka drzew z karczowaniem pni o śr.46-55 cm i wywozem | szt. | 1
11. |  | Oczyszczenie terenu po karczowaniu drzew z wywozem odpadów na składowisko Wykonawcy | m2 | 14666
Razem poz.6-11
| D.01.02.03 | Wyburzenie obiektów budowlanych z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
12. |  | Rozbiórka cokołu betonowego ogrodzenia ogródków działkowych (0,3 x 0,7) m | m | 250
13. |  | Rozbiórka fundamentów altanek na ogródkach działkowych | m3 | 36
14. |  | Rozbiórka altanek | szt | 3
Razem poz.12-14
| D.01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg i ulic. | * | * | * | *
15. |  | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości do 10 cm | m2 | 625
16. |  | Rozbiórka nawierzchni z brukowca 16-20 cm | m2 | 1082
17. |  | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm | m2 | 1111
18. |  | Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej | m | 797
19. |  | Rozbiórka krawężników kamiennych 20x25 cm | m | 125
20. |  | Rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm | m2 | 175
21. |  | Rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt drogowych betonowych gr 15 cm, spoinowanych piaskiem - teren POD | m2 | 85
22. |  | Rozbiórka ogrodzenia z siatki na linkach, z furtką i 2 bramami - teren POD | m | 223
23. |  | Rozbiórka obrzeży betonowych 6x20 cm | m | 105
24. |  | Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm | m | 170
25. |  | Rozbiórka scieków z elementów betonowych o szer. 25 cm | m | 70
26. |  | Demontaż wpustów deszczowych ze studzienkami | kpl | 2
27. |  | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm z odwiezieniem frezu na składowisko Zamawiajacego | m2 | 455
28. |  | Demontaz istn. wodociagu stalowego o złączach spawanych, śr.zewn. 813/11 z wywiezieniem z terenu budowy | m | 78
29. |  | Demontaż istn. rurociagu stalowego o złączach spawanych, śr.zewn. 508/11 z wywiezieniem z terenu budowy | m | 130
30. |  | Odtransportowanie materiałów z rozbiórki na składowisko Zamawiającego (do ponownego wbudowania) | t | 440
31. |  | Odtransportowanie materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy | m3 | 200
Razem poz.15-31
| D.01.03.02 | Przebudowa kablowych linii energetycznych SN 15kV z pomiarami i badaniami | * | * | * | *
32. |  | Ręczne kopanie i zasypanie rowów dla kabli | m | 55
33. |  | Odkopanie i demontaż istniejących kabli energetycznych SN | m | 38
34. |  | Układanie rur ochronnych z PCW średnicy 160 mm w wykopie | m | 212
35. |  | Układanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych śr. 160 mm w wykopie | m | 118
36. |  | Układanie kabla XRUHAKXS 1x120mm2 w rowie kablowym | m | 117
37. |  | Układanie kabla XRUHAKXS 1x120mm2 w rurach lub kanałach zamknietych | m | 48
38. |  | Układanie kabla XRUHAKXS 1x240mm2 w rurach lub kanałach zamknietych | m | 342
39. |  | Ręczne przełozenie kabli wielozyłowych o masie do 12 kg/m w rowach kablowych | m | 114
40. |  | Łączenie w rowach kabli wielozyłowych z kablem 1 zyłowym z zastosowaniem mufy przelotowej i muf z tasma izolac. | kpl | 2
Razem poz.32-40
|  | Przebudowa kablowych linii energetycznych NN 0,4kV z pomiarami i badaniami | * | * | * | *
41. |  | Ręczne kopanie i zasypanie rowów dla kabli | m | 240
42. |  | Układanie rur ochronnych z PCW średnicy 110 mm w wykopie | m | 156
43. |  | Wykonanie przepustów kablowych z rur PCW średnicy 110 mm dwudzielnych | m | 46
44. |  | Wykonanie przepustów kablowych z rur PCW średnicy 75 mm | m | 6
45. |  | Montaż w rowach muf przelotowych na kablach wielozyłowych z zyłami AL. o przekroju 120 mm2 z kablami w izolacji olejowej | szt. | 3
46. |  | Układanie kabli wielozyłowych o masie do 2 kg/m w rowach kablowych | m | 391
47. |  | Układanie kabli wielozyłowych o masie do 3 kg/m w rurach,lub kanałach zamknietych | m | 90
48. |  | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z zyłami AL. o przekroju 120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 1
49. |  | Montaż głowic kablowych- kabla Al. 4 żyłowego o przekroju 120mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 3
50. |  | Szafka kablowa - montaż złącza wolnostojacego Zk3a z nadstawką pomiarowa dla 3 liczników | szt. | 1
51. |  | Montaż złacza kablowego Zk3B | szt. | 2
52. |  | Ręczne przełozenie kabli wielozyłowych o masie do 3 kg/m w rowach kablowych | m | 45
53. |  | Ręczne przełozenie kabli wielozyłowych o masie do 5 kg/m w rowach kablowych | m | 45
Razem poz.41-53
| D.01.03.04 | Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych z pomiarami i badaniami | * | * | * | *
54. |  | Demontaż istniejącego kabla ze słupa -POD | m | 150
55. |  | Demontaż słupów pojedynczych o dł 6 m bez szczudeł -POD | szt. | 4
56. |  | Ułozenie przepustów kablowych z rur HDPE40 w wykopie | m | 15
57. |  | Ułozenie przepustów kablowych rurą dwudzielną z PVC średnicy 110mm na istn kablach telekomunikacyjnych | m | 23
58. |  | Ręczne przełozenie kabli tkm wielozyłowych o masie do 1 kg/m w rowach kablowych | m | 120
59. |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli w celu wykonania poprzecznych przekopów kontrolnych - POD | m | 10
60. |  | Ręczne odkopanie kabli -POD | m | 95
61. |  | Budowa rurociagu kablowego na głęb. 1 m w wykopie -rury w zwojach - 1rura HDPE 40 mm w rurociagu , RHDPE 40/3,7 mm rura -POD | m | 215
62. |  | Wciąganie ręczne kabla w powłoce termopl. -kabel XzTKMXpw2x2x0,5-POD | m | 202
63. |  | Otwarcie i zamknięcie złączy kabli wypełn. ułoż. w kanale kabl. z zastosowaniem osłon termokurczliwych | złącze | 1
64. |  | Montaz złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 10 | złącze | 1
65. |  | Montaż skrzynek kablowych wnętrzowych | szt. | 1
66. |  | Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych o 10 parach zacisków | szt. | 1
67. |  | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach | odc | 1
Razem poz.54-67
| D.01.03.05 | Przebudowa podziemnych linii wodociągowych | * | * | * | *
|  | Wodociąg z rur PE100 SDR 17,6 wraz z kształtkami i armaturą, łącznie z robotami |  |  |  |  | *
|  | ziemnymi , z umocnieniem i odwodnieniem wykopów, zgodnie z technologią | * | * | * | *
układania wodociągów i zagęszczania wykopów, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
68. |  | Montaż wodociągu Dy 90 PE | m | 12
69. |  | Montaż wodociągu Dy 180 PE ( w tym 14 m metodą przecisku sterowanego) | m | 460
70. |  | Montaż wodociągu Dy 315 PE | m | 175
71. |  | Montaż wodociągu Dy 630 PE | m | 188
|  | Zasuwa kołnierz. długa F-5 z żeliwa sferoidalnego GGG40 z wykładziną antyko- |  |  |  |  | *
|  | rozyjną z żywicy epoksydowej wraz z osprzętem, ze skrzynką zasuwową dużą, | * | * | * | *
z deklem żeliwnym typu ciężkiego, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
72. |  | Zasuwa kołnierzowa Dn 80 żel. | kpl. | 11
73. |  | Zasuwa kołnierzowa Dn 150 żel. | kpl. | 4
74. |  | Zasuwa kołnierzowa Dn 200 żel | kpl. | 2
75. |  | Zasuwa kołnierzowa Dn 300 żel | kpl. | 5
76. |  | Zawór odpowietrzająco-napowietrzający Hawle Dn80 | kpl. | 2
Wodociąg od W1 do W2 z rur cisnieniowych, kielichowych, o połaczeniach bloko-
wanych , z żeliwa sferoidalnego z powłoką wewnętrzną cementową, zewnętrznie
|  | cynkowana i powleczona bitumem, z kształtkami połaczeniowymi, z robotami | * | * | * | *
ziemnymi z umocnieniem, odwodnieniem wykopów i technologią układania i
montażu wodociągów, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
77. |  | Montaż wodociagu z rur żeliwnych Dn600 | m | 33
Przepustnice kołnierzowe z zeliwa sferoidalnego GGG40 z ochronną wykładziną
|  | antykorozyjną z żywicy epoksydowej wraz z osprzętem – kolumną teleskopową , | * | * | * | *
skrzynką hydrantową z deklem żeliwnym typu ciężkiego, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
78. |  | Przepustnica kołnierzowa Dn 600 | kpl. | 2
|  | Hydrant p.poż.podziemny wraz z zasuwą kołnierz. długą F-5 Dn 80 wraz z kształt- |  |  |  |  | *
|  | kami z żeliwa sferoidalnego GGG40 z wykładziną antykorozyjną z żywicy | * | * | * | *
epoksydowej wraz z osprzętem- kolumną teleskopową, skrzynką hydrantową
79. |  | Hydrant p.poż. Dn 80 | kpl. | 7
|  | Rury ochronne z uszczelnieniem CSEM i osprzętem | * | * | * | * | *
80. |  | Rury ochronne Dn 500 PE | m | 13
81. |  | Rury ochronne Dn 800 PE | m | 14
|  | Przyłącze wodociągowe z rur PE 100 SDR 17,6 wraz kształtkami i armaturą | * | * | * | * | *
łącznie z robotami ziemnymi, z umocnieniem i odwodnieniem wykopów, zgodnie z
technologią układania i montazu wodociagów i zagęszczania wykopów, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
82. |  | Montaż przyłącza z rur De 90 PE SDR 17.6 | m | 2
83. |  | Montaż przyłącza z rur Dn 32 stal. | m | 2
84. |  | Studnia d= 1000 wodomierzowa z polimerobetonu z wyposażeniem | kpl. | 1
85. |  | Węzeł wodomierzowy z wodomierzem skrzydełkowym Dn 20 | kpl. | 1
|  | Demontaż istniejącego wodociągu z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | * | * | * | * | *
86. |  | Demontaż istniejącego wodociągu stalowego Dz 813x11 | m | 78
87. |  | Demontaż skrzynek ulicznych | kpl. | 5
Razem poz.68-87
Poz 88-90 Odcinek wodociągu realizowany wg Projektu BP Gazda - jako
inwestycja ZWIK Szczecin
|  | Wodociąg od W 10 do W 15 z rur ciśnieniowych, kielichowych, o połączeniach | * | * | * | *
blokowanych, z żeliwa sferodailnego z powłoką wewnętrzną cementową , zewnę-
trznie cynkowaną i powleczoną bitumem , z kształtkami połączeniowymi , robo-
tami ziemnymi z umocnieniem , odwodnieniem wykopów i technologią
układania wodociągów, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
88. |  | Montaż wodociągu z rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych STD Dn 600 | m | 518
Przepustnice kołnierzowe z zeliwa sferoidalnego GGG40 z ochronną wykładziną
|  | antykorozyjną z żywicy epoksydowej wraz z osprzętem – kolumną teleskopową , | * | * | * | *
skrzynką hydrantową z deklem żeliwnym typu ciężkiego, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
89. |  | Przepustnica kołnierzowa Dn 600 | kpl. | 2
90. |  | Montaż rury ochronnej z rur kanalizacyjnych poliestrowych Dn 800 , z
|  | uszczelnieniem z rurami wyrzutowymi dn 32 PCV, ze skrzynkami zeliwn. – 4 kpl. | m | 12.0
Razem poz.88-90
| D.01.03.06 | Przebudowa podziemnych linii gazowych | * | * | * | *
|  | Przebudowa istniejącego gazociągu średniego ciśnienia z rur PE wraz z kształtkami i armaturą , łącznie z robotami włączeniowymi do istniejących gazociagów, z | * | * | * | *
gazociagów, z robotami ziemnymi , z umocnieniem i odwodnieniem wykopów, zgodnie z technologią układania gazociagów i zagęszczania wykopów, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
91. |  | Montaż gazociągu z rur De 180 PE SDR 11 | m | 27.0
|  | Rury ochronne PE wraz z osprzetem i uszczelnieniem końców | * | * | * | *
92. |  | Rury ochronne De 250 PE | m | 12
93. |  | Rury ochronne De 315 PE | m | 28
|  | Zespół zaporowo upustowy wraz z armaturą i osprzętem | * | * | * | *
94. |  | Zespół zaporowo upustowy - 1 stronny Dn 150 stal. | kpl. | 1
|  | Przebudowa istniejącego gazociągu średniego ciśnienia z rur stalowych w izolacji trójwarstwowej, wraz z kształtkami i armaturą, z wykonaniem izolacji złaczy,łącznie z badaniem izolacji i złaczy,z robotami właczeniowymi do istniejacych gazociagów, łacznie z robotami ziemnymi, z umocowaniem i odwodnieniem wykopów, zgodnie z technologia układania i montazu gazociagów i zagęszczenia wykopów, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy | * | * | * | *
95. |  | Montaż gazociągu Dn 400 stal. | m | 166
96. |  | Montaż gazociągu Dn 500 stal. | m | 199
|  | Rury ochronne stalowe izolowane wraz z osprzętem i uszczelnieniem końców | * | * | * | *
97. |  | Rury ochronne Dn 500 stal. | m | 32
98. |  | Rury ochronne Dn 700 stal.( w tym 11.0 m przecisku) | m | 145
|  | Zespół zaporowo upustowy wraz z armaturą i osprzętem | * | * | * | * | *
99. |  | Zespół zaporowo upustowy – 2 stronny Dn 250 | kpl. | 1
100. |  | Zespół zaporowo upustowy – 2 stronny Dn 400 | kpl. | 1
101. |  | Zespół zaporowo upustowy – 1 stronny Dn 400 | kpl. | 1
102. |  | Zasuwa kołnierzowa Dn 500 stal. wraz z osprzętem | kpl. | 2
103. |  | Izolujące połączenia kołnierzowe przeciw prądom bładzacym Dn 400 | kpl. | 2
|  | Przebudowa istniejącego gazociagu niskiego ciśnienia z rur PE wraz z kształtkami i armaturą , łącznie z robotami włączeniowymi do istniejących gazociagów, z robotami ziemnymi, z umocnieniem i odwodnieniem wykopów, zgodnie z technologią układania gazociagów i zagęszczania wykopów, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy | * | * |  |  | *
104. |  | Montaż gazociągu De 315 PE SDR 17.6 | m | 171
105. |  | Montaż gazociągu De 125 PE SDR 17.6 | m | 78
106. |  | Montaż gazociągu De 63 PE SDR 11 | m | 11
107. |  | Montaż gazociągu Dn 65 stal - obejscie tymczasowe | m | 6
108. |  | Rury ochronne Dn 400 HOBAS | m | 22
109. |  | Rury ochronne De 180 PE | m | 30
|  | Demontaż istniejących gazociagów z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | * | * |  |  | *
110. |  | Rurociąg Dn 500 stal. | m | 130
111. |  | Rurociąg Dn 400 stal | m | 130
112. |  | Rurociąg Dn 250 stal. | m | 130
113. |  | Rurociąg Dn 100 stal. | m | 61
114. |  | Rurociąg Dn 65 stal. | m | 6
115. |  | Rurociąg De 63 PE | m | 5
116. |  | Demontaż zaworu zaporowego o połączeniu kołnierzowym Dn 65 stal | kpl. | 1
Razem poz.91-116
| D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * | *
| D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruncie kategorii I-V | * | * | * | *
117. |  | Niwelacja terenu (wykop spycharkami) z transportem gruntu na odkład Wykonawcy | m3 | 19056
118. |  | Wykonanie wykopów koparkami z transportem gruntu na odkład Wykonawcy | m3 | 38428
119. |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów, zasypanie wykopów , z gruntu z dokopu | m3 | 10863
120. |  | Plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami | m2 | 12494
121. |  | Ręczne plantowanie gruntu rodzimego i skarp (plac POD) | m2 | 164
| D.02.03.01c | Wzmocnienie podłoża geowłokniną | * | * | * | *
122. |  | Ułozenie geowłókniny typu Geolon 60 | m2 | 11290
Razem poz.117-122
| D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | * | * | * | *
| D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa sanitarna i ogólnospławna | * | * | * | *
|  | Kanalizacja sanitarna | * | * | * | *
Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych glazurowanych wg PNEN295 o połą-
czeniach kielichowych z uszczelkami poliuretanowymi lub gumowymi typ P, wraz
z kształtkami połączeniowymi, łącznie z robotami ziemnymi zgodnie z technologią
układania rurociagów, z umocnieniem , odwodnieniem i zagęszczeniem wykopów, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
123. |  | Kanał D= 0,2 m | m | 84
Studnie rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych B 45, łączonych na
|  | uszczelnienia gumowe z gumy syntetycznej np. Forsheda , zakończone włazami | * | * | * | *
ożebrowanymi klasy 400 , łącznie z robotami ziemnymi i zagęszczeniem wykopów, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
124. |  | Studnie rewizyjne d=1200 | kpl. | 3
Przyłącze kanalizacji sanitarnej z włączeniem istniejącej kanaizacji wewnętrznej
Kanalizacja sanitarna z rur kielichowych PVC-U klasy SN8 SDR 34 o jednorodnej
|  | strukturze, z uszczelką ( EPDM, TPE), wraz z kształtkami połączeniowymi , łącznie | * | * | * | *
z robotami ziemnymi , z umocnieniem i odwodnieniem wykopów , zgodnie
z technologia układania rur i zagęszczeniem wykopów, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
125. |  | Kanał D=0,16 m | m | 6
|  | Studnia Kanalizacyjna z tworzywa sztucznego niewłazowa, teleskopowa z włazem | * | * | * | *
żeliwnym klasy 400 , łącznie z robotami ziemnymi i zagęszczeniem wykopów, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
126. |  | Studnia Kanalizacyjna niewłazowa d= 425 mm | kpl. | 1
Razem poz.123-126
|  | Kanalizacja ogólnospławna | * | * | * | *
Kanalizacja ogólnospławna z rur kielichowych PVC-U klasy SN8 SDR 34 o jedno-
|  | rodnej strukturze, z uszczelką ( EPDM, TPE), wraz z kształtkami połączeniowymi , łącznie | * | * | * | *
z robotami ziemnymi zgodnie z technologią układania rur i zagęszczeniem
wykopów, z umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
127. |  | Kanał PVC D=0,20 m | m | 27
128. |  | Kanał PVC D=0,30 m | m | 17
Kanalizacja z rur betonowych i żelbetowych klasy B 45, ( HUME ROHR) o profilu
|  | jajowym z zintegrowaną uszczelką montowaną fabrycznie, wraz ze złączami, | * | * | * | *
łącznie z robotami ziemnymi zgodnie z technologią układania rur i zagęszczeniem
wykopów, z izolacją ,z umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
129. |  | Kanał D= 0,50 / 0,75 m | m | 146
Studnie rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych B 45, łączonych na
|  | uszczelnienia gumowe z gumy syntetycznej np. Forsheda , zakończone włazami | * | * | * | *
ożebrowanymi klasy 400, łącznie z robotami ziemnymi i zagęszczeniem wykopów, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
130. |  | Studnie rewizyjne d=1200 | kpl. | 3
131. |  | Studnie rewizyjne d=1500 | kpl. | 6
132. |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe B45 z osadnikiem bez syfonu d=500 | kpl. | 6
133. |  | Wpusty deszczowe uliczne zeliwne wg PNEN 124 | kpl. | 6
Razem poz.127-133
|  | Kanalizacja deszczowa | * | * | * | *
Kanalizacja deszczowa z rur kielichowych PVC-U klasy SN8 SDR 34 o jednorodnej
|  | strukturze, z uszczelką ( EPDM, TPE), wraz z kształtkami połączeniowymi, | * | * | * | *
łącznie z robotami ziemnymi zgodnie z technologią układania rur i zagęszczeniem
wykopów, z umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
134. |  | Kanał PVC D=0,16 m | m | 8
135. |  | Kanał PVC D=0,20 m | m | 258
136. |  | Kanał PVC D=0,315 m | m | 153
Kanalizacja z rur betonowych i zelbetowych klasy B 45 WIPRO
|  | z zintegrowaną uszczelką montowaną fabrycznie, wraz ze złączami, łacznie z robotami | * | * | * | *
ziemnymi zgodnie z technologią układania rur i zagęszczeniem wykopów, z izolacją ,
z umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
137. |  | Kanał D=0,30 m | m | 173
138. |  | Kanał D=0,40 m | m | 29
139. |  | Kanał D=0,50 m | m | 97
140. |  | Kanał D=0,60 m | m | 73
141. |  | Kanał D=0,80 m | m | 47
Studnie rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych B 45, łączonych na
|  | uszczelnienia gumowe z gumy syntetycznej np. Forsheda , zakończone włazami | * | * | * | *
ożebrowanymi klasy 400, łącznie z robotami ziemnymi i zagęszczeniem wykopów, z transportem odpadów na składowisko Wykonawcy
142. |  | Studnie rewizyjne d=1200 | kpl. | 17
143. |  | Studnie rewizyjne d=1500 | kpl. | 3
144. |  | Pozycja skreslona
145. |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe B45 z osadnikiem bez syfonu d=500 | kpl. | 32
146. |  | Wpusty deszczowe uliczne żeliwne wg PNEN 124 | kpl. | 32
| D.03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek urzadzeń podziemnych | * | * | * | *
147. |  | Regulacja pionowa studzienek urzadzeń podziemnych | szt. | 12
Razem poz.134-147
| D.03.03.01 | Drenaż | * | * | * | *
|  | Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej podsypce filtracyjnej | * | * | * | *
w wykopie suchym
148. |  | Rury PE dwuścienne perforowane D=100/119 wraz z kształtkami o połączeniach | m | 1310
kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE) i kształtkami przejściowymi
149. |  | Geowłóknina GEOLON 60 na drenażu | m2 | 738
150. |  | Studzienki Kanalizacyjne systemowe VAWIN d =315 mm z rurą teleskopową | kpl. | 21
Razem poz.148-150
| D.04.00.00 | PODBUDOWY | * | * | * | *
| D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | * | * | * | *
151. |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 17668
152. |  | Wykonanie koryta gł. 30 cm na poszerzeniach jezdni i chodników | m2 | 859
153. |  | Wykonanie koryta gł. 20 cm na poszerzeniach jezdni i chodników - wjazdy i place | m2 | 1506
154. |  | Wykonanie koryta gł. 10 cm pod chodniki | m2 | 701
Razem poz.151-154
| D.04.02.01 | Warstwy odsączające i odcinające | * | * | * | *
155. |  | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 9658
156. |  | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości 15 cm | m2 | 2285
157. |  | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości 25 cm | m2 | 564
158. |  | Warstwa odsączajaca zagęszczana mechanicznie o grubości 47 cm | m2 | 9310
159. |  | Warstwa odsączajaca zagęszczana mechanicznie o grubości 32 cm pod zatoką | m2 | 174
160. |  | Warstwa odsączajaca zagęszczana mechanicznie o grubości 15 cm (plac POD) | m2 | 1406
Razem poz.155-160
| D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | * | * | * | *
161. |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych | m2 | 9318
162. |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 19313
Razem poz.161-162
| D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | * | * | * | *
163. |  | Wykonanie podbudowy grubości 20cm pod jezdnie | m2 | 9413
164. |  | Wykonanie podbudowy grubości 25 cm pod zatoką autobusową | m2 | 348
165. |  | Wykonanie podbudowy grubości 15 cm | m2 | 1246
166. |  | Wykonanie podbudowy grubości 10 cm pod ściezkę rowerową | m2 | 3790
| D.04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cemmentem | * | * | * | *
167. |  | Podbudowa z mieszanki gruntocementowej Rm1,5 Mpa, grubości 10 cm | m2 | 5151
168. |  | Podbudowa z mieszanki gruntocementowej Rm2,5 Mpa, grubości 15 cm | m2 | 1356
169. |  | Podbudowa z mieszanki gruntocementowej Rm2,5 Mpa, grubości 25 cm | m2 | 516
| D.04.06.01 | Podbudowa z betonu cementowego pod zatoki autobusowe | * | * | * | *
170. |  | Podbudowa betonowa gr.15 cm z betonu B-35ze zbrojeniem z prętów stalowych Ø8 mm w rozstawie 10 x 10 cm | m2 | 348
| D.04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego | * | * | * | *
171. |  | Wykonanie podbudowy grubości 10cm z betonu asfaltowego | m2 | 8583
172. |  | Wykonanie podbudowy grubości 7 cm z betonu asfaltowego | m2 | 830
Razem poz.163-172
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA | * | * | * | *
| D.05.01.03 | Nawierzchnia z żuzla paleniskowego - POD | * | * | * | *
173. |  | Nawierzchnia z żuzla paleniskowego gr 15 cm | m2 | 809
| D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej w zatokach autobusowych | * | * | * | *
174. |  | Nawierzchnia z kostki rzędowej h -18 cm na podsypce cem-piaskowej | m2 | 348
| D.05.03.04a | Wypełnianie szczelin masą zalewową | * | * | * | *
175. |  | Wypełnianie szczelin masą asfaltową głębok.8-9 cm i szer.1 cm w zatoce autob. | m | 3480
176. |  | Wypełnianie szczelin masą asfaltową między ściekiem prefabr a płyta betonową | m | 166
| D.05.03.05/a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca | * | * | * | *
177. |  | Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 8cm | m2 | 8583
178. |  | Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 6cm | m2 | 830
179. |  | Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 4cm | m2 | 537
| D.05.03.05/b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna | * | * | * | *
180. |  | Ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4cm z betonu asfaltowego | m2 | 537
180a. |  | Ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5cm z betonu asfaltowego | m2 | 830
181. |  | Warstwa ścieralna ścieżki rowerowej grubości 3 cm , koloru czerwonego | m2 | 2485
| D.05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) | * | * | * | *
182. |  | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) gr. 5 cm -warstwa scieralna | m2 | 9996
| D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej | * | * | * | *
183. |  | Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej grubości 8cm koloru czerwonego ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej (włączenie w ul. Przyjaciół Żołnierza) | m2 | 138
184. |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. Piaskowej (wjazdy + droga do POD) | m2 | 1246
185. |  | Pozycja skreslona
| D.05.03.26a | Wzmocnienie warstw bitumicznych wzdłuż styku nawierzchni nowej i istniejącej | * | * | * | *
186. |  | Wzmocnienie warstw bitumicznych wzdłuż styku nawierzchni nowej i istniejącej oraz nad rozebranym wodociagiem śr. 800 mm i gazociagiem śr 500 mm | m2 | 123
Razem poz.173-186
| D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | * | * | * | *
| D.07.01.01 | Oznakowanie poziome | * | * | * | *
187. |  | Wykonanie oznak. cienkowarstw.-linie segregacyjne i krawędziowe ciagłe | m2 | 146
188. |  | Wykonanie oznak. cienkowarstw.-linie segregacyjne i krawędziowe przerywane | m2 | 97
189. |  | Wykonanie oznak. cienkowarstw.- strzałki i inne symbole mal. ręcznie | m2 | 98
190. |  | Wykonanie oznak. cienkowarstw.- linie na skrzyżowaniach i przejscia dla pieszych mal. ręcznie | m2 | 440
191. |  | Wykonanie oznak. taśmą wgniatana na goraco -linie segregacyjne i krawędziowe ciagłe | m2 | 20
192. |  | Wykonanie oznak. taśmą wgniatana na goraco -linie segregacyjne i krawędziowe przerywane | m2 | 67
193. |  | Wykonanie oznak. taśmą wgniatana na goraco -strzałki i inne symbole | m2 | 62
194. |  | Wykonanie oznak. taśmą wgniatana na goraco -przejścia dla pieszych | m2 | 377
Razem poz.187-194
| D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe | * | * | * | *
195. |  | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych średnicy 60 mm | szt | 58
196. |  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych o pow. do 0,3 m2 | szt | 102
197. |  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych o pow. powyżej 0,3 m2 | szt | 21
197a. |  | Przymocowanie znaków drogowych F11 na sygnalizatorach nad jezdnią | szt | 13
198. |  | Tablice informacyjne przy drodze do ogródków działkowych | szt | 2
199. |  | Pylony | szt | 4
200. |  | Montaż zapór; U-3c o długości 9 m, U-3d o długości 6 m, U-20b o długości 17,5 m | m | 32.5
Razem poz.195-200
| D.07.03.01 | Urządzenia do regulacji ruchu (sygnalizacja świetlna) | * | * | * | *
|  | Sygnalizacja na skrzyzowaniu z ul. Krasińskiego | * | * | * | *
201. |  | Montaż sterownika typu Aster 40 , 30 grupowego na fundamencie | szt | 1
202. |  | Montaż szafy zasilajacej sygnalizację | szt | 1
203. |  | Montaż bramy dla sygnalizatorów o rozpiętości do 18 m | szt | 1
204. |  | Montaz słupów sygnalizacyjnych z wysiegnikami do 10 m | szt | 2
205. |  | Montaż masztów sygnalizacyjnych | szt | 7
206. |  | Montaz sygnalizatorów 1 komorowych (ze strzałką) z osprzętem na maszcie | szt | 1
206a. |  | Montaz sygnalizatorów 1 komorowych (ze strzałką) z osprzętem na wysięgniku | szt | 1
207. |  | Montaz sygnalizatorów 3 komorowych z osprzętem na maszcie | szt | 4
207a. |  | Montaz sygnalizatorów 3 komorowych z osprzętem nad jezdnią | szt | 4
208. |  | Montaz sygnalizatorów 2 komorowych z osprzętem | szt | 12
209. |  | Budowa kanalizacji kablowej 2 otworowej z rur PCW 100 mm | m | 393
210. |  | Budowa kanalizacji kablowej 2 otworowej z rur PCW 100 mm grubościennych pod jezdniami | m | 76
211. |  | Budowa kanalizacji kablowej 1 otworowej z rur PCW 100 mm | m | 200
212. |  | Budowa kanalizacji kablowej 1 otworowej z rur PCW 50 mm | m | 58
213. |  | Montaż studni kablowych SKR 1 | szt | 30
214. |  | Ręczne wciaganie kabla o śr.do 30 mm w powłoce termoplast. do kanalizacji z pomiarami - kable energetyczne typu YKY | m | 3522
214a. |  | Ręczne wciaganie kabla o śr.do 30 mm w powłoce termoplast. do kanalizacji z pomiarami - kable telekomunikacyjne typu XzTKMXpw | m | 1580
215. |  | Wciaganie do kanalizacji przewodu wyrównawczegoDY4 | m | 280
216. |  | Montaz listew połączeniowych w masztach i słupach | szt | 36
217. |  | Montaż pętli indukcyjnych w nawierzchni | szt | 12
218. |  | Ułożenie kabli wielozyłowych w rowach kablowych | m | 8
219. |  | Ułożenie rur ochronnych PCW 110 mm - przecisk pod jezdniami | m | 32
220. |  | Pozycja skreslona
Razem poz.201-219
|  | Sygnalizacja na skrzyzowaniu z ul. Warcisława | * | * | * | *
221. |  | Montaż sterownika typu Aster 40 , 40 grupowego na fundamencie | szt | 1
222. |  | Doprowadzenie kabla zasilającego do sterownika | m | 4
223. |  | Montaż bramy dla sygnalizatorów o rozpiętości do 15 m | szt | 1
224. |  | Montaż słupów sygnalizacyjnych z wysięgnikami do 10 m | szt | 3
225. |  | Montaż masztów sygnalizacyjnych | szt | 22
226. |  | Montaż sygnalizatorów 3 komorowych z osprzętem na maszcie | szt | 10
226a. |  | Montaż sygnalizatorów 3 komorowych z osprzętem nad jezdnią | szt | 11
227. |  | Montaz sygnalizatorów 2 komorowych z osprzętem | szt | 32
228. |  | Budowa kanalizacji kablowej 2 otworowej z rur PCW 100 mm | m | 198
229. |  | Budowa kanalizacji kablowej 2 otworowej z rur PCW 100 mmgrubościennych pod jezdniami | m | 88
230. |  | Budowa kanalizacji kablowej 1 otworowej z rur PCW 100 mm | m | 80
231. |  | Budowa kanalizacji kablowej 1 otworowej z rur PCW 50 mm | m | 102
232. |  | Montaż studni kablowych SKR 1 | szt | 25
233. |  | Montaż pętli indukcyjnych w nawierzchni | szt | 12
234. |  | Ręczne wciaganie kabla o śr.do 30 mm w powłoce termoplast. do kanalizacji z pomiarami - kable energetyczne typu YKY | m | 7710
234a. |  | Ręczne wciaganie kabla o śr.do 30 mm w powłoce termoplast. do kanalizacji z pomiarami - kable telekomunikacyjne typu XzTKMXpw | m | 1348
235. |  | Wciaganie do kanalizacji przewodu wyrównawczegoDY4 | m | 310
236. |  | Ręczne wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej - kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 | m | 640
237. |  | Montaz listew połączeniowych w masztach i słupach | szt | 104
238. |  | Ułozenie kabli wielozyłowych w rowach kablowych z pomiarami | m | 5
238a. |  | Ułożenie rur ochronnych PCW 110 mm - przecisk pod jezdniami | m | 40
Razem poz.221-238a
| D.07.06.01 | Ogrodzenia POD | * | * | * | *
239. |  | Ogrodzenie z siatki metalowej wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur, o rozstawie do 2,4 m, osadzonych na cokole z betonu B20, z trzema bramami o wysokości 1,8 m i szerokości 3,0 m oraz 3 furtkami | m | 194
Razem poz 239
| D.07.07.01 | Oświetlenie dróg | * | * | * | *
240. |  | Demontaż i montaż w bezposrednim sąsiedztwie słupów ośw. stalowych rurowych o masie do 250 kg | szt | 4
241. |  | Stawianie słupów 10 m | szt | 36
242. |  | Stawianie słupów 4,5 m | szt | 42
243. |  | Montaz wysiegników rurowych jednoramiennych | szt | 32
244. |  | Montaz wysięgników rurowych dwuramiennych | szt | 1
245. |  | Montaz na wysiegniku opraw SGS 305/250W | szt | 13
246. |  | Montaż na wysiegniku opraw SGS 305/150W | szt | 24
247. |  | Montaz na wysiegniku opraw parkowych ZFD 236/500 | szt | 42
248. |  | Montaż głowic kablowych dla kabli Al. 4 zyłowych | szt | 178
249. |  | Montaż głowic kablowych dla kabli Cu. 3 zyłowych | szt | 4
250. |  | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych | szt | 2
251. |  | Montaż szafek oswietleniowych 10 polowych | szt | 1
252. |  | Układanie rur ochronnych z PVC średnicy do 75 mm w wykopie | m | 400
253. |  | Mechaniczne przepychanie rur PE śr do 100 mm pod drogami i nasypami | m | 117
254. |  | Ręczne kopanie i zasypanie rowów kablowych | m | 2766
|  | Układanie kabli w rowach kablowych z pomiarami | * | * | * | *
255. |  | YAKY 4x25mm2; | m | 93
256. |  | YAKY 4x35mm ; | m | 2766
257. |  | YKY 3x10 mm2; | m | 287
258. |  | Wciąganie przewodów w słup lub w rury osłonowe | m | 830
259. |  | Układane kabli w rurach i w słupach - kabel YAKY 4x35 na żerdzi ŻN | m | 10
260. |  | Układanie kabli YAKY w rurach lub kanałach zamknietych z pomiarami; | * | * | * | *
261. |  | 4x25 mm2; | m | 32
262. |  | 4x35 mm2; | m | 247
263. |  | YKY 3x10 mm2; | m | 18
Razem poz.240-263
| D.07.08.04 | Ekran akustyczny na słupach z panelami dźwiekochłonnymi | * | * | * | *
264. |  | Ekran akustyczny typu "Zielona ściana", całość robót; fundamentowanie, montaż konstrukcji i paneli | m2 | 972
265. |  | Ekran akustyczny typu "Plexiglas Soundstop XT 15 mm", całość robót; fundamentowanie, montaż konstrukcji i paneli | m2 | 729
Razem poz.264-265
| D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | * | * | * | *
| D.08.01.01 | Krawężniki betonowe | * | * | * | *
266. |  | Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej z oporem | m | 2180
267. |  | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem | m | 687
268. |  | Ustawienie krawężników betonowych 12x25 cm na ławie betonowej z oporem | m | 154
269. |  | Przestawienie krawężników betonowych 20x30 cm z wykonaniem ławy bet.z oporem | m | 78
270. |  | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 bez ław na podsypce piaskowej (plac POD) | m | 182
Razem poz.266-270
| D.08.02.01 | Chodniki z płyt chodnikowych betonowych | * | * | * | *
271. |  | Wykonanie nawierzchni opasek bezpieczeństwa z płyt betonowych C235 ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 867
| D.08.02.02 | Chodnik z brukowej kostki betonowej | * | * | * | *
272. |  | Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, kolor szary | m2 | 4188
| D.08.02.07 | Chodnik z kostki kaniennej nieregularnej | * | * | * | *
272a. |  | Chodnik z kostki kamiennej nieregularnej h 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 90
| D.08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe | * | * | * | *
273. |  | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 4655
Razem poz.271-273
| D.08.05.01 | Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych | * | * | * | *
274. |  | Ściek z elementów betonowych gr 15 cm na podsypce cem-piask z ławą z pospółki z wypełnieniem szczelin masa asfaltową | m | 166
275. |  | Opaska z płyt bet. 50x50x7cm wzdłuż ścieku | m2 | 83
Razem poz274-275
| D.09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA | * | * | * | *
| D.09.01.01 | Zieleń uliczna | * | * | * | *
276. |  | Ręczne plantowanie gruntu rodzimego pod trawniki | m2 | 23461
277. |  | Rozścielenie warstwy humusu wraz z pozyskaniem i transportem | m3 | 2354
278. |  | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z pielęgnacją | m2 | 23461
279. |  | Sadzenie drzew liściastych | szt | 107
280. |  | Sadzenie krzewów liściastych | szt | 1444
281. |  | Sadzenie krzewów żywopłotowych | szt | 1958
282. |  | Sadzenie pnączy; bluszcz pospolity, winobluszcz pięcioklapowy, winobluszcz trójklapowy - w proporcjach po 1/3 | szt | 326
Razem poz.276-282
| D.10.00.00 | INNE ROBOTY | * | * |  | *
| D.10.01.01 | Murek oporowy z kostki kamiennej z rozbiórki | * | * | * | *
283. |  | Murek oporowy z kostki kamiennej z rozbiórki na fundamencie z betonu B15 | m3 | 3
| D.10.02.01 | Schody | * | * | * | *
284. |  | Schody terenowe betonowane na miejscu, z poręczami ochronnymi z rur stalowych | kpl | 1
| D.10.03.01 | Nawierzchnia tymczasowa | * | * | * | *
285. |  | Wykonanie i rozbiórka tymczasowej nawierzchni z prefabrykowanych płyt żelbetowych 3,00x1,00 x0,15m | m2 | 1026
| D.10.06.01 | Zatoki autobusowe | * | * | * | *
286. |  | Montaż wiaty przystankowej typu Orion 2007 AL., koloru czerwonego z niebieskim paskiem | szt | 2
Razem poz.283-286
RAZEM CZĘŚĆ "B"
|  | OGÓŁEM CZĘŚĆ "A" + "B" | PLN
Cena ofertowa netto
Podatek VAT
Cena ofertowa brutto (z podatkiem VAT)
Note on AA49: DROMEX: pozostało do sprzedaży 907,87 t
Note on AI49: DROMEX: pozostało do sprzedaży 907,87 t
Note on AI240: DROMEX: JESZCZE 18,69
Note on AI429: DROMEX: tu wstawic 480m bo zapomnialam
Note on AI56: DROMEX: tu wstawic 996m bo zapominialam
Note on AQ309: DROMEX: -305,83=16.521,65
Note on AP309: DROMEX: 23.422,05
Note on AQ310: DROMEX: +305,83=344,33
Note on AP310: DROMEX: 1468,18