## Harmonogram
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWO - TERMINOWY KBUD Krzysztof Łuksza
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie o budynek basenu wraz z zapleczem oraz rozbiórka istniejącego basenu
Lp. | Wyszczególnienie | Termin realizacji |  |  | 2015 | [36 empty] | 2016
[5 empty] | kwiecień |  | maj |  |  |  | czerwiec |  |  |  | lipiec |  |  |  |  | sierpień |  |  |  | wrzesień |  |  |  |  | październik |  |  |  | listopad |  |  |  | grudzień |  |  |  |  | styczeń |  |  |  | luty |  |  |  | marzec |  |  |  |  | kwiecień |  |  |  | maj |  |  |  | czerwiec |  |  |  |  | lipiec
|  |  |  | razem | 20-26.04 | 27-03.05 | 04-10.05 | 11-17.05 | 18-24.05 | 25-31.05 | 01-07.06 | 08-14.06 | 15-21.06 | 22-28.06 | 29.06-05.07 | 06-12.07 | 13-19.07 | 20-26.07 | 27.07-02.08 | 03-09.08 | 10-16.08 | 17-23.08 | 24-30.08 | 31.08-06.09 | 07-13.09 | 14-20.09 | 21-27.09 | 28.09-04.10 | 05-11.10 | 12-18.10 | 19-25.10 | 26.10 -01.11 | 02-08.11 | 09-15.11 | 16-22.11 | 23-29.11 | 30.11-06.12 | 07-13.12 | 14-20.12 | 21-27.12 | 28.12-03.01 | 04-10.01 | 11-17.01 | 18-24.01 | 25-31.01 | 01-07.02 | 08-14.02 | 15-21.02 | 22-28.02 | 29.02-06.03 | 07-13.03 | 14-20.03 | 21-27.03 | 28.03-03.04 | 04-10.04 | 11-17.04 | 18-24.04 | 25.04-01.05 | 02-08.05 | 09-15.05 | 16-22.05 | 23-29.05 | 30.05-5.06 | 06-12.06 | 13-19.06 | 20-26.06 | 27.06-03.07 | 04-07.07 | razem | IV-XI 2015 | XII 2015-VII 2016
1.0 | Przygotowanie terenu budowy, zabezpieczenie terenu budowy | 20.04.2015 | 10.05.2015 | 67000 | 22333 | 22333 | 22334 | [61 empty] | 67000 | 67000 | 0
2.0 | Prace rozbiórkowe | 04.05.2015 | 07.06.2015 | 174349.48 |  |  | 34869 | 34869 | 34869 | 34869 | 34873.48 | [57 empty] | 174349.48 | 174349.48 | 0
3.0 | Budynek basenu z zapleczem przy SP nr 10 Σ= 3 886 148,66 zł | 01.06.2015 | 26.06.2016 | 3886148.66 | [64 empty] | 3886148.66 | 0 | 0
3.1 | Stan surowy | 01.06.2015 | 27.12.2016 | 2428970.92 | [64 empty] | 2428970.92 | 0 | 0
3.1.1 | Docieplenie dachu | 29.06.2015 | 26.07.2015 | 43230.81 | [10 empty] | 10807 | 10807 | 10807 | 10809.81 | [50 empty] | 43230.81 | 43230.81 | 0
3.1.2 | Roboty ziemne | 01.06.2015 | 21.06.2015 | 92041.51 | [6 empty] | 30680 | 30680 | 30681.51 | [55 empty] | 92041.51 | 92041.51 | 0
3.1.3 | Fundamenty i piwnice | 15.06.2015 | 26.07.2015 | 548971.96 | [8 empty] | 91495 | 91495 | 91495 | 91495 | 91495 | 91496.96 | [50 empty] | 548971.96 | 548971.96 | 0
3.1.4 | Konstrukcja parteru | 20.07.2015 | 23.08.2015 | 243111.48 | [13 empty] | 48622 | 48622 | 48622 | 48622 | 48623.48 | [46 empty] | 243111.48 | 243111.48 | 0
3.1.5 | Konstrukcja piętra | 17.08.2015 | 20.09.2015 | 54521.97 | [17 empty] | 10904 | 10904 | 10904 | 10904 | 10905.97 | [42 empty] | 54521.97 | 54521.97 | 0
3.1.6 | Dach konstrukcja | 14.09.2015 | 18.10.2015 | 281995.78 | [21 empty] | 56399 | 56399 | 56399 | 56399 | 56399.78 | [38 empty] | 281995.78 | 281995.78 | 0
3.1.7 | Dach - pokrycie hali | 05.10.2015 | 01.11.2015 | 275097.41 | [24 empty] | 68774 | 68774 | 68774 | 68775.41 | [36 empty] | 275097.41 | 275097.41 | 0
3.1.8 | Niecki basenowe z stali nierdzewnej | 02.11.2015 | 27.12.2016 | 890000 | [28 empty] | 111250 | 111250 | 111250 | 132073.54 | 111250 | 111250 | 111250 | 90426.46 | [28 empty] | 890000 | 465823.54 | 424176.46
3.2 | Stan wykończeniowy | 14.09.2015 | 22.05.2016 | 1408962.74 | [64 empty] | 1408962.74 | 0 | 0
3.2.1 | Dachy - pokrycie części niskich | 05.10.2015 | 01.11.2015 | 65302.61 | [24 empty] | 16325 | 16325 | 16325 | 16327.61 | [36 empty] | 65302.61 | 65302.61 | 0
3.2.2 | Stolarka okienna | 26.10.2015 | 22.11.2015 | 265877.46 | [27 empty] | 66469 | 66469 | 66469 | 66470.46 | [33 empty] | 265877.46 | 265877.46 | 0
3.2.3 | Stolarka drzwiowa | 25.01.2016 | 14.02.2016 | 107642.31 | [40 empty] | 35880 | 35880 | 35882.31 | [21 empty] | 107642.31 | 0 | 107642.31
3.2.4 | Ścianki działowe | 14.12.2015 | 17.01.2016 | 31222.71 | [34 empty] | 6244 | 6244 | 6244 | 6244 | 6246.71 | [25 empty] | 31222.71 | 0 | 31222.71
3.2.5 | Tynki i okładziny wewnętrzne | 16.11.2015 | 20.03.2016 | 164709.76 | [30 empty] | 12941 | 12941 | 12941 | 12941 | 12941 | [5 empty] | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12504.76 | [16 empty] | 164709.76 | 25882 | 138827.76
3.2.6 | Sufity podwieszane | 01.02.2016 | 13.03.2016 | 128177.68 | [41 empty] | 21362 | 21362 | 21362 | 21362 | 21362 | 21367.68 | [17 empty] | 128177.68 | 0 | 128177.68
3.2.7 | Podłoża, posadzki | 04.01.2016 | 01.05.2016 | 303600.04 | [37 empty] | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | [7 empty] | 33333 | 33333 | 33333 | 33333 | 33333 | 33335.04 | [10 empty] | 303600.04 | 0 | 303600.04
3.2.8 | Balustrady | 18.04.2016 | 22.05.2016 | 20115.87 | [52 empty] | 4023 | 4023 | 4023 | 4023 | 4023.87 | [7 empty] | 20115.87 | 0 | 20115.87
3.2.9 | Okładziny schodów wewnętrznych | 21.03.2016 | 17.04.2016 | 1519.11 | [48 empty] | 379 | 379 | 379 | 382.11 | [12 empty] | 1519.11 | 0 | 1519.11
3.2.10 | Prace malarskie | 01.02.2016 | 22.05.2016 | 90947.48 | [41 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | [6 empty] | 8189 | 8189 | 8189 | 8189 | 8191.48 | [7 empty] | 90947.48 | 0 | 90947.48
3.2.11 | Elewacja | 02.11.2015 | 13.12.2015 | 53705.26 | [28 empty] | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8955.26 | [30 empty] | 53705.26 | 35800 | 17905.26
3.2.12 | Schody zewnętrzne | 14.09.2015 | 18.10.2015 | 5223.76 | [21 empty] | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1047.76 | [38 empty] | 5223.76 | 5223.76 | 0
3.2.13 | Podjazd dla osób niepełnosprawnych | 21.09.2015 | 25.10.2015 | 6855.81 | [22 empty] | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 | 1371.81 | [37 empty] | 6855.81 | 6855.81 | 0
3.2.14 | Parkingi i chodniki | 05.10.2015 | 15.11.2015 | 152855.62 | [24 empty] | 25475 | 25475 | 25475 | 25475 | 25475 | 25480.62 | [34 empty] | 152855.62 | 152855.62 | 0
3.2.15 | Tereny zielone, wycinki i nasadzenia drzew | 05.10.2015 | 15.11.2015 | 11207.26 | [24 empty] | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1872.26 | [34 empty] | 11207.26 | 11207.26 | 0
3.3 | Podstawowe wyposażenie basenu | 02.05.2016 | 19.06.2016 | 48215 | [64 empty] | 48215 | 0 | 0
3.3.1 | Urządzenia dla osób niepełnosprawnych | 02.05.2016 | 22.05.2016 | 12000 | [54 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | [7 empty] | 12000 | 0 | 12000
3.3.2 | Wyposażenie basenu | 23.05.2016 | 19.06.2016 | 36215 | [57 empty] | 9053 | 9053 | 9053 | 9056 |  |  |  | 36215 | 0 | 36215
4.0 | BRANŻA SANITARNA Σ= 735 837,22 zł | 29.06.2015 | 12.06.2016 | 735837.22 | [64 empty] | 735837.22 | 0 | 0
4.1 | Roboty budowlane w budynku | 29.06.2015 | 12.06.2016 | 689529.2 | [64 empty] | 689529.2 | 0 | 0
4.1.1 | Instalacja centralnego ogrzewania | 07.12.2015 | 12.06.2016 | 144450.4 | [33 empty] | 12037 | 12037 | 12037 | 12037 | 12037 | 12037 | 12037 | 12037 | 12037 | [15 empty] | 12037 | 12037 | 12043.4 |  |  |  |  | 144450.4 | 0 | 144450.4
4.1.2 | Instalacja wodociągowa | 07.12.2015 | 12.06.2016 | 30521.7 | [33 empty] | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | [15 empty] | 2543 | 2543 | 2548.7 |  |  |  |  | 30521.7 | 0 | 30521.7
4.1.3 | Instalacja hydrantowa | 07.12.2015 | 07.02.2016 | 3796.47 | [33 empty] | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 428.47 | [22 empty] | 3796.47 | 0 | 3796.47
4.1.4 | Kanalizacja sanitarna | 29.06.2015 | 12.06.2016 | 50764.21 | [10 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | [17 empty] | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 | [15 empty] | 3333 | 3333 | 3334.21 |  |  |  |  | 50764.21 | 13044 | 37720.21
4.1.5 | Pomieszczenie dla niepełnosprawnych | 23.05.2016 | 12.06.2016 | 5313.83 | [57 empty] | 1771 | 1771 | 1771.83 |  |  |  |  | 5313.83 | 0 | 5313.83
4.1.6 | Instalacja solarna | 07.12.2015 | 07.02.2016 | 65885.58 | [33 empty] | 7320 | 7320 | 7320 | 7320 | 7320 | 7320 | 7320 | 7320 | 7325.58 | [22 empty] | 65885.58 | 0 | 65885.58
4.1.7 | Wentylacja mechaniczna | 07.12.2015 | 07.02.2016 | 388797.01 | [33 empty] | 43199 | 43199 | 43199 | 43199 | 43199 | 43199 | 43199 | 43199 | 43205.01 | [22 empty] | 388797.01 | 0 | 388797.01
4.2 | Roboty budowlane poza budynkiem | 03.08.2015 | 13.09.2015 | 46308.02 | [64 empty] | 46308.02 | 0 | 0
4.2.1 | Kanalizacja sanitarna | 03.08.2015 | 13.09.2015 | 1132.93 | [15 empty] | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 192.93 | [43 empty] | 1132.93 | 1132.93 | 0
4.2.2 | Kanalizacja deszczowa | 03.08.2015 | 13.09.2015 | 45175.09 | [15 empty] | 7529 | 7529 | 7529 | 7529 | 7529 | 7530.09 | [43 empty] | 45175.09 | 45175.09 | 0
5.0 | Instalacje elektryczne i teletechniczneA Σ= 221914,37 | 14.09.2015 | 29.05.2016 | 221914.37 | [64 empty] | 221914.37 | 0 | 0
5.1 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | 26.10.2015 | 29.05.2016 | 80630.97 | [27 empty] | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | [20 empty] | 7330 | 7330 | 7330.97 | [6 empty] | 80630.97 | 36650 | 43980.97
5.2 | SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWiN) | 26.10.2015 | 29.05.2016 | 32078.48 | [27 empty] | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | [20 empty] | 2916 | 2916 | 2918.48 | [6 empty] | 32078.48 | 14580 | 17498.48
5.3 | SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV) | 26.10.2015 | 29.05.2016 | 11613.16 | [27 empty] | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | [20 empty] | 1055 | 1055 | 1063.16 | [6 empty] | 11613.16 | 5275 | 6338.16
5.4 | EKRANY LED | 26.10.2015 | 29.05.2016 | 15469.1 | [27 empty] | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | [20 empty] | 1406 | 1406 | 1409.1 | [6 empty] | 15469.1 | 7030 | 8439.1
5.5 | SYSTEM NAGŁOŚNIENIA | 26.10.2015 | 29.05.2016 | 51164.82 | [27 empty] | 4651 | 4651 | 4651 | 4651 | 4651 | 4651 | 4651 | 4651 | [20 empty] | 4651 | 4651 | 4654.82 | [6 empty] | 51164.82 | 23255 | 27909.82
5.6 | SYSTEM ODDYMIANIA | 26.10.2015 | 20.12.2015 | 8814.16 | [27 empty] | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1107.16 | [29 empty] | 8814.16 | 5505 | 3309.16
5.7 | OGRZEWANIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH | 26.10.2015 | 20.12.2015 | 6884.08 | [27 empty] | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 864.08 | [29 empty] | 6884.08 | 4300 | 2584.08
5.8 | OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE | 14.09.2015 | 04.10.2015 | 15259.6 | [21 empty] | 5086 | 5086 | 5087.6 | [40 empty] | 15259.6 | 15259.6 | 0
6.0 | System ESOK Σ= 47913,54 | 26.10.2015 | 29-05.2016 | 47913.54 | [27 empty] | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | [20 empty] | 4355 | 4355 | 4363.54 | [6 empty] | 47913.54 | 21775 | 26138.54
7.0 | Technologia wody basenowej Σ= 633836,73 | 15.02.2016 | 12.06.2016 | 633836.73 | [64 empty] | 633836.73 | 0 | 0
7.1 | OBIEG BASENU PŁYWACKIEGO | 15.02.2016 | 29.05.2016 | 345089.43 | [43 empty] | 23005 | 23005 | 23005 | 23005 | 23005 | 23005 | 23005 | 23005 | 23005 | 23005 | 23005 | 23005 | 23005 | 23005 | 23019.43 | [6 empty] | 345089.43 | 0 | 345089.43
7.2 | OBIEG BASENU DO NAUKI PŁYWANIA | 15.02.2016 | 29.05.2016 | 113265.44 | [43 empty] | 7551 | 7551 | 7551 | 7551 | 7551 | 7551 | 7551 | 7551 | 7551 | 7551 | 7551 | 7551 | 7551 | 7551 | 7551.44 | [6 empty] | 113265.44 | 0 | 113265.44
7.3 | INSTALACJE | 15.02.2016 | 29.05.2016 | 139481.86 | [43 empty] | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9309.86 | [6 empty] | 139481.86 | 0 | 139481.86
7.4 | POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE | 30.05.2016 | 12.06.2016 | 21000 | [58 empty] | 10500 | 10500 |  |  |  |  | 21000 | 0 | 21000
7.5 | PRÓBA I URUCHOMIENIE | 30.05.2016 | 12.06.2016 | 15000 | [58 empty] | 7500 | 7500 |  |  |  |  | 15000 | 0 | 15000
WARTOŚĆ NETTO |  | 5767000 |  | 5767000 | 44666 |  | 161810 |  |  |  | 309904.99 |  |  |  | 513956.77 |  |  |  |  | 198543.48 |  |  |  | 238484.59 |  |  |  |  | 658915.37 |  |  |  | 881848.88 |  |  |  | 846608.96 |  |  |  |  | 437638.71 |  |  |  | 395229.37 |  |  |  | 356928.44 |  |  |  |  | 317935.15 |  |  |  | 301985.15 |  |  |  | 102544.14 |  |  |  |  | 0 | 5767000 | 3008130.08 | 2758869.92
VAT 23 % |  | 1326410 |  | 1326410 | 10273.18 |  | 37216.3 |  |  |  | 71278.1477 |  |  |  | 118210.0571 |  |  |  |  | 45665.0004 |  |  |  | 54851.4557 |  |  |  |  | 151550.5351 |  |  |  | 202825.2424 |  |  |  | 194720.0608 |  |  |  |  | 100656.9033 |  |  |  | 90902.7551 |  |  |  | 82093.5412 |  |  |  |  | 73125.0845 |  |  |  | 69456.5845 |  |  |  | 23585.1522 |  |  |  |  | 0 | 1326410 | 691869.9184 | 634540.0816
WARTOŚĆ BRUTTO |  | 7093410 |  | 7093410 | 54939.18 |  | 199026.3 |  |  |  | 381183.1377 |  |  |  | 632166.8271 |  |  |  |  | 244208.4804 |  |  |  | 293336.0457 |  |  |  |  | 810465.9051 |  |  |  | 1084674.1224 |  |  |  | 1041329.0208 |  |  |  |  | 538295.6133 |  |  |  | 486132.1251 |  |  |  | 439021.9812 |  |  |  |  | 391060.2345 |  |  |  | 371441.7345 |  |  |  | 126129.2922 |  |  |  |  | 0 | 7093410 | 3699999.9984 | 3393410.0016
Sporządził : Dariusz Łuksza