………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Kultura

Mała dotacja:

(rodzaj zadania publicznego2))

Wystawa w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza:

dźwięk w kontekście sztuk wizualnych

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 15 września 2016 do 12 grudnia 2016

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Gmina Miasto Szczecin

..............................................................

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW OKRĘG SZCZECIŃSKI

2) forma prawna:4)

(X)   stowarzyszenie                                (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000150328

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 06.02.2003

5) nr NIP: 851-28-14-419  nr REGON: 812-58-67-96

6) adres:

miejscowość: SZCZECIN ul. KOŃSKI KIERAT 14

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ………………………………………..

gmina: . SZCZECIN powiat:8) SZCZECIN

województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

kod pocztowy: 70-563 poczta: SZCZECIN

7) tel.: 91/488 05 14  faks: 91/ 488 05 14

e-mail: biuro@zpap.szczecin.pl

8) numer rachunku bankowego:    nazwa banku: PKO S.A

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) KIEŁTYKA RYSZARD - prezes

b)  KRZYWIŃSKI KRZYSZTOF - skarbnik

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW OKRĘG SZCZECIŃSKI

70-563 SZCZECIN ul. KOŃSKI KIERAT 14

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

KIEŁTYKA RYSZARD Tel. 91 488 05 14

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego Działalność statutowa : wystawy, plenery, konkursy, propagowanie i wspieranie działalności twórców Województwa Zachodniopomorskiego. Wspieranie rozwoju i upowszechnianie twórczości plastycznej.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego Nie dotyczy

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………………………………………………..

b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Nie dotyczy

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Poprzez naszą wystawę pragniemy wprowadzić widza, w pole oddziaływań artystycznych realizacji, które ukazują na jak wielu płaszczyznach oraz w jak wielu rolach, można operować dźwiękiem w obszarze sztuk wizualnych. Te dwa, odwołujące się do odmiennych zmysłów, media stawiają widza w sytuacji, w której zaprzeczony zostaje klasyczny podział sztuk – stanowi to odniesienie do jednej z podstawowych idei sztuki współczesnej – ukazywania rzeczywistości w odkrywczy, nieoczywisty sposób oraz stawiania odbiorcy w położeniu, które wymaga krytycznej postawy wobec tego co zostaje mu przedstawione, a przede wszystkim do interakcji z dziełem sztuki. Zgodnie z zasadami koncepcji ekspozycji, w szczecińskiej Filharmonii stworzona zostanie wystawa przedstawiająca różnorodne ścieżki, jakimi podążają artyści posługujący się medium dźwięku. Zależy nam na zaprezentowania wielu podejść, wśród których wyróżnić możemy np.: - dźwięk jako medium, tworzywo, fenomen społeczny, obiekt kontemplacji; - ekologia akustyczna – jak dźwięk kształtuje zachowania i codzienne praktyki; pojęcie związane także z higieną dźwięku – np. tego w jaki sposób zmienia się brzmienie przestrzeni miast, jaki ma to wpływ na mieszkańców; - biomuzyka – wykorzystywanie sygnałów pozyskiwanych z sensorów biometrycznych do tworzenia utworów muzycznych; Są to tylko niektóre z propozycji mające na celu wskazanie nowych form komunikacji w tradycyjnej triadzie artysta – dzieło – odbiorca. Interaktywność, nielinearność, hipertekstualność - chcemy aby wszystkie te pojęcia stały się nadrzędną kategorią przy realizowaniu niniejszej wystawy. Zgodnie z założeniami kuratorskimi, do udziału w wystawie zaproszeni zostaną szczecińscy artyści ale także goście z innych miast Polski oraz zza granicy. Planowane jest przedstawienie prac 10 – 15 artystów. Wystawa zostanie przygotowana z ramienia Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Szczecińskiego, które posiada bogatą tradycję, wiedzę i doświadczenie w tworzeniu wydarzeń artystycznych. Dobrym przykładem jest Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego czy wystawy artystów indywidualnych lub zbiorowych przez lata przygotowywane w Galerii Kierat I. Ostatnią wystawą wspartą przez Miasto Szczecin oraz Urząd Marszałkowski była Wystawa Młodych pt. „Produkt końcowy – produkt uboczny”, która była projektem skierowanym przede wszystkim do młodych twórców działających na terenie Szczecina. Ze względu na fakt, że organizowane przez nas wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do twórców działających na terenie Gminy Miasto Szczecin niezbędne zdaje się być rozpoczęcie integracji tegoż środowiska. Mając do dyspozycji środki ZPAP: planujemy aby równolegle do przygotowywania wystawy, rozpocząć animację środowiska artystycznego. Początkowo zamierzamy zorganizować cykliczne spotkania z filmem w siedzibie ZPAP Galerii Kierat I. Spotkania miałyby odbywać się co dwa tygodnie skupiając tym samym chętne do integracji osoby ze środowiska artystyczno-kulturalnego miasta. Mamy nadzieję, że z czasem inicjatywa ta da początek innym wspólnym przedsięwzięciom zawiązanej grupy (chcemy aby każdy z uczestników spotkań mógł swobodnie zaproponować taki rodzaj inicjatywy, który wyda mu się najatrakcyjniejszy, np.: plenery, wspólna dyskusja na wybrany temat, organizacja wydarzenia artystycznego itp.).

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

W ramach organizowanego przez nas projektu zamierzamy się skupić na następujących aspektach: I. Działania edukacyjne, popularyzatorskie oraz wzbogacanie oferty artystycznej miasta Głównym założeniem projektu jest przygotowanie wystawy sztuki współczesnej pod hasłem „Dźwięk” na terenie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Zgodnie z założeniami organizatorów ma to być wydarzenie stojące na wysokim poziomie artystycznym, (w znacznej mierze) wzbogacającym ofertę kulturalną miasta. Zainteresowanie sztuką współczesną z roku na rok jest wśród Szczecinian coraz większe, nadal jednak sztuka współczesna przez wielu uważana jest za coś dziwacznego, niezrozumiałego, nastawionego na szokowanie i wywoływanie skandali. Aby przeciwdziałać takiemu stanowi rzeczy niezbędne są stałe i regularne działania popularyzatorskie, prezentujące ambitne dzieła sztuki współczesnej w sposób przystępny i zrozumiały. Przygotowanie interdyscyplinarnej wystawy sztuki współczesnej opatrzonej katalogiem wystawy oraz wszelkimi materiałami dokumentującymi proces powstawania prac (udostępnione one będą na stronie internetowej wydarzenia) z całą pewnością przyczyni się do niwelowania barier poznawczych i kulturalnych utrudniających wielu odbiorcom kontakt ze sztuką współczesną. Dzięki właśnie takim działaniom mającym na celu udostępnienie oraz uprzystępnienie sztuki możliwe jest przygotowanie odbiorców, którzy umieliby w sposób wnikliwy i pełny odbierać, rozumieć i przeżywać prace artystów, dzięki temu będą oni umieli odnosić się do sztuki z szacunkiem i zrozumieniem, zyskają możliwość pełnego korzystania z oferty kulturalnej i artystycznej miasta. Organizowana wystawa da także możliwość zaproszonym artystom prezentacji własnych prac szerszemu gronu odbiorców. Dzięki otwartości formuły (dopuszczane będą prace zarówno plastyczne, jak i przestrzenne, tworzone jednoosobowo, bądź grupowo), każdy artysta będzie miał możliwość zaprezentowania się w sposób najbardziej mu odpowiadający. Wielu twórcom, którzy wezmą udział w wystawie, da ona możliwość zyskania poczucia, że sztuka przez nich tworzona jest ważna, choćby dlatego, że mówi o sprawach istotnych dla jej autora. Artyści sami będą decydować o sposobie w jaki opracują hasło przewodnie wystawy („Dźwięk”). Udział w wystawie da artyście możliwość zaprezentowania swoich prac, oswojenia się z publicznością, podzielenia się swoimi odkryciami, dokonaniami a czasem i wątpliwościami. Impreza ułatwi bezpośredni kontakt odbiorcy z twórcą, wszystkim zainteresowanym da cenną możliwość obserwowania rozwoju artystów, tych młodych, jak i tych działających już od lat. Głównym trzonem wystawy będą prace szczecińskich artystów, przede wszystkim członków ZPAP, do współpracy zostaną zaproszeni także twórcy działający w innych ośrodkach artystycznych. II. Wyraźna potrzeba wewnętrznej integracji szczecińskiej sceny artystycznej. Pomimo wieloletniej tradycji oraz niezaprzeczalnego potencjału środowisko artystyczno-kulturalne Szczecina wydaje się wciąż być rozproszone i brak mu wewnętrznej spójności. Taki stan rzeczy jest niezwykle niekorzystny dla wszelkich inicjatyw a także dla samorozwoju poszczególnych jednostek. Brak poczucia wspólnoty, wsparcia oraz współpracy w działaniu działa destabilizująco oraz zniechęcająco. Wielu młodym twórcom, dopiero rozpoczynającym swoją samodzielną drogę artystyczną, brak jest „oparcia”, które umożliwiłoby im stopniowe usamodzielnienie się odnalezienie swojego miejsca w środowisku artystycznym miasta. Z drugiej strony starsi artyści, posiadający już znaczny dorobek artystyczny, obecnie często nie wykorzystują swojego potencjału. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest bark odpowiednich inicjatyw skierowanych w ich stronę oraz ich wewnętrzne poczucie „niedopasowania”. Aby przełamać ten stan rzeczy i wspomóc artystów w tworzeniu trwałych i twórczych relacji w obrębie ich środowiska, niezbędne są długofalowe, trwałe działania integracyjne w obrębie tej grupy. Mając na uwadze fakt, że organizowane przez nas wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do twórców działających na terenie Gminy Miasto Szczecin chcemy podjąć się próby rozpoczęcia integracji tegoż środowiska. W chwili obecnej dysponujemy środkami ZPAP: min. siedziba Związku – miejsce organizacji spotkań, oraz szeroką sieć kontaktów jakie Związek przez lata swojej działalności zebrał pośród działających na terenie naszej gminy artystów. Aby przełamać obecną sytuację chcemy, równolegle do przygotowywania wystawy, rozpocząć animację środowiska artystycznego. (Cykliczne spotkania z filmem w siedzibie ZPAP Galerii Kierat I. (Dokładny opis w pkt.I) Jesteśmy świadomi faktu, że każde wydarzenie o charakterze artystyczno-kulturalnym organizowane na terenie Gminy Miasto Szczecin potrzebuje i będzie potrzebować swoistego zaplecza w silnym środowisku twórców. Bez wzajemnej współpracy pomiędzy poszczególnymi osobami działającymi na terenie miasta, ale także instytucjami i organizacjami, wsparcia, twórczej wymiany myśli i poglądów nigdy nie uda się maksymalnie wykorzystać potencjału jaki ma nasze miasto. III. Stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy Szczecinem a innymi ośrodkami artystycznymi Nawiązanie sieci kontaktów oraz stworzenie płaszczyzny dającej możliwość wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy artystami działającymi na terenie Szczecina z twórcami wywodzącymi się z innych ośrodków artystycznych (tak krajowych, jak i zagranicznych). Współpraca taka umożliwia zbudowanie trwałych kontaktów z partnerami, poznania specyfiki pracy zaproszonych gości oraz ich oczekiwań względem tworzonej sztuki, ale także sposobów współpracy pomiędzy artystą a instytucjami, czy mecenasami. Tworzenie długotrwałej współpracy na różnych poziomach jest dla artystów wspaniałą możliwością samorozwoju, daje im szansę weryfikacji własnej twórczości wobec dokonań innych. Jest to także możliwość spotkania się artystów działających, nie tylko w różnych ośrodkach kulturalnych, ale i w obszarach różnych dziedzin artystycznych, co umożliwia tworzenie się grup interdyscyplinarnych.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

W zadaniu rozróżnić można dwie główne grupy adresatów: - Mieszkańcy Gminy Miasta Szczecin – wystawa skierowana będzie do wszystkich mieszkańców miasta zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu artystycznym. Pośrednim efektem projektu będzie także promocja Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Filharmonii, która po raz kolejny zaprezentuje się, jako ośrodek z atrakcyjną ofertą kulturalną. - Beneficjentami projektu będą także artyści zaproszeniu do wzięcia udziału w organizowanej wystawie, będą oni mieli możliwość wykonania prac stojących na najwyższym poziomi artystycznym oraz nawiązania kontaktów pomiędzy twórcami działającymi w obrębie różnych ośrodków artystycznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Organizatorzy projektu szczególny nacisk chcą położyć na integracje szczecińskiej społeczności artystycznej. Mamy nadzieję, że przy pomocy zasobów ZPAP (np. zasobów materialnych, jak siedziba związku, wszelkie sprzęty potrzebne np. przy organizacji warsztatów, czy cyklicznych spotkań a także szerokiej sieci kontaktów wśród twórców działających na terenie miasta) uda nam się stworzyć trwałe i twórcze środowisko artystów i ludzi kultury. Udział w organizowanej wystawie będzie dla nich możliwością samorozwoju, pomoże im uwierzyć we własne możliwości oraz sens podejmowania się inicjatyw mających na celu wzbogacanie artystycznej ofert miasta.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego 2012 Wystawa 2013 Wystawa 2015 - Wystawa Młodych „Produkt końcowy – produkt uboczny”

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

1. Przygotowanie wystawy sztuki współczesnej na ogólnopolskim poziomie na terenie nowotwartej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Hasłem przewodnim planowanej wystawy jest „Dźwięk”. 2. Skonsolidowanie, niestety w znacznej mierze rozproszonej, szczecińskiej sceny artystycznej. Utworzenie grupy artystów, którzy wspólnie przygotują pracę oraz zapewnienie tymże twórcom wszelkich środków potrzebnych do pracy. W szerszej perspektywie organizatorzy mają nadzieję na utrzymanie zawiązanej grupy i stworzenie trwałego zespołu skupiającego szczecińskich twórców oraz działaczy sceny kulturalnej. 3. Zaproszenie twórców z innych ośrodków artystycznych (Poznań, Łódź, Niemcy) do prezentacji własnych prac, przygotowanych pod nadzorem kuratorskim organizatorów oraz nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy tymi ośrodkami artystycznymi a Szczecinem.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie – wernisaż wystawy oraz wystawa. Wydarzenia towarzyszące – centrum Szczecina (np. Plac Grunwaldzki, Plac Orła Białego)

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

● W chwili obecnej organizatorzy projektu skontaktowali się już z artystami mającymi wziąć udział w wystawie, nawiązana została także współpraca z filharmonią oraz zarezerwowano przestrzeń wystawienniczą na terenie filharmonii na miesiąc listopad 2016r. ● Następnym etapem w przygotowaniu planowanej wystawy ma być sporządzenie przez twórców prac (bądź zaproponowanie dzieła już istniejącego, w pełni wpisującego się w założenia merytoryczne projektu), które zaprezentowane zostaną w trakcie wystawy. W przypadku zgłoszenia dzieła już istniejącego, podlegać ono będzie ocenie kuratorów wystawy, prace, które przygotowane zostaną specjalnie na potrzeby wystawy, zostaną zweryfikowane na podstawie planów oraz konspektów, jakie twórcy będą zobowiązani do przedstawienia przed przystąpieniem do projektu. ● Jednym z głównych założeń projektu jest zaproszenie do współpracy, nie tyle poszczególnych artystów, ile grup artystycznych. Organizatorzy nawiązali już kontakt z artystami żywo zainteresowanymi wzięciem udziału w projekcie z takich ośrodków jak: Poznań (grupa dæd bɑɪtz // art and research group: skład grupy: Agnieszka Jelewska, Michał Krawczak, Paweł Janicki, Rafał Zapała, Michał Cichy), Łódź, Niemcy, grupa artystów ze Szczecina. Mimo, że szczecińska scena artystyczna jest w znacznej mierze rozproszona, mamy nadzieję, że uda się utrzymać kontakty pomiędzy poszczególnymi twórcami zaproszonymi do projektu, także na długo po zakończeniu wystawy. Chcemy, aby miejscem spotkań artystów, tych biorących udział w wystawie ale i wszystkich chętnych do czynnego życia kulturalnego w Szczecinie, była Galeria ZPAP Kierat I. ● Równolegle z rozpoczęciem przez artystów pracy nad dziełami powstawać będą materiały archiwizujące postępy ich pracy oraz teksty, które następnie włączone zostaną do katalogu wystawy. Biorąc pod uwagę charakter sztuki współczesnej, niezwykle ważnym jest prowadzenie dokumentacji etapów powstawania dzieła sztuki. (Mamy także nadzieję, że niektóre z tych materiałów zostaną wykorzystane, jako materiały reklamowe dystrybuowane na terenie miasta Szczecin przed w okresie poprzedzającym uroczysty wernisaż). ● Przygotowanie katalogów: - edycja tekstów kuratorskich (w skład przygotowywanych katalogów wejdą także biogramy oraz wypowiedzi zaproszonych artystów, tak by całość jak najdokładniej oddawała specyfikę i charakter wystawy); - przygotowanie szaty graficznej dla publikacji; - druk i dystrybucja katalogów ● Ważnym etapem w przygotowywaniu wystawy będzie także jej nagłośnienie w mediach - spoty wyświetlane w komunikacji publicznej prezentujące np. proces przygotowywania prac; - informacje w prasie i radiu; -plakaty, ulotki, wysłanie zaproszeń imiennych;

- wydarzenia towarzyszące – wydarzenia o charakterze artystycznym rozgrywające się w przestrzeni miasta w okresie poprzedzającym wernisaż wystawy w filharmonii. ● Uroczysty wernisaż w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

9. Harmonogram13)

| Zadanie publiczne realizowane w okresie od 15 września 2016 do 12 grudnia 2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) | Terminy realizacji poszczególnych działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| - Zebranie grupy artystów pragnących wziąć udział w organizowanej wystawie, pomoc kuratorska w przygotowaniu prac. - Zebranie danych o artystach w celu przygotowania pracy kuratorskiej. - Przygotowanie materiałów promujących wystawę. Teksty oraz grafika i dokumentacja fotograficzna. - Promocja wydarzenia w przestrzeni miejskiej i mass mediach oraz w Internecie. - Montaż wystawy. - Wernisaż. - Oprowadzanie po wystawie. - Dokumentacja. - Demontaż. | wrzesień 2016 wrzesień 2016 październik 2016 październik 2016 październik 2016 15 listopad 2016 listopad 2016 listopad 2016 listopad 2016 11 – 12. 12. 2016 | ZPAP + kuratorki ZPAP + kuratorki ZPAP + kuratorki ZPAP ZPAP + kuratorki, artyści ZPAP, Filharmonia – udostępnienie sali i obsługi kuratorki ZPAP ZPAP |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Wystawa w szczecińskiej filharmonii młodych artystów to doskonała okazja do promocji młodej sztuki współczesnej oraz sylwetek samych artystów. Przygotowanie wydarzenia będzie doskonałym czynnikiem spajającym środowisko i promocje ZPAP. Pieniądze z dotacji są przeznaczone na promocję oraz pomoc w przygotowaniu wydarzenia. Rezultatem wsparcia będzie doskonale wypromowane wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim. Dzięki zaproszonym gościom spoza Szczecina zapoznamy się z innymi środowiskami artystycznymi i pokażemy naszych rodzimych artystów w szerszym kontekście.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

# 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Koszty merytoryczne18) po stronie ZPAP19): - Praca kuratorek: koordynacja projektu, kontakt z mediami oraz selekcja prac, przygotowanie artykułów do prasy oraz audycji radiowej - przygotowanie materiałów do katalogu | 100 50 | 10 10 | godzina godzina | 1000 500 | 1000 0 | 0 500 | 0 500 |
| II | Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie ZPAP19) : 1) rozliczenie finansowe projektu 2) …….. | 1 | 100 | umowa | 100 | 100 | 0 | 0 |
| III | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie … (nazwa Oferenta)19) : 1) MONTAŻ: postumenty pod instalacje przestrzenne, niezbędny drobny sprzęt (słuchawki, okablowanie itp.) 1a) Praca 2 os.: montaż i demontaż 2) TRANSPORT: - koszt przejazdu zaproszonych gości, transport prac (rozliczane przez faktury, bilety itp.) 3) Nocleg dla zaproszonych artystów 4) Katalog 5) druk plakatów 6) druk zaproszeń 8) opłata za obsługę w filharmonii 9) poczęstunek na wernisaż | 1 40 1 1 1 1 1 1 1 | 800 10 2000 600 4300 400 200 600 400 | kpl umowa kpl faktura kpl kpl kpl faktura kpl | 800 400 2000 600 4300 400 200 600 400 | 800 0 2000 600 4300 400 200 600 0 | 0 400 0 0 0 0 0 0 400 | 400 0 0 0 0 0 0 400 |
| IV | Ogółem: |  |  |  | 11 300 | 10 000 | 1 300 | 1300 |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 10 000 zł | 88,49 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) | 1300 zł | 11,5.% |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | 0 zł | 0 % |
| 3.1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | 0 zł | 0.00% |
| 3.2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) | 0 zł | 0.00% |
| 3.3 | pozostałe17) | 0 zł | 0.00% |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | 1300 zł | 11,5 % |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) | 11300 zł | 100% |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Monika Jagielska - magister sztuki. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie na Wydziale Grafiki i Architektury Wnętrz, kierunek: grafika, specjalność: formy wydawnicze. Dyplom magisterski w pracowni prof. Andrzeja Tomczaka. Od 2008 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Szczecińskiego, a od 2014 członkiem Zarządu ZPAP. Obecnie pracuje jako grafik i wykładowca na studiach podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Emilia Łapko - członek zarządu ZPAP oddział w Szczecinie, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim. Realizowała wiele wystaw, min. cykl AK30 - 30 wystaw w 30 dni. Z zawodu scenograf - współpracowała min. z Teatrem Nowym w Poznaniu, Teatrem Pleciuga w Szczecinie, Teatrem Kubuś w Kielcach, Teatrem Maska w Rzeszowie. Użytkowej (Wydział Grafiki i Architektury Wnętrz, Pracownia Znaku i Identyfikacji Wizualnej u prof. Andrzeja Tomczaka), w 2010 Akademicki Kurs Typografii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie jest słuchaczem Studiów Podyplomowych z zakresu Fotografii w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Od 2008 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Szczecińskiego, a od 2014 członkiem Zarządu ZPAP. Współpracowała z Muzeum Narodowym, Fundacją Prawobrzeże, Wydawnictwem „Okto”, Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego, Biurem Promocji i Informacji US. Brała udział min. w międzynarodowym projekcie artystycznym „galerie automatique” (2005 r.), jest współtwórcą „Projektu Wandalovy” w ramach którego odbyła się akcja „Brawa dla Wandala” (2014 r.). Obecnie jest pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego. Ania Rocławska - absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim. Interesuje się filozofią kultury i sztuki oraz wzajemnymi powiązaniami pomiędzy tymi dwiema dziedzinami a także trawestacją wzorców w obrębie kultury egalitarnej. Ania Sienkiewicz - Szczecinianka. Z wykształcenia historyk sztuki (UAM), skończyła także edukację artystyczną na UAP oraz zrealizowała dyplom artystyczny w dziedzinie malarstwa. Perspektywę szerokiego spektrum jej działalności wyznacza zawsze ogląd na rzeczywistość z perspektywy przemian współczesnej kultury.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Zasoby sprzętowe, które mogą przydać się do tworzonych wydarzeń to rzutnik full, sprzęt i oprogramowanie graficzne potrzebne do stworzenia materiałów promocyjnych, aparat cyfrowy. Pomieszczenia do pracy, komputer, drukarka, skaner, telefony, fax.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

ZPAP organizuje od kilkudziesięciu lat cykliczny Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego. Jest to duża impreza na skalę krajową, która jest szanowana przez środowisko artystyczne. Działalnością wystawową i kuratorską zajmuje się od początku swojego założenia. Organizacja ma na swoim koncie setki wystaw artystów rodzimych jak i gości z zagranicy. Realizacja Almanachu 65-lecia ZPAP okręgu szczecińskiego jako pierwszej i jedynej całościowej monografii twórców tworzących w latach 1945- 2011. Zeszłoroczna Wystawa Młodych organizowana w Galerii Kierat I była imprezą dofinansowaną przez Miasto Szczecin i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Objęła zasięg miasta skupiając artystów związanych ze Szczecinem i środowiskiem ZPAP.

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZPAP współpracować będzie sumptem własnych członków i z kuratorkami: Anną Rocławską oraz Anną Sienkiewicz.

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia ..........12.12.2016r...................;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem             i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i  faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1) Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

## 25) Wypełnia organ administracji publicznej.