## 03.09.2010
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO
PLAN BUDŻETU NA 2010 r. (stan na dzień 03.09.2010 r.) na żółtym tle zadania wykonane
ZADANIA ZDiTM NA ROK 2010
WYDATKI MAJĄTKOWE (DOTACJA CELOWA) | #REF! |  |  |  | #REF!
Zadanie | Plan kosztu realizacji | zmiany RM z dn. 30.04.2010r. | Plan po zmianach | Planowany harmonogram wykonania | Wykonanie na dzień 11.05.2010 r.
Razem | #REF! | 5741310 | 57628060 | wg poniższych informacji | #REF!
- Poprawa funkcjonowania tranposrtu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych |  |  | 4270000 | grudzień 2010 r.
- Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych Programem: "Poprawa jakości wody w Szczecinie" | 5304000 | -729490 | 4950000 | wg poniższych informacji | 585112.65
w tym:
* nawierzchnia - Nad Odrą | 104000 | 0 | 103622 | wykonano w maju 2010 r. | 104000
* chodnik - Nad Odrą |  |  | 250000 | październik - listopad 2010 r.
* jezdnia i chodnik - ul. Światowida, Wiszesława | 2670000 | 0 | 1338000 | wrzesień - październik 2010 r. ( częściowo wykonany ) | zawarta umowa zadanie w realizacji
* remont asfaltowych nawierzchni jezdni w ciągu ul. Ludowej (odc. od ul. Blizińskiego do ul. Robotniczej) i Dębogórskiej (odc. od ul. Robotniczej do ul. Widuchowskiego) | 296000 | 0 | 295775 | wykonano w kwietniu 2010 r. | 296000
* chodnik - ul. Lipowa | 500000 | 0 | 500000 | wrzesień 2010 r. ( częściowo wykonany ) | zawarta umowa
* pieszo - jezdnia - ul. Klombowa | 300000 | 0 | 300000 | wykonano w czerwcu 2010 r. | plan ZDiTM, realizacja do końca roku 2010
* chodnik - ul. Ziemowita | 290000 | 0 | 289113 | wykonano w kwietniu 2010 r.
* chodnik - ul. Wronia | 150000 | 0 | 150000 | październik - listopad 2010 r. | 289112.65
* remont chodnik na ul. Srebrnej | 350000 | 29613.66 | 320386.34 | listopad 2010 r. | plan ZDiTM, realizacja do końca roku 2010
* inne | 644000 | -759103.66 | 1403103.66 | wg potrzeb - w ciągu roku | plan ZDiTM, realizacja do końca roku 2010
- Program remontów i przebudowy chodników | 12971138.94 | 0 | 8753000 |  | 1100255.85 |  | 8753000
w tym:
* chodnik - ul. Piłsudskiego (od pl. Odrodzenia do pl. Szarych Szeregów) | 350000 | 0 | 162806.07 | wykonano w sierpieniu 2010 r. | 72000
* opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu chodników w ciągu ul. Poniatowskiego | 85644 | 0 | 30500 | wrzesień - październik 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* chodnik - ul. Jana Pawła II (od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka) | 2190000 | 0 | 2175000 | październik 2010 r. | uruchomione postępowanie przetargowe
* remont chodników w ciągu ul. Kaszubskiej | 45632.88 | 0 | 45632.88 | wykonano w kwietniu 2010 r. | 45633
* wykonanie chodnika w ciągu ul. Okulickiego | 55442 | 0 | 55442 | wykonano w kwietniu 2010 r. | 55442
* wymiana fugi kostki kamiennej w ciągu pieszym na Placu Lotników w rejonie pomnika Colleoniego | 52579.87 | 0 | 52579.87 | wykonano w marcu 2010 r. | 52579.87
* chodnik - ul. Grodzka | 3948000 | 0 | 184887.47 | wykonano w maju 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* chodnik - ul. Mazowiecka | 400000 | 0 | 400000 | październik 2010 r. | zawarta umowa
* chodnik - otoczenie kościoła Pawła i Piotra | 150000 | 0 | 200000 | październik 2010 r. | plan ZDiTM, realizacja do końca roku 2010
* remont chodników w ciągu ul. Owocowej | 222350.99 | 0 | 222000 | wykonano w styczniu 2010 r. | 221389.78
* remont nawierzchni chodnika ul. Krzywa | 360000 | 0 | 360000 | wykonano w marcu 2010 r. | 360000
* remont chodnika ul. Gajowej | 135211.2 | 0 | 135120.51 | wykonano w styczniu 2010 r. | 135211.2
* wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Pszczelnej | 158000 | 0 | 158373.93 | wykonano w styczniu 2010 r. | 158000
* chodnik - ul. Jana Kazimierza | 130000 | 0 | 250000 | wrzesień 2010 r. | zawarta umowa
* chodnik - ul. Okrzei | 200000 | 0 | 200000 | wrzesień 2010 r. | zawarta umowa
* chodnik - ul. Staromłyńska, Łaziebna |  |  | 1600000 | wrzesień - listopad 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* chodnik - ul. Mariacka | 3948000 | 0 | 590000 | październik 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* chodnik - ul. Tkacka |  |  | 600000 | październik 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* chodnik - ul. Kusocińskiego |  |  | 30000 | październik 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* chodnik - ul. Wapienna |  |  | 90000 | wrzesień 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* chodnik - ul. Mazurska, Śląska |  |  | 127111.5 | sierpień2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* chodnik - ul. Fransiczka Gila |  |  | 60000 | wrzesień 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* chodnik - ul. Skłodowskiej - Curie Marii | 270139 | 0 | 40000 | wrzesień 2010 r. | plan ZDiTM, realizacja do końca roku 2010
* inne (wg potrzeb) | 270139 | 0 | 983545.77 | wg potrzeb - w ciągu roku | plan ZDiTM, realizacja do końca roku 2010
- Budowa kładek dla pieszych na ul. Gdańskiej (projekt i wykonanie) | 6255000 | 0 | 3255000 |  | zadanie w realizacji
w tym:
*Opracowanie dokumentacji na budowę dwóch kładek dla pieszych, nad ul. Gdańską, w ciągu drogi krajowej nr 10 w Szczecinie | 254724 | 0 | 224724 | wykonano w maju 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pod nazwą "Budowa kładek dla pieszych nad ul. Gdańską przy ul. Merkatora i w rejonie Basenu Górniczego" wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru w branżach mostowej, elektrycznej, teletechnicznej. |  |  | 109800 | wrzesień - grudzień 2010 r.
*Wykonanie kładek dla pieszych nad ul. Gdańską, w ciągu drogi krajowej nr 10 w Szczecinie | 6000276 | 0 | 2920476 | wrzesień - grudzień 2010 r. | plan ZDiTM, realizacja do końca roku 2010
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza | 3980560 | 0 | 3800000 |  | zawarta umowa zadanie w realizacji
w tym:
* Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej wraz z remontem skrzyżowania ulic Zwierzyniecka-Niedźwiedzia-Kurza w Szczecinie | 2866000 | 0 | 2866000 | lipiec 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* Pełnienie Nadzoru Autorskiego na zadaniu: Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej wraz z remontem skrzyżowania - Zwierzyniecka-Niedźwiedzia - Kurza | 15000 | 0 | 15000 | lipiec 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej wraz z remontem skrzyżowania - roboty dodatkowe ulic Zwierzyniecka-Niedźwiedzia-Kurza w Szczecinie | 180560 |  | 180560 | wykonano w lipcu 2010 r.
* Zamówienia uzupełniające | 919000 | 0 | 738440 | wg potrzeb |  | 0
- Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza | 75000 | 0 | 75000 | październik 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
- Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chełszcząca, Żołnierska, Struga | 2630000 | -310000 | 2320000 |  | zawarta umowa zadanie w realizacji
w tym:
* Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej w Szczecinie: most nad rzeką Chełszczącą i Żołnierską Struga | 2244000 | 0 | 2244000 | wykonano w czerwcu 2010 r. | 1616477.93
* Sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad przebudową mostów w ciągu ul. Goleniowskiej | 24000 | 0 | 24000 | wykonano w czerwcu 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* Roboty uzupełniające dot. zadania pn. Przebudowa mostów w ciągu ul. Goleniowskiej w Szczecinie |  |  | 33201 | wykonano w czerwcu 2010 r.
* Roboty dodatkowe dot. zadania pn. Przebudowa mostów w ciągu ul. Goleniowskiej w Szczecinie |  |  | 18843 | wykonano w czerwcu 2010 r.
- Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy | 5700000 | -1830000 | 3870000 |  | zawarta umowa zadanie w realizacji
w tym:
* Remont nawierzchni jezdni oraz chodników i peronów komunikacji w ciągu al. Bohaterów Warszawy w Szczecinie na odcinku od ulicy A. Mickiewicza do ul. Krzywoustego | 3221000 | 0 | 3221000 | wrzesień 2010 r. ( częściowo wykonana ) | zawarta umowa zadanie w realizacji
* Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu: Remont nawierzchni jezdni, chodników i peronów komunikacji w ciągu ul. Boh. Warszawy na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. B. Krzywoustego | 18300 | 0 | 18300 | wrzesień 2010 r.
- Przebudowa ul. Kwiatowej | 160000 | 11500 | 171500 |  | zawarta umowa zadanie w realizacji
* Opracowanie projektu przebudowy ulicy Kwiatowej w Szczecinie, odcinek od ul. Ku Słońcu do skrzyżowania z ul. Okulickiego, Różaną, Kingi wraz z tym skrzyżowaniem, na podstawie opracowanej koncepcji drogowej oraz budowy oświetlenia i odwodnienia ulic Kwiatowej |  |  | 158600 | październik 2010 r.
* Opracowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Opracowanie projektu przebudowy ul. Kwiatowej w Szczecinie, odcinek od ul. Ku Słońcu do skrzyżowania z ul. Okulickiego, Różaną, Kingi wraz z tym skrzyżowaniem, na podstawie opracowanej koncepcji drogowej oraz budowy oświetlenia i odwodnienia ulicy Kwiatowej." |  |  | 7320 | wykonano w czerwcu 2010 r.
- Przebudowa ul. Sczanieckiej na odcinku od ul. E.Plater do ul. 1-go Maja | 2000000 | -120000 | 1880000 | wykonano w kwietniu 2010 r. | #REF!
- Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej (dokumentacja projektowa) | 64000 | 0 | 64000 | październik 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
- Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie | #REF! | 0 | 58560 | wykonano w lutym 2010 r. | 58560
- Przebudowa pętli autobusowej "Głębokie" (projekt i wykonanie) | 80000 | 0 | 80000 |  | zadanie w realizacji
w tym:
*Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy chodnika ul. Miodowej wraz z korektą łuku przy wjeździe na pętle autobusowo - tramwajową "Głębokie" w Szczecinie" | 28670 | 0 | 28670 | wykonano w lutym 2010 r. | 28670
*Wykonanie przebudowy pętli autobusowo - tramwajowej "Głębokie" w Szczecinie | 51330 | 0 | 40000 | wykonano lipiec 2010 r. | plan ZDiTM, realizacja do końca roku 2010
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba | 256700 | -202700 | 54000 | wykonano w maju 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
- Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska | 2280000 | -305000 | 1975000 |  | zawarta umowa zadanie w realizacji
w tym:
*Budowa pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ulic Goleniowska - Goplańska wraz z przebudową tego skrzyżowania | 1364000 | 0 | 1364000 | wykonano w maju 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
*Budowa pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ulic Goleniowska - Goplańska wraz z przebudową tego skrzyżowania - roboty dodatkowe ( zabezpieczenie gazociągu, budowa drogi tymczasowej ) | 57000 | 0 | 57216 | wykonano w maju 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
*Budowa pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ulic Goleniowska - Goplańska wraz z przebudową tego skrzyżowania - roboty dodatkowe ( formowanie i zagęszczanie nasypów ) | 358000 | 0 | 358000 | wykonano w styczniu 2010 r. | 357955.99
- Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów - Etap I | 900000 | 0 | 900000 | grudzień 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
- Przebudowa ul. Chorzowskiej | 340000 | 82000 | 422000 | wykonano w kwietniu 2010 r. | 340000
- Przebudowa głównych ciągów komunikacyjnych miasta | 1280000 | 4470000 | 6960000
w tym:
* Wymiana nakładki asfaltowej w ciągu ulic: Monte Cassino, Wyspiańskiego i Królowej Korony Polskiej w Szczecinie | 655000 | 0 | 655000 | wykonano w maju 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* Wymiana nakładki asfaltowej w ciągu ulic: Królowej Korony Polskiej, Piotra Skargi, Niedziałkowskiego, Felczaka, Zalewskiego w Szczecinie | 625000 | 0 | 625000 | wykonano sierpień 2010 r. | plan ZDiTM, realizacja do końca roku 2010
* Pl. Dziecka | 0 | 250000 | 205000 | wykonano w czerwcu 2010 r. | Zamówienie uzupełniające do Umowy nr ZDiTM 150/2009
* ul. Goleniowska ( Warmińska - Goplańska) | 0 | 300000 | 110557.82 | wykonano w sierpiniu 2010 r. | Zamówienie uzupełniające do Umowy nr ZDiTM 150/2009
* ul. Energetyków | 0 | 700000 | 471000 | wykonano w maju 2010 r. | 471000
* ul. Gdańska ( Parnica - Trasa Zamkowa ) | 0 | 700000 | 357000 | wykonano w lipcu 2010 r. | Zamówienie uzupełniające do Umowy nr ZDiTM 150/2009
* ul. Kaszubska i Stoisława ( rejon aresztu ) | 0 | 250000 | 144190.73 | wykonano w maju 2010 r. | Zamówienie uzupełniające do Umowy nr ZDiTM 150/2009
* ul. Wielkopolska - Podhalańska, Wielkopolska - Monte Cassino |  |  | 78265 | wykonano w lipcu 2010 r.
* ul. Żołnierska - Klonowica | 0 | 200000 | 200000 | wrzesień 2010 r. | Zamówienie uzupełniające do Umowy nr ZDiTM 150/2009
* Pl. Kościuszki | 0 | 120000 | 136000 | wykonano w maju 2010 r. | 137000
* Nabrzeże Wieleckie + węzeł M.Długi | 0 | 400000 | 587000 | wykonano w maju 2010 r. | 590000
* ul. Sikorskiego ( od ronda Siwka do ronda Pileckiego) | 0 | 400000 | 400000 | wykonano w sierpniu 2010 r. | Zamówienie uzupełniające do Umowy nr ZDiTM 150/2009
* ul. Ku Słońcu ( od ronda Pileckiego do nowej nakładki) | 0 | 300000 | 300000 | wykonano w sierpniu 2010 r. | Zamówienie uzupełniające do Umowy nr ZDiTM 150/2009
* ul. Łubinowa | 0 | 500000 | 400000 | wykonano w lipcu 2010 r. | Zamówienie uzupełniające do Umowy nr ZDiTM 150/2009
* ul. Cukrowa | 0 | 350000 | 402000 | wykonano w maju 2010 r. | 402000
* ul. Komuny Paryskiej |  |  | 1224172 | wykonano w lipcu 2010 r.
* ul. Królwej Korony Polskiej, Niedziałkowskieho, Szymanowskiego |  |  | 150000 | wykonano w lipcu 2010 r.
* ul. Oliwkowa |  |  | 93518.72 | wykonano w lipcu 2010 r.
* ul. Szosa Stargardzka |  |  | 200000 | październik 2010 r.
* ul. inne |  |  | 250000
- Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego (projekt i wykonanie) | 900000 | 0 | 900000 |  | zadanie w realizacji
w tym:
* Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Gorkiego, z uwzględnieniem skrzyżowania z ul. J.Soplicy oraz Bogumiły z uwzględnieniem skrzyżowania z ul. Spółdzielczą w Szczecinie | 58900 | 0 | 58900 | wrzesień 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* Wykonanie przebudowy ulic: Gorkiego, z uwzględnieniem skrzyżowania z ul. J.Soplicy oraz Bogumiły z uwzględnieniem skrzyżowania z ul. Spółdzielczą w Szczecinie | 841100 | 0 | 841100 |  | zawarta umowa zadanie w realizacji
- Przebudowa ul. Łokietka | 1837000 | 323000 | 2160000 |  | zawarta umowa zadanie w realizacji
w tym:
* Przebudowa ulicy Łokietka w Szczecinie | 1530127 | 0 | 1530127 | wykonano w maju 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* Wykonanie robót dodatkowych do zadania podstawowego pn. "Przebudowa ulicy Łokietka w Szczecinie" |  |  | 324151 | wykonano w maju 2010 r.
* Zakup, dostawa i rozładunek na plac budowy przy ul. Łokietka w Szczecinie kostki granitowej 16x20 w ilości 764 T | 305722 | 0 | 305722 | wykonano w styczniu 2010 r. | 305722
- Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego | 200000 | 0 | 200000 |  | zawarta umowa zadanie w realizacji
w tym:
* Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy Głowackiego w Szczecinie | 17690 | 0 | 17690 | wykonano w czerwcu 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy Sowińskiego w Szczecinie | 89060 | 0 | 89060 | listopad 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu - Santocka | 1500000 | 0 | 1500000 | grudzień 2010 r. | plan ZDiTM, realizacja do końca roku 2010
- Wykonanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska- Granitowa, Granitowa - Marmurowa (dokumentacja projektowa) | 200000 | 0 | 200000 |  | plan ZDiTM, realizacja do końca roku 2010
w tym:
*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skoordynowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Autostrada Poznańska - Granitowa oraz Granitowa - Marmurowa | 79300 | 0 | 79300 | wykonano w czerwcu 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* środki na wykonanie | 120700 | 0 | 120700 | 07.12.2010 r. | plan ZDiTM, realizacja do końca roku 2010
- Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Witkiewicza - Derdowskiego | 578000 | 0 | 578000 | wykonano w kwietniu 2010 r. | 577149.71
- Zakup parkomatów | 1505000 | -163000 | 1342000 | wykonano w maju 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
- Przebudowa ul. Basenowej i Górnośląskiej (dokumentacja projektowa) | 90000 | 0 | 90000 | grudzień 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
- Budowa kładki w ciągu ul. 9-go Maja | 110000 | 0 | 110000 | grudzień 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
- Modernizacja Placu Ojca Jakuba Wujka | 2115000 | 410000 | 2510000 |  | zawarta umowa zadanie w realizacji
w tym:
* Remont Placu Ojca Jakuba Wujka w Szczecinie | 1145716 | 0 | 1145716 | wykonano w czerwcu 2010 r. | 914934.27
* Dokumentacja projektowa związana ze zmianą sposobu odwodnienia jezdni oraz budową nowego przyłącza wodociągowego na placu Ojca Jakuba Wujka w Szczecinie | 6000 | 0 | 6000 | wykonano w styczniu 2010 r. | 6000
* Wykonanie robór dodatkowych do zadania "Remont Placu Ojca Jakuba Wujka w Szczecinie, związanych z koniecznością zmian projektowych odwodnienia Placu O.Jakuba Wujka w Szczecinie wniesionych przez Biuro Projektów Dróg i Mostów | 520000 | 0 | 520000 | wykonano w kwietniu 2010 r. | 520000
* Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu: "Remont Placu Ojca Jakuba Wujka w Szczecinie" | 15000 | 0 | 15000 | wykonano w czerwcu 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* Pełnienie nadzoru nad pracami zielarskimi wysokiej i niskiej zieleni na zadaniu pn Remont Placu Ojca Wujka w Szczecnie | 15000 | 0 | 3000 | wykonano w czerwcu 2010 r.
* Wykonanie robót uzupełniających do zadania " Remont Placu Ojca Jakuba Wujka w Szczecinie " ( poziom górny ulicy ) | 48284 | 410000 | 302000 | wykonano w maju 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
* Wykonanie robót dodatkowych do zadania " Remont Placu Ojca Jakuba Wujka w Szczecinie " - związanych z koniecznością zmian projektowych odwodnienia Placu Ojca Jakuba Wujka w Szczecinie ( poziom górny ulicy ) | 365000 | 0 | 365000 | wykonano w maju 2010 r. | zawarta umowa zadanie w realizacji
- Budowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w rejonie ul. Budziszyńskiej - dokumentacja projektowa | 0 | 90000 | 90000 | grudzień 2010 r. | plan ZDiTM, realizacja do końca roku 2010
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Derdowskiego | 0 | 200000 | 200000 | wrzesień 2010 r. | plan ZDiTM, realizacja do lipca 2010 r.
- Program modernizacji wiat przystankowych | 0 | 115000 | 115000 | listopad 2010 r. | plan ZDiTM, realizacja do listopada 2010 r.
w tym:
* Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu i modernizacji wiaty przystankowej i kiosku nastawczego przy ul. Arkońskiej | 0 | 0 | 26840 | październik 2010 r. | uruchomione postępowanie przetargowe
* Wykonanie remontu i modernizacji wiaty przystankowej i kiosku nastawczego przy ul. Arkońskiej | 0 | 0 | 88160 | grudzień 2010 r. | plan ZDiTM, realizacja do listopada 2010 roku
- Przebudowa ul. Szosa Stargardzka | 0 | 3700000 | 3700000 | październik 2010 r. | uruchomione postępowanie przetargowe
- Zakup sygnalizatorów czasowych | 0 | 75000 | 75000 | wykonano w maju 2010 r.