MD/ID/2013/049

………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art.4, ust.1 pkt 16)

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (art.4, ust.1 pkt 14)

(rodzaj zadania publicznego2))

Projekt artystyczny „Nie wyrastaj z marzeń”

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 1 marca 2013 r. do 7 maja 2013 r.

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI  ZADANIA PUBLICZNEGO

PRZEZ

Gmina Miasto Szczecin

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta)3)

1) nazwa: . ”Z naszej strony” Fundacja Ewy Koś i Barbary Sikory

2) forma prawna:4)

(  )   stowarzyszenie                                ( x ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

KRS 0000278676

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 16.04.2007

5) nr NIP: 8522508032			 nr REGON: 320362126

6) adres:

miejscowość:  Szczecin,  Plac Zwycięstwa 1

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ………………………………………..

gmina: ........................................... powiat:8) ..................................................

województwo: Zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-233  poczta: Szczecin

7)

e-mail:...............................................

8) numer rachunku bankowego: 06 1240 1864 1111 0010 1426 6758

nazwa banku: Bank PEKAO S.A.  O/ Szczecin

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Ewa Koś – Prezes i Barbara Sikora – Członek Zarządu

lub

b) Ewa Koś – Prezes i Anna Marczyńska – Członek Zarządu

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

„Z Naszej Strony” Fundacja Ewy Koś i Barbary Sikory, 70-233 Szczecin, Plac Zwycięstwa 1,

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Ewa Koś tel.;  Anna Tytonik tel.

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

działalność nieodpłatna pożytku publicznego; działania na rzecz: równouprawnienia kobiet i przeciwdziałaniu wykluczeniom społecznym rozwoju publicznej płaszczyzny swobodnej wymiany myśli propagowania demokracji uczestniczącej propagowania postaw tolerancyjnych oraz perspektyw poznawczych edukacji dzieci młodzieży i dorosłych propagowania i wspierania kultury wspierania aktywności lokalnej

działalność odpłatna pożytku publicznego - działalność wydawnicza - działalność związana z organizacja targów i wystaw - działalność galerii - badania rynku i opinii publicznej

13)  jeżeli oferent  prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

b) przedmiot działalności gospodarczej

Oferent nie prowadzi działalności gospodarczej.

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Nie dotyczy .

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

W ramach projektu artystycznego „Nie wyrastaj z marzeń” odbędą się trzy konkursy międzyszkolne: muzyczny, plastyczny i recytatorski, w których wezmą udział uzdolnieni artystycznie uczniowie szczecińskich szkół podstawowych. W sumie w finałach konkursów wystartuje około 100 uczestników.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Dzieci, zwłaszcza te uzdolnione artystycznie, powinny już od najmłodszych lat obcować ze sztuką i powinny mieć możliwość wykazania się swymi umiejętnościami. Uczniów utalentowanych nie brakuje, jednakże obecnie większą uwagę przykłada się do umiejętności praktycznych, do wiedzy z dziedziny nauk ścisłych oraz tej przydatnej na testach diagnozujących stan wiedzy uczniów danej placówki. Konkursy, które odbędą się w ramach projektu, nie są sprawdzianem wiedzy teoretycznej, lecz szansą na zaprezentowanie swoich artystycznych umiejętności. Uczestnicy powinni mieć wrażenie, że uczestniczą w zabawie, czerpiąc jak najwięcej radości z podejmowanego wyzwania, spontanicznie oddając się radości tworzenia. Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie, to być może przyszli szczecińscy artyści. Pomysł wpisuje się zatem w strategię komunikacyjną Odkryj na dobre Szczecin i związane z nim hasło: Ludzie – Szczecin z całego serca polecam. Tematy prac plastycznych: „Morskie opowieści” i „Pocztówka ze Szczecina” mają związek z miejscem zamieszkania uczestników. Otwartość na współpracę w ramach projektu ze strony Akademii Sztuki w Szczecinie mobilizuje i stwarza możliwość zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego tego przedsięwzięcia. Dzięki tej współpracy dajemy najmłodszym i ich opiekunom wyraźny sygnał, że w naszym mieście jest miejsce dla ludzi uzdolnionych, miejsce, gdzie w przyszłości będą mogli się rozwijać.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Grupą docelową są uzdolnieni artystycznie uczniowie szczecińskich państwowych i niepaństwowych szkół podstawowych.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Konkursy proponowane w ramach projektu powinny być zorganizowane w sposób profesjonalny, uczestnicy mają mieć poczucie, że uczestniczą w czymś ważnym i wartościowym. Będzie to możliwe dzięki wsparciu finansowemu. Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci i osoby wyróżnione - piękne dyplomy zaprojektowane specjalnie na tę okazję. Dla laureatów zakupić trzeba wartościowe nagrody, które będą dla nich pamiątką i zachętą do dalszego rozwijania swych talentów. Wysoki poziom przedsięwzięcia zagwarantują również specjaliści w danej dziedzinie i wykładowcy Akademii Sztuki w Szczecinie oraz pracownicy Filharmonii Szczecińskiej, którzy zostaną powołani do jury konkursów i którym należy zapewnić zapłatę za poświęcony czas..Żeby zorganizować konkurs muzyczny potrzebne są instrumenty dostępne na miejscu, takie jak np. pianino, fortepian. Wiąże się to z ich przygotowaniem i nastrojeniem, a to z kolei dodatkowy koszt. Odpowiednie dofinansowanie projektu pozwoli nagrodzić wysiłek, jaki dzieci wkładają we własny rozwój, często kosztem czasu przeznaczonego na zabawę i odpoczynek.

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent otrzymał dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

I Społeczny Tydzień Kobiet. Czas działania – czas dialogu (03-10.10.2010) – Gmina Miasto Szczecin, październik 2010 r. Zwiastun filmu dokumentalnego poświęconego pasji fotograficzno-dziennikarskiej Krystyny Łyczywek – Gmina Miasto Szczecin, listopad 2012

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Głównym celem projektu jest wspieranie i promowanie uzdolnionych artystycznie dzieci, być może przyszłych szczecińskich artystów. Cele szczegółowe: - aktywizowanie miłośników sztuk plastycznych , muzyki i poezji poprzez prezentowanie ich dokonań, - rozwijanie muzycznych, plastycznych, recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, - pomoc w wychowaniu ludzi wrażliwych, żyjących z pasją, rozumiejących sztukę, dostrzegających jej piękno, - popularyzacja twórczości poetów poruszających w swych utworach problemy bliskie dzieciom, - docenianie wysiłku, jaki dzieci wkładają we własny rozwój, - wspieranie działań Ministerstwa Oświaty, kładącego duży nacisk na pracę z uczniem zdolnym w szkołach, poprzez wspieranie i promowanie dzieci utalentowanych. Wszyscy uczestnicy projektu, a zwłaszcza laureaci wyłonieni w konkursach, zostaną odpowiednio zmotywowani do dalszego rozwoju. Dzieci będą miały okazję zaprezentować swe umiejętności najpierw w swoich szkołach, następnie w Akademii Sztuki w Szczecinie. Uroczyste podsumowanie całego projektu, które odbędzie się właśnie w jedynej zachodniopomorskiej artystycznej szkole wyższej, będzie zwieńczeniem ich wysiłku i przyczyni się do rzeczywistej promocji talentów.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Finał I Międzyszkolnego Konkursu Muzycznego – Akademia Sztuki w Szczecinie Finał i wystawa prac I Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego – Akademia Sztuki w Szczecinie Finał III Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego – Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie Uroczyste podsumowanie projektu – Akademia Sztuki w Szczecinie

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Zainteresowane projektem szkoły przeprowadzą wewnątrzszkolne eliminacje i do wskazanego w regulaminie terminu prześlą nazwiska laureatów na adres organizatora. Tylko w przypadku, gdy szkoła nie organizuje etapu szkolnego konkursu i nie zgłosi swego udziału w projekcie, rodzice/opiekunowie mogą zgłosić dziecko indywidualnie. Finał I Międzyszkolnego Konkursu Muzycznego „Nie wyrastaj z marzeń” odbędzie się w Akademii Sztuki w Szczecinie. Uczniowie z klas 4-6 zagrają na dowolnym instrumencie jeden lub dwa wybrane utwory muzyczne (czas występu – do 3 minut). Występ każdego dziecka zostanie w sposób wspierający skomentowany przez jury, w skład którego wejdą wykładowcy Akademii Sztuki i przedstawiciel Filharmonii Szczecińskiej. Finał III Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Nie wyrastaj z marzeń” odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie, gdzie reprezentanci szkół podstawowych z klas 1-6 będą na scenie recytowali po jednym wybranym utworze poetyckim. Tematem wierszy może być wszystko, co jest bliskie dzieciom: ich marzenia, świat i jego piękno, problemy, itp. Można też zaprezentować napisany przez siebie wiersz, którego inspiracją jest tytuł projektu. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Nie wyrastaj z marzeń” - dzieci w domu lub w szkole wykonają prace plastyczne na jeden z podanych w regulaminie tematów, dowolną techniką. Ich prace zostaną ocenione przez jury, a z wynikami będzie można się zapoznać na stronie internetowej Mediateki Akademii Sztuki. Podczas uroczystego podsumowania projektu „Nie wyrastaj z marzeń” jeszcze raz wystąpią laureaci wszystkich trzech konkursów, otrzymają nagrody i gratulacje od organizatorów przedsięwzięcia oraz od specjalnych gości zaproszonych na tę uroczystość. Dzieciom zostanie zrobione zdjęcie, które wraz z opisem przedsięwzięcia zostanie zamieszczone w gazecie MM Szczecin oraz na stronach internetowych tego portalu.

| Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1 marca do 7 maja 2013 roku |
| --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) | Terminy realizacji poszczególnych działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| Przesłanie informacji o projekcie do szczecińskich szkół podstawowych. Zgłoszenie przez szkoły swych reprezentantów do udziału w finale I Międzyszkolnego Konkursu Muzycznego. Dostarczenie pod wskazany w regulaminie adres prac plastycznych laureatów szkolnego etapu Konkursu Plastycznego. Zgłoszenie przez szkoły swych reprezentantów do udziału w finale III Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego. Zaprojektowanie i wydrukowanie specjalnie na tę okazję dyplomów. Ogłoszenie wyników I Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego. Próba przed występem dla finalistów Konkursu Muzycznego. Finał I Międzyszkolnego Konkursu Muzycznego. Finał III Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego. Uroczyste podsumowanie projektu „Nie wyrastaj z marzeń”. Warsztaty Twórczego Myślenia zorganizowane przez Szczeciński Inkubator Kultury dla laureatów konkursów. Rozliczenie projektu | do 1 marca 2013 do 22 marca 2013 do 29 marca 2013 do 1 kwietnia 2013 do 1 kwietnia 2013 12 kwietnia 2013 15 kwietnia 2013, godz. 14.00 16 kwietnia 2013, godz. 10.00 23 kwietnia 2013, godz. 8.30 7 maja 2013, godz. 12.00 maj 2013 25 maja 2013 | Fundacja „Z naszej strony” Szkolni organizatorzy pierwszego etapu Konkursu Muzycznego Szkolni organizatorzy pierwszego etapu Konkursu Plastycznego Szkolni organizatorzy pierwszego etapu Konkursu Recytatorskiego Graficy Akademii Sztuki w Szczecinie Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie Akademia Sztuki w Szczecinie Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie, Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie Szczeciński Inkubator Kultury Fundacja „Z naszej strony” |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Dzieci uzdolnione artystycznie zostaną odpowiednio zmotywowane do dalszego rozwoju, poczują się docenione za swój wysiłek. Laureaci otrzymają bilety na przedstawienie w Pleciudze, wezmą udział w Warsztatach Twórczego Myślenia organizowanych przez Szczeciński Inkubator Kultury, a ich opiekunowie muzyczni otrzymają zaproszenia na koncert szczecińskiej grupy smyczkowej Baltic Neopolis Orchestra. Wszystko po to, by zapewnić im kontakt ze sztuką i kulturą. Zdjęcie uczestników wraz z opisem przedsięwzięcia ukaże się w gazecie MM Szczecin, która objęła patronatem medialnym projekt. Akademia Sztuki w Szczecinie być może za kilka lat zyska przez to uzdolnionych muzycznie i plastycznie studentów, którzy pozostaną w Szczecinie, gdyż właśnie tu mogą się rozwijać.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

# 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Koszty merytoryczne18) po stronie: Fundacji „Z naszej strony”: | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| 1. | Wynagrodzenie wykładowców Akademii Sztuki za udział w jury konkursów: muzycznego i plastycznego i pomoc w przeprowadzeniu uroczystego podsumowania projektu. | 5 | 200 zł | osoby / umowa o dzieło | 1000 zł | 1000 zł | 0 zł | 0 zł |
| 2. | Wynagrodzenia dla nauczycieli SP 7 w Szczecinie za zapewnienie opieki uczniom podczas finału Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego i pomoc w jego organizacji. | 3 | 100 zł | osoby / umowa o dzieło | 300 zł | 300 zł | 0 zł |  |
| 2. | Nagrody dla laureatów konkursów: muzycznego, plastycznego i recytatorskiego | 15 | 75 zł | sztuki / faktura | 1200 zł | 175 zł | 1025 zł | 0 zł |
| 3. | Projekt dyplomów | 1 | 150 zł | sztuki / faktura | 150 zł | 150 zł | 0 zł | 0 zł |
| 4. | Wydrukowanie broszurek i zaproszeń informujących o programie uroczystego podsumowania konkursu oraz zaproszeń na tę okazję | 40 | 2,25 zł | sztuki / faktura | 90 zł | 90 zł | 0 zł | 0 zł |
| 5. | Zakupienie papieru i wydrukowanie dyplomów uczestnictwa w konkursach muzycznym, plastycznym i recytatorskim | 110 | 2 zł | sztuki / faktura | 220 zł | 220 zł | 0 zł | 0 zł |
| 6. | Zakupienie papieru i wydrukowanie dyplomów dla laureatów i uczniów wyróżnionych konkursów: muzycznego, plastycznego i recytatorskiego | 30 | 3 zł | sztuki / faktura | 90 zł | 90 zł | 0 zł | 0zł |
| 7. | Nastrojenie fortepianu | 2 | 200 zł | faktura | 400 zł | 400 zł | 0 zł | 0 zł |
| 8. | Opłacenie koncertu pana Jacka Zielińskiego podczas Konkursu Recytatorskiego i uroczystego podsumowania | 2 | 200 zł | koncert / umowa o dzieło | 400 zł | 400 zł | 0 zł | 0 zł |
| II | Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Fundacji „Z naszej strony” | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| 1. | Koordynacja projektu | 1 | 100 zł | osoba / umowa o dzieło | 100 zł | 100 zł | 0 zł | 0 zł |
| 2. | Księgowość | 1 | 250 zł | osoba / umowa o dzieło | 250 zł | 250 zł | 0 zł | 0 zł |
| III | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie Fundacji „Z naszej strony” | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| 3. | Wystrój auli w SP 7 podczas Konkursu Recytatorskiego oraz sali kameralnej do Konkursu Muzycznego i uroczystej gali (m.in. balony wypełnione helem) | 30 | 10,83 zł | sztuki / faktura | 325 zł | 325 zł | 0 zł | 0 zł |
| IV | Ogółem: |  |  |  | 4525 zł | 3500 zł | 1025 zł | 0 zł |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 3500 zł | 78 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) | 1025 zł | 22 % |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | 0 zł | 0 % |
| 3.1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | 0 zł | 0 % |
| 3.2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) | 0 zł | 0 % |
| 3.3 | pozostałe17) | 0 zł | 0 % |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | 0 zł | 0 % |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) | 4525 zł | 100% |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

............................................................

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

dr Barbara Halec – prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej AS w Szczecinie; specjalizacja: dyrygentura. Z chórem i orkiestrą Akademii Muzycznej inaugurowała m.in. 39. Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Międzyzdrojach, dokonała światowego prawykonania utworu: J. Stalmierskiego: Księga Pieśni, prowadziła J. Ruttera – Requiem, G. G. Gorczyckiego – Completorium, W. A. Mozarta – Requiem, brała udział w festiwalach i konkursach chóralnych, współpracowała z Operą na Zamku, chórami szczecińskimi oraz zespołami z Prenzlau i Berlina, członek jury festiwali i przeglądów chóralnych. Odznaczona odznaką honorową: Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. dr hab. Lex Drewinski – profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki w Szczecinie oraz profesor Fachhochschule Potsdam w Poczdamie (Niemcy), kierownik Katedry Projektowania Gaficznego w Akademii Sztuki w Szczecinie specjalizacja: plakat, grafika, film. Ponad 150 nagród i wyróżnień głównie międzynarodowych, udział w kilkuset wystawach zbiorowych głównie międzynarodowych. Ponad 50 wystaw indywidualnych m.in.: Ateny, Amman, Beirut, Berlin, Barcelona, Damaszek, Guadalajara /Meksyk/, Londyn, Madryt, Meksyk, Sztokholm, Odense, Quito, Saloniki. W latach 1983–85 reżyser i scenarzysta w Studiu Filmów Animowanych w Poznaniu.(Niemcy). dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz – adiunkt na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów, Kierownik Zakładu Historii i Teorii Sztuki , dyrektor Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie. Publikuje teksty naukowe, publicystyczne i literackie oraz analizuje wydarzenia artystyczne i społeczne w m.in. Nowej Krytyce, Kontekstach, Ricie Baum i Obiegu. Członkini redakcji czasopisma naukowego Nowa Krytyka i Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Uczestniczka licznych konferencji, również za granicą, poświęconych tematyce naukowej, artystycznej i społecznej. Poza działalnością teoretyczną jest też artystką, realizującą cykle konceptualnych obrazów fotograficznych i książki artystyczne, prezentowane w ramach licznych wystaw w Szczecinie. Urszula Świętosława Szyryńska – wykładowca na Wydziale Instrumentalnym AS w Szczecinie; specjalizacja: pianistka, kameralistka, pedagog. W dorobku artystycznym ma wiele prawykonań utworów muzyki kameralnej. Dokonała licznych nagrań radiowych i telewizyjnych dla rozgłośni ogólnopolskich i regionalnych. Wielokrotnie brała udział w festiwalach muzycznych, m.in.: II Międzynarodowym Konkursie Muzyki Współczesnej im. K. Pendereckiego w Krakowie, Festiwalu Muzyki Kameralnej w Caltanisetta na Sycylii, Word Saxophone Congress XIII - Minneapolis University of Minneapolis - USA. Jest laureatką cyklu muzyki austriackiej im. Bronisława Hubermana w Warszawie. Obok działalności koncertowej prowadzi również bardzo owocną działalność pedagogiczną. Jej uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w konkursach pianistycznych otrzymując wysokie lokaty. W 2005 roku otrzymała w Warszawie nagrodę im. Witolda Hulewicza za pracę z ociemniałymi młodymi artystami muzyki. Jacek Kraszewski – prowadzi działalność koncertową jako dyrygent Filharmonii Szczecińskiej. Obecnie jest również wykładowcą w Akademii Sztuki w Szczecinie. Jacek Zieliński – szczeciński wykonawca muzyki marynistycznej i poezji śpiewanej. Zaczynał karierę w zespole Lewiatan, obecnie występuje solo.

2. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

mgr Anna Tytonik – nauczycielka z ośmioletnim stażem pracy w szkole podstawowej, obecnie pracownica Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie. W latach 2010 i 2011 zorganizowała i przeprowadziła dwa międzyszkolne konkursy recytatorskie „Nie wyrastaj z marzeń” w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie.

4.  Informacja, czy oferent  przewiduje zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie przewiduje.

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;

2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie opłat od adresatów zadania;

3) oferent  jest  związany niniejszą ofertą do dnia .............................;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem                                   i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i  faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1) Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

## 25) Wypełnia organ administracji publicznej.

# Text boxes

9. Harmonogram13)