BOP-10

………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Dzialalnośc na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w pkt. 1-32.

(rodzaj zadania publicznego2))

KALENDARZ NGO - 2012

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 12.12.2011 do 30.12.2011

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Prezydent miasta Szczecin

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH „TWIKS”

2) forma prawna:4)

(X)   stowarzyszenie                                (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000285557

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)     30.07.2007

5) nr NIP: 8522518993 nr REGON: 320411994

6) adres:

miejscowość: SZCZECIN ul.: WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 7/2 .

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ………………………………………..

gmina: SZCZECIN powiat:8) SZCZECIN

województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

kod pocztowy: 70-260 poczta: SZCZECIN

7) tel.: 91-43-40-788 kom. 696-421-121     faks: 91-43-40-788

e-mail: biuro@twiks.pl http:// www.twiks.pl

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku:

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Katarzyna Jurewicz – Prezes Zarządu

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

Nie dotyczy

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Ryszard Łuczkowski –

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

działalność nieodpłatna pożytku publicznego Wspieranie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i osobom niepełnosprawnym. Inicjowanie działań, mających na celu promocję zdrowia i upowszechnienie wiedzy społeczeństwa na temat ochrony zdrowia. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, społeczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych. Inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, społecznej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, zmierzającej do samodoskonalenia. Propagowanie krajoznawstwa jako formy wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. Wspieranie działań mających na celu promocję sportu i zdrowego stylu życia. Inicjowanie działań wspierających rozwój kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji. Szkolenia, seminaria, konferencje, forum. Doradztwo zawodowe, w tym doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Promocję i organizację wolontariatu. Partnerstwa publiczno – prywatne. Inicjowanie działań mających na celu wzrost porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Współpracę międzynarodową z instytucjami realizującymi te same lub zbliżone cele co Towarzystwo. Wydawanie czasopism, książek oraz publikacji multimedialnych związanych z działalnością statutową Towarzystwa. Aplikowanie o fundusze krajowe i międzynarodowe, z których finansowana będzie działalność statutowa Towarzystwa. 18. Podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celów Towarzystwa

b) działalność odpłatna pożytku publicznego Nie dotyczy

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców  - nie dotyczy

b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Nie dotyczy

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

- Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zadanie polegać będzie na opracowaniu, składzie, druku i kolportażu 13 stronnicowego kalendarza ściennego w formacie B3 . Zawartość merytoryczna kalendarza ( grafika, zdjęcia, opisy) prezentować będzie osiągnięcia, zrealizowane dotychczas z sukcesem projekty i działania szczecińskich organizacji pozarządowych. Kalendarz adresowany będzie m.in. do instytucji, firm, mediów i osób publicznych celem popularyzacji działań NGO i rozszerzenia form dotychczasowej współpracy i wsparcia.

- Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Możliwość zapoznania się z dotychczasowym dorobkiem, sferami aktywności i formami pracy organizacji pozarządowych to kluczowa metoda aktywizowania ludzi do aktywności i pracy w NGO, promocji wolontariatu i szerokiego uświadomienia ważnej funkcji jakie spełniają organizacje pozarządowe. To jedna z najbardziej efektywnych form poszukiwania wsparcia działań organizacji pozarządowych w pozostałych sferach życia – gospodarce, polityce, mediach. W Szczecinie zarejestrowanych jest obecnie ponad 2000 Organizacji. Organizacje prowadzą swoją działalność w bardzo różnych polach aktywności , umożliwiających aktywny udział w ich pracy wszystkim chętnym bez względu na wiek, możliwości, zainteresowania. W NGO pracuje ok. 1% wszystkich zatrudnionych Polaków. W zachodnich krajach UE to ok. 5% pracujących. Tymczasem wg badania „Pracodawca Roku 2010”, przeprowadzonego przez AIESEC ponad 8% studentów jest zainteresowanych pracą w NGO. Widać zatem niewykorzystany potencjał organizacji pozarządowych, zwłaszcza w kontekście ponad 22% bezrobocia wśród młodych. Szczecińskie organizacje pozarządowe mogą pochwalić się bardzo wieloma sukcesami i osiągnięciami. Często nie zdajemy sobie sprawy ile ważnych rzeczy, wydarzeń inicjatyw zostało zrealizowanych w Szczecinie właśnie dzięki organizacjom pozarządowym. W szczecińskim kalendarzu działań organizacji pozarządowych na stałe wpisują się cykliczne wydarzenia realizowane i adresowane do NGO takie jak Tydzień Inicjatyw Pozarządowych, Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI, Akcja „Zostaw 1% w Szczecinie itd. Potrzebna jest szeroka akcja informacyjno-promocyjna działań szczecińskich NGO. Kalendarz na rok 2012 ma być jedna z form takich działań w roku 2012.

- Opis grup adresatów zadania publicznego

Odbiorcami zadania ( kalendarz otrzymają ) szczecińskie organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe współpracujące i wspierające sektor 3 , firmy i przedstawiciele lokalnego biznesu- mecenasi działań pozarządowych, a także osoby publiczne m.in. Posłowie na Sejm RP, Senatorzy, Radni Sejmiku Województwa i Rady Miasta, przedstawiciele lokalnych mediów.

- Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, publicznego szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

NIE DOTYCZY

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

NIE DOTYCZY Projekt bezinwestycyjny

- Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Promocja wolontariatu jako formy aktywności społecznej i samorozwoju Prezentacja i promocja osiągnięć szczecińskich organizacji pozarządowych Wzrost aktywności pozostałych sektorów w pracy na rzecz NGO Poznanie roli sektora trzeciego w życiu społecznym, kulturalnym i ekonomicznym miasta. Popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla nudy i patologii. Pozyskanie przez szczecińskie organizacje pozarządowe nowych wolontariuszy, partnerów, sponsorów i podniesienie ich poziomu pracy. Promocja miejskich wydarzeń adresowanych do sektora 3 : „Zostaw 1% w Szczecinie” VI Tydzień Inicjatyw Pozarządowych XI Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI Tydzień Aktywności Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Szczecin

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

W ramach przygotowań do realizacji projektu powołany zostanie zespół Nastąpi podział zadań i obowiązków. Zostanie zorganizowane biuro obsługujące zadania projektu. Zostanie powołany zespół animatorów i wolontariuszy. Nastąpi podział zadań i obowiązków. Zostanie opracowana koncepcja zawartości merytorycznej wydawnictwa, wybór zdjęć i materiałów w porozumieniu z innymi szczecińskimi organizacjami pozarządowymi. Dokonany zostanie skład graficzny i druk kalendarza. Sporządzona zostanie lista odbiorców wydawnictwa i na jej podstawie kolportaż. Zespół projektowy dokona oceny i podsumowania przebiegu projektu. Na podstawie dokumentów źródłowych nastąpi finansowe rozliczenie projektu

9. Harmonogram13)

| Zadanie publiczne realizowane w okresie od 12.12.2011 do 30.12.2011 |
| --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) | Terminy realizacji poszczególnych Działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| Powołanie zespołu zarządzającego Organizacja pracy biura projektu Powołanie zespołu wolontariuszy. Opracowanie założeń organizacyjnych i promocyjnych. Wybór materiałów graficznych Opracowanie i skład graficzny kalendarza Druk kalendarza Kolportaż Ocena i podsumowanie Rozliczenie finansowe | 12.XII.2011 12 – 14.XII.2011 13 – 14.XII.2011 13 – 16.XII.2011 16-17.XII.2011 17 – 20.XII.2011 21 – 28.XII.2011 28- 30.XII.2011 30.XII.2011 30.XII.2011 | OFERENT OFERENT OFERENT OFERENT OFERENT OFERENT OFERENT OFERENT OFERENT OFERENT |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Rezultaty ilościowe: Zostanie wydrukowanie i rozkolportowane 500 szt. kalendarza NGO Kalendarz dotrze do : 250 instytucji państwowych, samorządowych i biznesowych 200 Szczecińskich NGO 50 osób publicznych Rezultaty jakościowe: odbiorcy zadania poznają rolę w życiu społecznym, kulturalnym i ekonomicznym NGO-s odbiorcy zapoznają się z obszarami działalności szczecińskich organizacji pozarządowych odbiorcy poznają efekty pracy NGO odbiorcy poznają zasady wolontariatu i pracy w NGO-s Projekt przyczyni się do wzrostu oceny i odbioru społecznego działań szczecińskich organizacji pozarządowych .

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

# 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Koszty merytoryczne18) po stronie TWIKS (nazwa Oferenta)19): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Kierownik projektu ( umowa wolontariacka) | 1 | 300,00 | miesiąc | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|  | 2 Obsługa programowo-organizacyjna projektu,( zbieranie materiałów, opracowanie graficzne itp. ) - umowy wolontariackie (5 osób x 10 h x 10,00 zł) | 5 | 100,00 | osoba | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | 3.Druk kalendarza | 500 | 20,00 | sztuka | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4. Kolportaż materialow do BO ( umowy wolontariackie) | 5 | 100,00 | osoba | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| II | Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie TWIKS (nazwa Oferenta)19) : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Obsługa księgowa ( umowa wolontariacka) | 1 | 200,00 | usługa | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| III | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie TWIKS (nazwa Oferenta)19): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Obsługa stron internetowych ( umowa wolontariacka) | 1 | 200,00 | usługa | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| IV | Ogółem: |  |  |  | 11 700,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 700,00 |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 10.000,00zł | 85,47% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) | 0 ,00zł | 0,00 % |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | 0,00zł | 0,00% |
| 3.1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | 0,00 zł | 0,00% |
| 3.2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) | 0,00 zł | 0,00% |
| 3.3 | pozostałe17) | 0,00 zł | 0,00% |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | 1.700,00zł | 14,53% |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt. 1- 4) | 11.700,00zł | 100% |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | TAK/NIE1) | - |
| - - | - | TAK/NIE1) | - |
| - - | - | TAK/NIE1) | - |
| - | - | TAK/NIE1) | - |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Wycena jest zgodna z cenami rynkowymi, zaś wynagrodzenie kadry i wolontariuszy opiera się na stawkach rynkowych i uwzględnia jedynie pokrycie rzeczywistych kosztów świadczonych usług i zakupu niezbędnych materiałów

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Ryszard Łuczkowski – Kierownik projektu, ekspert, animator – Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych o wartości pow. 800 000 zł (SPO WKP, PO RZL) , wieloletnie doświadczenie w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ( instruktor ZHP – harcmistrz, Z.ca Komendanta Chorągwi ds. programowych), organizacji imprez masowych, integracyjnych i szkoleniowych- Prezes Centrum Szkoleń i Integracji w Szczecinie , autor materiałów metodycznych i repertuarowych. Katarzyna Jurewicz- ekspert - Prezes TWIKS. Ukończone studia wyższe o kierunku Ekonomia, studia podyplomowe z doradztwa zawodowego. Pracowała w instytucjach samorządowych (Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta, 13 muz) oraz w III sektorze (stowarzyszenia i fundacje), gdzie zarządzała projektami, koordynowała prace zespołów projektowych, pozyskiwała fundusze zewnętrzne. Koordynator projektów realizowanych ze środków państwowych i unijnych. 4-5 letnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu proj. z zakresu org. szkoleń, kampanii społecznych, promocyjnych, konferencji, poradnictwa, w ramach m.in. POKL, FIO, MSZ, MKiDN, FWPN, PMWD, (wart. realizowanych i rozliczanych proj. do 1,5 mln zł). Iwona Jurewicz – księgowa z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku głównej księgowej, członek Zarządu TWIKS. Doświadczenie w prowadzeniu księgowości w spółkach oraz NGO.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Wnioskodawca posiada lokal, wraz z wyposażeniem. 3 komputery – z dostępem do Internetu Drukarka/ksero Meble Sprzęt multimedialny Telefon/fax

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

2008 Morskie opowieści – projekt finansowany z FIO i przez Gminę Miasto Szczecin – aktywizacja młodzieży wykluczonej społecznie poprzez turystykę żeglarską. Realizacja kilkudniowych rejsów krajoznawczych dla młodzieży, rozwijających ich umiejętności żeglarskie i społeczne. 2008/2009 Tożsamość młodego Szczecinianina – projekt zakładający aktywizację społeczno kulturalno młodzieży w Szczecinie, uświadomienie im historii miasta, wielokulturowości. Projekt obejmował warsztaty, spotkania oraz konkurs piosenki o Szczecinie. 2009 Kreatywnie=Aktywnie – projekt finansowany z FIO – realizacja warsztatów wyjazdowych podczas okresu letniego dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Warsztaty aktywizujące i rozwijające zainteresowanie kulturą oraz tożsamość lokalną i kulturalną wśród młodzieży. 2010 Akcja na zdrowie – projekt finansowany przez Program Młodzież w działaniu, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Gminę Miasto Szczecin. Projekt zakładał promocję zdrowia, zdrowego odżywiania oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zrealizowano również 2 wydarzenia społeczno kulturalne, łączące tematy merytoryczne oraz kulturę w celu lepszego dotarcia do odbiorców. Pierwsze wydarzenie kierowane było do młodzieży drugie do dzieci i rodziców. We wszystkich projektach zrealizowano zakładane cele. 2010 – 2011 E_PERSONEL – projekt finansowany z POKL i Gminy Miasto Szczecin – realizacja szkoleń z zakresu IT, doradztwa i staży dla osób bezrobotnych i niepracujących 2011 Akademia Ludzi Aktywnych - projekt finansowany przez Gminę Miasto Szczecin. Promocja działalności ngo i aktywizacja młodzieży do działań w III sektorze i do pracy wolontarystycznej 2010-2013 Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 - projekt finansowany przez Gminę Miasto Szczecin. Realizacja od 2010 – praca w 5-stronnym partnerstwie nad inkubatorem organizacji pozarządowych, poprzez wspieranie NGO i osób chcących działać na rzecz społeczności lokalnej, grup nieformalnych. 2011 - 2013 Terapia w piaskownicy – rozwój innowacyjnych forma wsparcia Projekt wprowadzający do Polski nową metodę terapii. Metoda Psychoterapii w piaskownicy, wywodząca się z psychoterapii analitycznej – jungowskiej ma zastosowanie w terapii pacjentów w różnym wieku i relacjach (dzieci, młodzież, dorośli, pracy, rodziny, grupy). Dzięki projekt kierowany do terapeutów oraz do młodzieży zdiagnozowanej do psychoterapii.

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie dotyczy

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 10.12.2011 r.

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem             i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i  faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1) Data : 30.listopad.2011 r.

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

3. Plan promocji przedsięwzięcia

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

## 25) Wypełnia organ administracji publicznej.