## HARMONOGRAM czysty
Załącznik nr …. do umowy
WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO- FINANSOWEGO DLA ZADANIA "REMONT TOALET BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10" ul. Królewicza Kazimierza 63, 71-552 Szczecin
L.P. | ZAKRES ROBÓT | TERMIN WYKONANIA |  | Wartość robót brutto | CZAS RELIZACJI W DNIACH 70 dni
|  | Termin rozpoczęcia robót określony jako dzień liczony od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy | Termin zakończenia robót określony jako dzień liczony od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
I | Roboty budowlane II p sanitariat
1.1. | Roboty rozbiórkowe | np. 1 | np. 7
1.2. | Roboty murowe | ……… | ……………
1.3 | ………………………..
…. | ………………………..
II | Instalacje elektryczne IIp sanitariat
2.1. | Demontaż tablic rozdzielczych
2.2. | Montaż instalacji elektrycznej
2.3 | ………………………..
….. | ………………………..
III | Instalacje sanitarne II p sanitariat
3.1. | Demontaż instalacji
3.2 | Montaż instalacji kanalizacji
3.3 | ………………………..
….. | ………………………..
IV | Roboty budowlane piwnica sanitariat
4.1 | Roboty rozbiórkowe
4.2 | Roboty murowe
4.3 | ………………………..
….. | ………………………..
V | Instalacje elektryczne piwnica sanitariat
5.1 | Demontaż tablic rozdzielczych
5.2 | Instalacja elektryczna
5.3 | ………………………..
….. | ………………………..
VI | Instalacje sanitarne piwnica sanitariat
6.1 | Demontaż instalacji
6.2 | Montaż instalacji kanalizacji
6.3 | ………………………..
….. | ………………………..
UWAGI:
1) Harmonogram powinien zawierać elementy robót, terminy ich wykonania i wartości - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym.
2) Kolumna zakres robót powinna być uzupełniona w taki sposób by czas trwania poszczególnych zakresów robót oznaczonych cyframi arabskimi nie był dłuższy niż 7 dni.