## TER - edytowalny
KOSZTORYS OFERTOWY
I. Przebudowa ulicy Kułakowskiego w Szczecinie.
I. 1. BRANŻA DROGOWA i ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nr | Nr pozycji przedmiaru | Nr ST | Kod CPV | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | D-00.00.00 |  | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | 1 |  |  | Dostosowanie do wymagań ogólnych w tym m.in. wdrożenie, utrzymanie i likwidacja czasowej organizacji ruchu | ryczałt | 1 |  | 0
|  | D-01.00.00 | 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 | 2 | D-01.01.01 |  | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (obsługa geodezyjna na czas prowadzenia robót) | ryczałt | 1 |  | 0
3 | 3, 2.1, 3.2 | D-01.02.02 |  | Mechaniczne usunięcie humusu na głębokość zalegania | m2 | 1764 |  | 0
|  | D-01.02.04 | 45111100-9 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
4 | 4, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 | D-01.02.04 |  | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 12 lub 15cm bez względu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki wraz z podbudową z wywozem do depozytu ZDiTM lub do utylizacji | m2 | 5315.53 |  | 0
5 | 5, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6 | D-01.02.04 |  | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z destruktu bitumicznego lub kostki betonowej wraz z obramowaniem (z krawęzników i obrzeży) oraz z wywozem materiału z rozbiórki do utylizacji | m2 | 1459.86 |  | 0
6 | 6 | D-01.02.04 |  | Demontaż znaków drogowych ze słupkami wraz z kosztami wywozu do depozytu ZDiTM lub do utylizacji | szt. | 5 |  | 0
7 | 7 | D-01.02.04 |  | Demontaż słupków U-12c z fundamentem wraz z kosztami wywozu do depozytu ZDITM lub do utylizacji | szt. | 85 |  | 0
|  | D.01.02.01 |  | USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
8 | 8 | D.01.02.01 |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm | szt. | 12 |  | 0
9 | 9 | D.01.02.01 |  | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm | szt. | 12 |  | 0
10 | 10 | D.01.02.01 |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm | szt. | 10 |  | 0
11 | 11 | D.01.02.01 |  | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm | szt. | 10 |  | 0
12 | 12 | D.01.02.01 |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55cm | szt. | 8 |  | 0
13 | 13 | D.01.02.01 |  | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm | szt. | 8 |  | 0
14 | 14 | D.01.02.01 |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65cm | szt. | 6 |  | 0
15 | 15 | D.01.02.01 |  | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm | szt. | 6 |  | 0
16 | 16.18 | D.01.02.01 |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm | szt. | 20 |  | 0
17 | 17, 19 | D.01.02.01 |  | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm | szt. | 20 |  | 0
18 | 20 | D.01.02.01 |  | Usunięcie krzewów z gat. dąb czerwony | m2 | 334.83 |  | 0
Razem wymagania ogólne, roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i wycinka drzew i krzewów: | [7 empty] | 0
|  | D-02.00.00 | 45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE
19 | 21, 21.1, 21.2 | D-02.01.01 |  | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat III-IV z wywozem urobku zgodnie z SIWZ | m3 | 4154.76 |  | 0
20 | 22, 22.1, 22.2 | D-02.03.01 |  | Wykonanie nasypów z piasku wraz z zakupem i dowozem w miejsce wbudowania | m3 | 802.6 |  | 0
Razem roboty ziemne: | [7 empty] | 0
|  | D-04.00.00 | 45233120-6 | PODBUDOWY
21 | 23 | D-04.01.01 |  | Korytowanie wraz profilowaniem i zagęszczaniem mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 8284 |  | 0
22 | 24, 25 | D-04.04.02 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie #0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20cm (miejsca postojowe, zjazdy) | m2 | 1163 |  | 0
23 | 26, 27 | D-04.04.02 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie #0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 25cm (jezdnia, progi) | m2 | 5027 |  | 0
24 | 28 | D-04.04.02 |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m2 | 6190 |  | 0
25 | 29 | D-04.05.01 |  | Warstwa wzmacniająca z kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 2094 |  | 0
26 | 30 | D-04.05.01 |  | Warstwa wzmacniająca z kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 6190 |  | 0
27 | 31, 31.1, 31.2 | D-04.07.01a |  | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16P o grubości warstwy po zagęszczeniu 7cm - (skrzyżowanie Wilcza - Kułakowskiego) | m2 | 80 |  | 0
Razem podbudowy: | [7 empty] | 0
|  | D-05.00.00 | 45233120 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
28 | 32 | D-05.03.23 |  | Warstwa ścieralna z kostki betonowej (dwuteownik) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3÷5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary (jezdnia) | m2 | 4537 |  | 0
29 | 33 | D-05.03.23 |  | Warstwa ścieralna z kostki betonowej (dwuteownik) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3÷5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary (miejsca postojowe), wydzielenie miejsc postojowych kostką w kolorze grafitowym | m2 | 488 |  | 0
30 | 34 | D-05.03.23 |  | Warstwa ścieralna z kostki betonowej (dwuteownik) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3÷5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor grafitowy (zjazdy) | m2 | 622 |  | 0
31 | 35 | D-05.03.23 |  | Warstwa ścieralna z kostki betonowej (dwuteownik) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3÷5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor czerwony (progi zwalniające) | m2 | 410 |  | 0
32 | 36 |  |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej i rozbiórka podbudowy (skrzyżowanie Wilcza - Kułakowskiego) | m2 | 80 |  | 0
33 | 37, 37.1, 37.2 | D-05.03.05a |  | Warstwa ścieralna z AC11 S - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm wraz z oczyszczeniem powierzchni i skropieniem emulsją bitumiczną - (skrzyżowanie Wilcza - Kułakowskiego) | m2 | 80 |  | 0
34 | 38, 38.1, 38.2, 38.3, 38,4 | D-05.03.05a |  | Warstwa wiążąca AC16W o grubości po zagęszczeniu 7cm - z oczyszczeniem powierzchni i skropieniem emulsją bitumiczną - (skrzyżowanie Wilcza - Kułakowskiego) | m2 | 80 |  | 0
35 | 39 | D-05.03.23 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3÷5cm | m2 | 1882 |  | 0
Razem roboty nawierzchniowe: | [7 empty] | 0
|  | D-07.00.00 | 45233290-8 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
36 | 40 | D-07.01.01 |  | Oznakowanie poziome grubowarstwowe: linie segregacyjne, krawędziowe, na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, piktogramy, malowane mechanicznie | m2 | 40.3 |  | 0
37 | 41 | D-07.01.01 |  | Oznakowanie poziome: wyznaczenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych malowane mechanicznie farbą drogową barwy niebieskiej (np. RAL 5017) | m2 | 54.5 |  | 0
38 | 42 | D-07.02.01 |  | Punktowe elementy odblaskowe PEO najezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem klejone | szt. | 68 |  | 0
39 | 43 | D-07.02.01 |  | Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 wraz z montażem | szt. | 18 |  | 0
40 | 44 | D-07.02.01 |  | Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 wraz z montażem | szt. | 8 |  | 0
41 | 45 | D-07.02.01 |  | Słupki do znaków pionowych fi 65 mm w fundamencie z betonu C16/20 | szt. | 13 |  | 0
42 | 46 | D-07.02.01 |  | Balustrada U-11a o szczebelkach pionowych wraz z fundamentem z betonu kl. C16/20 - kolor szary | m | 74 |  | 0
43 | 47 | D-07.02.01 |  | Słupki blokujące U12c wraz z fundamentem z betonu kl. C16/20 - kolor szary | szt. | 85 |  | 0
44 | 48 | D-07.02.01 |  | Przestawienie znaków wraz ze słupkami i wykonaniem nowego fundamentu z betonu C16/20 | szt. | 6 |  | 0
Razem urządzenia bezpieczeństwa ruchu: | [7 empty] | 0
|  | D-08.00.00 | 45233290-8 | ELEMENTY ULIC
45 | 49 | D-08.01.02 |  | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 i ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15) (na łukach stosować krawężniki łukowe jeśli promień dostępny) | m | 1654 |  | 0
46 | 50 | D-08.01.02 |  | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 i ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15) (na łukach stosować krawężniki łukowe jeśli promień dostępny) | m | 478 |  | 0
47 | 51 | D-08.01.03 |  | Krawężniki betonowe na przejścia dla pieszych 15x18x31cm barwy białej na ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15) z wypełnieniem spoin kitem uszczelniającym na bazie poliuretanu | m | 38 |  | 0
48 | 52, 52.1, 52.2 | D-08.03.01 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15) | m | 1032 |  | 0
49 | 53 | D-08.02.01 |  | Chodniki z płyt betonowych 50x50cm grubości 7cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm | m2 | 167 |  | 0
50 | 54 | D-08.02.01a |  | Płytki wskaźnikowe 30x30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm w rejonie przejść przez jezdnię | m2 | 45 |  | 0
51 | 55 |  |  | Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych | szt. | 56 |  | 0
Razem elementy ulic: | [7 empty] | 0
|  | D-06.00.00 | 45233225-2 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
52 | 56, 56.1, 56.2 | D-06.01.01 |  | Humusowanie z obsianiem miesznką traw skarp i terenów płaskich warstwą humusu grubości 10cm | m2 | 3300 |  | 0
53 | 57 | D-06.01.01 |  | Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i i terenów płaskich | m2 | 3300 |  | 0
Razem roboty wykończeniowe: | [7 empty] | 0
|  | D-09.00.00 |  | ZIELEŃ DROGOWA
54 | 58 | D-09.01.01 |  | Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii III z bryłą korzeniową o średnicy 1,2m z zaprawą dołów | szt. | 36 |  | 0
55 | 59 | D-09.01.01 |  | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów | szt. | 746 |  | 0
Razem zieleń drogowa: | [7 empty] | 0
|  | D-10.00.00 |  | INNE
56 | 60, 60.1, 60.2, 60..3, 60.4, 605, 60.6, 60,7, 60.8, 60.9, 60.10, 60.11, 60.12 | D-10.01.01 |  | Ściany oporowe typu L z elementów prefabrykowanych pokrytych powłoką antygraffiti wraz z balustradą, fundamentem i izolacją zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej | szt. | 142 |  | 0
Razem ściana oporowa: | [7 empty] | 0
Razem branża drogowa i zagospodarowanie terenu: | [7 empty] | 0
I.2. BRANŻA SANITARNA
|  |  | 45332000-3 | KANALIZACJA DESZCZOWA
57 | 26d.2, 28d.2, 38d.2-45d.2, 61d.3, 63d.3-64d.3, 77d.3 | ST-S.01.,ST-S.02. |  | Przewiert rurą PP DN 400 mm-połączenia rur zgrzewane doczołowo, system rur PP przeznaczonych pod duże obciążenie wytrzymałych na rozciaganie połączen zgrzewanych. Wykonanie komory startowej i komory końcowej wraz z obudową wykopu brusami stalowymi i odwodnieniem. Wykonanie próby szczelności. Przejście przez nasyp kolejowy. | m | 89 |  | 0
58 | 27d.2, 28d.2, 38d.2-45d.2, 62d.3, 66d.3-67d.3, 78d.3 | ST-S.01.,ST-S.02. |  | Przewiert rurą PP DN 315 mm-połączenia rur zgrzewane doczołowo, system rur PP przeznaczonych pod duże obciążenie wytrzymałych na rozciaganie połączeń zgrzewanych. Wykonanie komory startowej wraz z obudową wykopu brusami stalowymi i odwodnieniem. Wykonanie próby szczelności. Ulica Wilcza - włączenie w istniejącą studnię D22. | m | 13 |  | 0
59 | 3d.1, 29d.2-52d.2,65d.3, 70d.3,72d.3, 77d.3 | ST-S.01.,ST-S.02. |  | Kanalizacja deszczowa z rur PP o śr. 400 mm, o połączeniach kielichowych – montaż rur (sztywność obwodowa min. 16 kN/m2) i kształtek wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją gruntu, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu na piasek, zagęszczaniem piasku zasypowego oraz próbą szczelności. | m | 252.79 |  | 0
60 | 80 | ST-S.01.,ST-S.02. |  | Kanalizacja deszczowa wykonana metodą przewiertu sterowanego z rur GRP o średnicy nominalnej 400 mm (średnica zewnętrzna nie większa niż 480 mm, średnica wewnętrzna nie mniej niż 400 mm, sztywność obwodowa nie mniejsza niż 160.000 N/m2 wraz z komorą startową w miejscu studni D3 i wejściem w studnię D1, wraz z uszczelnieniem przejścia (odcinek od D3 do istniejącej studni D1 w ulicy Orzeszkowej) wraz z próbą szczelności | m | 22 |  | 0
61 | 3d.1, 29d.2-52d.2,68d.3, 78d.3 | ST-S.01.,ST-S.02. |  | Kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 315 mm, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją gruntu, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu na piasek, zagęszczaniem piasku zasypowego oraz próbą szczelności. | m | 471 |  | 0
62 | 3d.1, 29d.2-52d.2, 69d.3, 71d.3, 73d.3-75d.3, 79d.3 | ST-S.01.,ST-S.02. |  | Kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 200 mm, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją gruntu, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu na piasek, zagęszczaniem piasku zasypowego oraz próbą szczelności. | m | 106 |  | 0
63 | 55d.3, 76d.3 | ST - S.02. |  | Studnie rewizyjne betonowe DN 1200mm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami pływającymi o śr. 680 mm wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | szt. | 5 |  | 0
64 | 56d.3-58d.3 | ST - S.02. |  | Studnie rewizyjne betonowe DN 1200mm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | szt. | 21 |  | 0
65 | 53d.3-54d.3 | ST - S.02. |  | Studnie rewizyjne betonowe DN 1500mm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | kpl. | 2 |  | 0
66 | 59d.3 | ST - S.02. |  | Studnie rewizyjne betonowe DN 1000mm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | szt. | 2 |  | 0
67 | 4d.1, 24d.1-25d.1,60d.3 | ST - S.02. |  | Wpust deszczowy uliczny o śr. 0,5 m z betonu kl. min B-45, mrozoodporny F-50, o nasiąkliwości max. 4 % z syfonem i osadnikiem o gł. min 50 cm, zwieńczenie wpustu klasy D400 z żeliwa szarego, płytkowego zgodnie z PN-EN 124, na zawiasach. | szt. | 6 |  | 0
68 | 4d.1, 24d.1-25d.1,60d.3 | ST - S.02. |  | Wpust deszczowy uliczny o śr. 0,5 m z betonu kl. min B-45, mrozoodporny F-50, o nasiąkliwości max. 4 % z osadnikiem o gł. min 50 cm, zwieńczenie wpustu klasy D400 z żeliwa szarego, płytkowego zgodnie z PN-EN 124, na zawiasach. | szt. | 18 |  | 0
Razem branża sanitarna - kanalizacja deszczowa: | [7 empty] | 0
I.3. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA
|  | ST-1 EL | 45316110-9 | OŚWIETLENIE ULICZNE
69 | 1,6,10,12,13,14,25 | E.-01 00 |  | Układanie kabli w rowach kablowych wraz z zapasami technologicznymi, robotami ziemnymi, nasypywaniem warstwy piasku, robotami towarzyszącymi i podłączeniami - YAKY 4x25 mm2 | m | 1199 |  | 0
70 | 1,6,11,12,13,14,25 | E.-01 00 |  | Układanie kabli wraz z zapasami technologicznymi, robotami ziemnymi, robotami towarzyszącymi i podłączeniami - YAKY 4x50 mm2 | m | 5 |  | 0
71 | 2,3,25 | E.-01 00 |  | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.gr.IV) wraz z posadowieniem szafki oświetlenia ulicznego SO, robotami ziemnymi i podłączeniami | kpl. | 1 |  | 0
72 | 4.5 | E.-01 00 |  | Układanie bednarki FeZn w rowach kablowych wraz robotami ziemnymi, towarzyszącymi i podłączeniami | m | 44 |  | 0
73 | 20 | E.-01 00 |  | Uziomy pionowe ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m | szt. | 5 |  | 0
74 | 1,7,14 | E.-01 00 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm wraz z robotami ziemnymi, robotami towarzyszącymi - rura osłonowa typu DVR 50 | m | 30 |  | 0
75 | 1,8,13,14,25 | E.-01 00 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm wraz z robotami ziemnymi, robotami towarzyszącymi - rura typu DVK 75 | m | 100 |  | 0
76 | 1,9,13,14,25 | E.-01 00 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm wraz z robotami ziemnymi, robotami towarzyszącymi - rura typu DVK 110 | m | 187 |  | 0
77 | 10 | E.-01 00 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach i słupach YAKY 4x25 mm2 | m | 95 |  | 0
78 | 16,17,18,19,25 | E.-01 00 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h=8 m wraz wysięgnikami rurowymi i oprawami LED na wysięgniku oraz montażem przewodów do opraw oświetleniowych YDY 5x1,5mm2 | szt. | 28 |  | 0
79 | 21,22,23,24 | E.-01 00 |  | Badania i pomiary (badanie linii kablowych, pomiary instalacji uziemiającej i skuteczności zerowania, pomiary natężenia oświetlenia) | kpl. | 1 |  | 0
80 | 15 | E.-01 00 |  | Demontaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami i osprzętem | kpl. | 7 |  | 0
Razem branża elektroenergetyczna: | [7 empty] | 0
I.4. BRANŻA TELETECHNICZNA
|  | ST-1 TEL | 45232300-5 | BUDOWA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH |  |  |  | 0
81 | 1.3 | ST-1 TEL |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1, wraz z montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka - montaż piocha | szt. | 9 |  | 0
82 | 2.3 | ST-1 TEL |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2, wraz z montażem elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka - montaż piocha | szt. | 4 |  | 0
83 | 4,5,6 | ST-1 TEL |  | Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego lub metodą płucząco-wierconą, z wciąganiem rur HDPE śr. 4x110 mm | m | 294 |  | 0
84 | 7 | ST-1 TEL |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych HDPE 110/6,3 o liczbie warstw 1; liczbie rur 4; liczbie otworów 4 - rury osłonowe | m | 8 |  | 0
85 | 8 | ST-1 TEL |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych RPP 110/3,7 o liczbie warstw 1; liczbie rur 4; liczbie otworów 4 | m | 797 |  | 0
86 | 9 | ST-1 TEL |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych RPP 110/3,7 o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 | m | 4 |  | 0
Razem branża teletechniczna: | [7 empty] | 0
PRZEBUDOWA ULICY KUŁAKOWSKIEGO - PODSUMOWANIE
I.1. Branża drogowa i zagospodarowanie terenu: | [7 empty] | 0
I.2. Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa: | [7 empty] | 0
I.3. Branża elektroenergetyczna - oświetlenie ulic: | [7 empty] | 0
I.4. Branża teletechniczna: | [7 empty] | 0
Razem przebudowa ulicy Kułakowskiego netto: | [7 empty] | 0
II. Budowa parkingu dla potrzeb placówki oświatowej na dz. 120/3 obręb 3099 oddanej w trwały zarząd szkole podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie.
II.1. BRANŻA DROGOWA i ZAGOSPODAROWANIE TERENU
|  | D-00.00.00 | 45100000-8 | WYMAGANIA OGÓLNE
87 | 1 |  |  | Dostosowanie do wymagań ogólnych w tym m.in. wdrożenie, utrzymanie i likwidacja czasowej organizacji ruchu | ryczałt | 1 |  | 0
|  | D-01.00.00 | 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
88 | 4, 4.1, 4.2 | D-01.01.02 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej na głębokość zalegania z odwozem | m2 | 2863.3 |  | 0
|  | D-01.02.04 | 45111100-9 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
89 | 5 | D-01.02.04 |  | Ręczna rozbiórka murów | m3 | 2 |  | 0
90 | 6 | D-01.02.04 |  | Rozbiórka obrzeży na podsypce piaskowej | m | 3 |  | 0
91 | 7 | D-01.02.04 |  | Rozbiórka schodów terenowych | m3 | 1.5 |  | 0
92 | 8, 8.1, 8.2 | D-01.02.04 |  | Wywóz gruzu poza teren budowy wraz z wywozem gruntu, humusu i drzewa | m3 | 1.644 |  | 0
|  | D.01.02.01 | 77211400-6 | USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
93 | 9, 9.1, 9.2 | D.01.02.01 |  | Ścinanie piłą mechaniczną drzew oraz żywopłotów wraz z mechanicznym karczowaniem pni | szt. | 49 |  | 0
Razem wymagania ogólne, roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i wycinka drzew i krzewów: | [7 empty] | 0
|  | D-02.00.00 | 45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE
94 | 10, 10.1, 10.2 | D-02.03.01 |  | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem | m3 | 1889.88 |  | 0
95 | 11, 11.1, 11.2 | D-02.03.01 |  | Wykonanie nasypu i częściowej wymiany gruntu z piasku wraz z zakupem i dowozem w miejsce wbudowania | m3 | 92.09 |  | 0
Razem roboty ziemne: | [7 empty] | 0
|  | D-04.00.00 | 45233120-6 | PODBUDOWY
96 | 12 | D-04.01.01 |  | Korytowanie wraz profilowaniem i zagęszczaniem mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 2863.3 |  | 0
97 | 13 | D-04.04.02 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 kruszywa łamanego #0/31.5 gr. 20 cm | m2 | 987 |  | 0
98 | 14 | D-04.04.02 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 kruszywa łamanego #0/31.5 gr. 25 cm | m2 | 1356 |  | 0
99 | 15 | D-04.04.02 |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m2 | 2343 |  | 0
100 | 16 | D-04.05.01 |  | Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem C3/4 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 2863.3 |  | 0
Razem podbudowy: | [7 empty] | 0
|  | D-05.00.00 | 45233120 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
101 | 17 | D-05.03.01 |  | Nawierzchnie z kostki betonowej (dwuteownik) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3÷5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary (jezdnia) | m2 | 1356 |  | 0
102 | 18 | D-05.03.23 |  | Nawierzchnie z kostki betonowej (dwuteownik) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3÷5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor grafitowy (miejsca postojowe) | m2 | 987 |  | 0
103 | 19 | D-05.03.23 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej (prostokąt) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3÷5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary | m2 | 355 |  | 0
Razem roboty nawierzchniowe: | [7 empty] | 0
|  | D-07.00.00 | 45233290-8 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
104 | 20 | D-07.01.01 |  | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe: wyznaczenie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych (znak poziomy: P-18, P-24) w kolorze białym | m2 | 73.5 |  | 0
105 | 21 | D-07.01.01 |  | Oznakowanie poziome: wyznaczenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych malowane mechanicznie farbą drogową barwy niebieskiej (np. RAL 5017) | m2 | 6.33 |  | 0
106 | 22 | D-07.02.01 |  | Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne wraz z montażem | szt. | 4 |  | 0
107 | 23, 24 | D-07.02.01 |  | Słupki do znaków pionowych fi 65 mm w fundamencie z betonu C16/20 | szt. | 2 |  | 0
108 | 25, 25.1, 25.2 | D-07.06.02 |  | Balustrada ze stali ocynkowej 60/3mm malowana proszkowo na kolor szary na fundamencie z betonu C25/30 zbrojonego wiórkami stalowymi w ilości 10kg/m3 wykonanym w deskowaniu | m | 96.62 |  | 0
Razem urządzenia bezpieczeństwa ruchu: | [7 empty] | 0
|  | D-08.00.00 | 45233000 | ELEMENTY ULIC
109 | 26.29 | D-08.01.01 |  | Krawężniki betonowe 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 i ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15) | m | 551 |  | 0
110 | 27.29 | D-08.01.01 |  | Krawężniki betonowe wtopione 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 i ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15) | m | 241 |  | 0
111 | 28.29 | D-08.03.01 |  | Obrzeża betonowe 30x8cm na ławie z oporem z betonu klasy C12/15 | m | 351 |  | 0
112 | 30 | D-08.02.01a |  | Płytki wskaźnikowe 30x30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm w rejonie przejść przez jezdnię | m2 | 6.6 |  | 0
113 | 31 |  |  | Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych | szt | 2 |  | 0
Razem elementy ulic: | [7 empty] | 0
|  | D-06.00.00 | 45233225-2 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
114 | 32,32.1, 32.2, 32.3 | D-06.01.01 |  | Humusowanie skarp i terenów płaskich warstwą humusu grubości 10cm z obsianiem trawą | m2 | 2835 |  | 0
Razem roboty wykończeniowe: | [7 empty] | 0
|  | D-09.00.00 | 77211600-8 | ZIELEŃ DROGOWA
115 | 33 | D-09.01.01 |  | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych i piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV w dołach o średnicy i głębokości 0,7m z całkowitą zaprawą dołów | szt. | 1156 |  | 0
Razem zieleń drogowa: | [7 empty] | 0
|  | SMMMS | 77211600-8 | MAŁA ARCHITEKTURA
116 | 34 | SMMMS typ K2 |  | Kosze śmietnikowe typu K2 zgodne ze standardami mebli miejskich Miasta Szczecin wraz z fundamentem z betonu kl. C16/20 | szt. | 6 |  | 0
117 | 35 | SMMMS typ L6 |  | Ławki z oparciem typu L6 zgodne ze standardami mebli miejskich Miasta Szczecin wraz z fundamentem z betonu kl. C16/20 | szt. | 10 |  | 0
Razem mała architektura: | [7 empty] | 0
Ogółem wartość robót drogowych i zagospodarowania terenu netto: | [7 empty] | 0
II.2. BRANŻA SANITARNA
|  |  | 45332000-3 | KANALIZACJA DESZCZOWA
118 | 1d.1-21d.1, 22d.2,24d.2, 29d.2, 38d.2 | ST-S.01. i ST-S.02. |  | Kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 315 mm, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją gruntu, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu na piasek, zagęszczaniem piasku zasypowego oraz próbą szczelności. | m | 115 |  | 0
119 | 1d.1-21d.1, 23d.2,25d.2, 30d.2-31d.2,39d.2 | ST-S.01. i ST-S.02. |  | Kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 200 mm, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją gruntu, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu na piasek, zagęszczaniem piasku zasypowego oraz próbą szczelności. | m | 133 |  | 0
120 | 28d.2 | ST - S.02. |  | Studnie rewizyjne betonowe DN 1000mm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | szt. | 6 |  | 0
121 | 26d.2-27d.2 | ST - S.02. |  | Studnie rewizyjne betonowe DN 1500mm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. Studnia D2 z regulatorem przepływu 5l/s. | kpl. | 1 |  | 0
122 | 32d.2 | ST - S.02. |  | Studnie rewizyjne betonowe DN 1000mm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. Kręgi łączone na uszczelki gumowe - studnia osadnikowa D1. | szt. | 1 |  | 0
123 | 33d.2 | ST - S.02. |  | Studzienki kanalizacyjne PVC DN 425mm zamkniecie rurą teleskopową z włazem 40T. | szt. | 2 |  | 0
124 | 36d.2 | ST - S.02. |  | Separator substancji ropopochodnych. | szt. | 1 |  | 0
125 | 35d.2 | ST - S.02. |  | Osadnik betonowy o średnicy wewnętrznej 1200 mm. | szt. | 1 |  | 0
126 | 37d.2 | ST - S.02. |  | Żelbetowy zbiornik na wodę deszczową o pojemności 27,7m3. | kpl. | 1 |  | 0
127 | 34d.2 | ST - S.02. |  | Wpust deszczowy uliczny o śr. 0,5 m z betonu kl. min B-45, mrozoodporny F-50, o nasiąkliwości max. 4 % z osadnikiem o gł. min 50 cm, zwieńczenie wpustu klasy D400 z żeliwa szarego, płytkowego zgodnie z PN-EN 124, na zawiasach. | szt. | 9 |  | 0
Ogółem wartość robót sanitarnych - kanalizacja deszczowa netto: | [7 empty] | 0
II.3. BRANŻA ELEKTRYCZNA
|  | E.-01.00 | 45231400-9 | Budowa oświetlenia ulicznego
128 | 1,2,7,8,9,10,20 | E.-01.00 |  | Układanie kabli w rowach kablowych wraz z zapasami technologicznymi, robotami ziemnymi, nasypywaniem warstwy piasku, robotami towarzyszącymi i podłączeniami - YAKY 4x16 mm2 | m | 338 |  | 0
129 | 1,4,10 | E.-01.00 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm wraz z robotami ziemnymi, robotami towarzyszącymi - rura osłonowa typu DVR 50 | m | 12 |  | 0
130 | 1,5,10,20 | E.-01.00 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm wraz z robotami ziemnymi, robotami towarzyszącymi - rura osłonowa typu DVK 50 | m | 32 |  | 0
131 | 6 | E.-01.00 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach i słupach - YAKY 4x16mm2 | m | 44 |  | 0
132 | 3 | E.-01.00 |  | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV-bednarka FeZn 25x4 mm | m | 16 |  | 0
133 | 15 | E.-01.00 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 4 |  | 0
134 | 11,12,13,20 | E.-01.00 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h=8m wraz z oprawami LED 74-4S/740 DX10 oraz montażem przewodów do opraw oświetleniowych YDY 3x1,5 mm2 | kpl. | 7 |  | 0
135 | 11,12,14,20 | E.-01.00 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h=8m wraz z oprawami LED 74-4S/740 DM50 oraz montażem przewodów do opraw oświetleniowych YDY 3x1,5 mm2 | kpl. | 5 |  | 0
136 | 16,17,18,19 | E.-01.00 |  | Badania i pomiary (badanie linii kablowych, pomiary instalacji uziemiającej i skuteczności zerowania, pomiary natężenia oświetlenia) | kpl. | 1 |  | 0
Razem branża elektryczna: | [7 empty] | 0
Budowa parkingu dla potrzeb placówki oświatowej - podsumowanie
II.1. Branża drogowa i zagospodarowanie terenu: | [7 empty] | 0
II.2. Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa: | [7 empty] | 0
II.3. Branża elektroenergetyczna - oświetlenie ulic: | [7 empty] | 0
Razem budowa parkingu: | [7 empty] | 0
PODSUMOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Razem branża drogowa i zagospodarowanie terenu (I.1 + II.1): | [7 empty] | 0
Razem branża sanitarna - kanalizacja deszczowa (I.2. + II.2.): | [7 empty] | 0
Razem branża elektroenergetyczna - oświetlenie ulic (I.3. + II.3.): | [7 empty] | 0
Razem branża teletechniczna (I.4.): | [7 empty] | 0
Wartość robót netto: | [7 empty] | 0
Podatek VAT: | [7 empty] | 0
Wartość robót brutto (cena ofertowa): | [7 empty] | 0