## TER całość Obwodnica etap V
Załącznik do SIWZ nr 8
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
"Przebudowa ulicy ks.Warcisława I w Szczecinie, na odcinku od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej"
Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość całkowita netto
a | b | c | d | e | f
Dział I - roboty drogowe
Roboty przygotowawcze
1 | Roboty pomiarowe | ha | 17
2 | Wycinka drzew z karczowaniem pni o śr. 0-15cm i wywozem zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR. | szt. | 52
3 | Wycinka drzew z karczowaniem pni o śr. 16-25cm i wywozem zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR. | szt. | 11
4 | Wycinka drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35cm i wywozem zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR. | szt. | 8
5 | Wycinka drzew z karczowaniem pni o śr. 36-45cm i wywozem zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR. | szt. | 2
6 | Wycinka drzew z karczowaniem pni o śr. 46-55cm i wywozem zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR. | szt. | 1
7 | Wycinka z karczowaniem krzewów i wywozem na odległość zgodnie z SIWZ , P B-W i STWiOR. | ha | 0.03
8 | Cięcia techniczne starszych drzew o śr.pni od 10 cm do ponad 41cm | szt. | 6
Roboty rozbiórkowe
9 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (frezowanie) gr.3 cm z wywozem na depozyt miejski zgodnie z SIWZ | m² | 1182
10 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej ( frezowanie) gr.5 cm z wywozem na depozyt miejski zgodnie z SIWZ | m² | 2530
11 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (frezowanie) gr.7 cm z wywozem na depozyt miejski zgodnie z SIWZ | m² | 2099
12 | Rozbiórka nawierzchni z brukowca gr.16/20cm z wywozem na depozyt miejski zgodnie z SIWZ | m² | 3779
13 | Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o wym.1.5x3,0x0,15m z wywozem na depozyt miejski zgodnie z SIWZ | m² | 7643
14 | Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych typu JOMB gr 12cm z wywozem na depozyt miejski lub do utylizacji zgodnie z SIWZ. | m² | 34
15 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr.20cm z wywozem do utylizacji zgodnie z SIWZ. | m² | 444
16 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm z wywozem na depozyt miejski lub do utylizacji zgodnie z SIWZ | m² | 954
17 | Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm z wywozem na depozyt miejski lub do utylizacji zgodnie z SIWZ. | m² | 186
18 | Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50x50x7cm z wywozem na depozyt miejski lub do utylizacji zgodnie z SIWZ. | m² | 1661
19 | Rozebiórka krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z wywozem na depozyt miejski zgodnie z SIWZ. | m | 1751
20 | Rozbiórka obrzeży betonowych o wym.6x20cm z wywozem na depozyt miejski lub do utylizacji zgodnie z SIWZ. | m | 1019
21 | Rozebranie nawierzcchni z trylinki | m² | 195
22 | Rozebranie wiat przystankowych o wym. 6x2m z wywozem na depozyt miejski zgodnie z SIWZ | kpl | 2
23 | Demontaż kolejowej nawierzchni z szyn na podkładach drewnianychz transportem na depozyt miejski zgodnie z SIWZ | km | 0.03
24 | Rozebranie murków i cokołów betonoych zwywozem do utylizacji zgodnie z SIWZ | m³ | 168
25 | Rozebranie ogrodzenia z siatki z wywozem na depozyt miejski zgodnie z SIWZ. | m | 742
26 | Demontaż słupków do znaków drogowych z wywozem na depozyt miejski zgodnie z SIWZ | szt | 30
27 | Demontaż znaków drogowych z wywozem na depozyt miejski zgodnie z SIWZ | szt. | 30
Roboty ziemne
28 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grub. warstwy 15cm z wywozem na odl. do 1 km | m² | 7511
29 | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II-IV z wywozem urobku zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR. | m³ | 92767
30 | Wykonanie z zagęszczeniem nasypów materiałem piaszczystym pozyskanym z ukopu z dowozem w miejsce wbudowania | m³ | 22994
31 | Plantowanie wykopów | m² | 58055
32 | Plantowanie nasypów | m² | 18256
33 | Umocnienie skarp poprzez ułożenie geowłókniny | m² | 8665
34 | Ułożenie geosiatki komórkowej 100mm-zgrzewy co 330 mm | m² | 8621
35 | Odspojenie gruntów wysadzinowych zalegających na trasie projektowanej drogi z wywozem zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR. | m³ | 45722
36 | Zasypanie z zagęszczeniem wykopów po wymianie gruntu materiałem piaszczystym z ukopu z dowozem | m³ | 45722
37 | Formowanie z zagęszczeniem nasypów | m³ | 22944
Podbudowy
38 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z zagęszczeniem mechanicznym z piasku grub. 10cm | m² | 32659
39 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubości 25cm i wskaźniku zagęszczenia Is=1,03 | m² | 22166
40 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa grubości 15cm i wskaźniku zagęszczenia Is=1,00 | m² | 7490
41 | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa grubości 10cm i wskaźniku zagęszczenia Is=1,00 | m² | 3003
42 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm | m² | 20734
43 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm | m² | 803
44 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm | m² | 3003
45 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/25mm grubości 10cm | m² | 15883
46 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/25mm grubości 7cm | m² | 2826
47 | Wykonanie i pielęgnacja podbudowy z betonu B20 o grubości 20cm,zbrojoną siatką o wymiarach 10x10cm z prętów o średnicy 12mm pod zatoki autobusowe | m² | 629
48 | Ułożenie rur osłonowych z PCV o śr. 110mm | m | 29
49 | Ułożenie rur osłonowych z PCV o śr. Do 360mm | m | 80
Nawierzchnie
50 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m² | 62202
51 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg / m2 | m² | 62202
52 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 0/20mm grubości 8cm | m² | 11956
53 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego koloru czerwonego grubości 4cm | m² | 1875
54 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 0/12,8mm1grubości 5cm | m² | 11956
55 | Wykonanie nawierzchni ścieku z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo -piaskowej | m² | 1109
56 | Wykonanie pasów bezpieczeństwa z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m² | 1388
57 | Wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce cementowo -piaskowej grubości 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m² | 7490
58 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej (grafit) gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m² | 802
59 | Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki kamiennej rzędowej wysokości 16cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm z wypełnieniem spoin masą asfaltową głębokości 8-9cm i szerokości 1cm | m² | 629
60 | Wykonanie dojazdu do istniejących garaży z płyt żelbetowych 15x150x300 mm z odzysku na podsypce piaskowej gr.5cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0/63gr.23cm, warstwie odcinającej z piasku gr.25cm (koryto gr.68cm). | m² | 220
Elementy ulic
61 | Ustawienie krawężnika kamiennego o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 6225
62 | Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8cm | m | 2491
63 | Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 20x6cm | m | 8418
64 | Wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki, ścieki z kostki betonowej i obrzeża betonowe z betonu B-15 | m³ | 1113
65 | Wykonanie ścieku z elementów betonowych na podsypce cem-piask. (prefabrykat grubości 15cm). | m | 328
66 | Wykonanie kanału z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm wraz z robotami ziemnymi | m | 9
67 | Wykonane studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1000mm w wykopie o gł. Do 3m wraz z roborami ziemnymi | szt | 1
68 | Wykonanie studzienki ściekowej ulicznej o śr. 500mm z osadnikiem i syfonem wraz z robotami ziemnymi | szt. | 1
69 | Ustawienie wygrodzeń ochronnych MABO 3 | m | 217
70 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 1m 39kg | m | 214
71 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 1m 39kg - zakończenia barier | m | 32
72 | Ustawienie wiat przystankowych o wym. 6x2m | kpl | 5
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
73 | Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego | m² | 200
74 | Wykonanie oznakowania poziomego za pomocą najezdniowych taśm odblaskowych typu Stamark na gorąco (metodą inlay) oznakowanie liniami ciągłymi | m² | 143
75 | Wykonanie oznakowania poziomego za pomocą najezdniowych taśm odblaskowych typu Stamark na gorąco (metodą inlay) oznakowanie liniami przerywanymi | m² | 126
76 | Wykonanie oznakowania poziomego za pomocą najezdniowych taśm odblaskowych typu Stamark na gorąco ( metodą inlay) linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych | m² | 1020
77 | Malowanie cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową linii na skrzyżowaniach | m² | 140
78 | Wykonanie oznakowania poziomego za pomocą najezdniowych taśm odblaskowych typu Stamark na gorąco ( metodą inlay) - piktogramy | m² | 188
79 | Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60mm | szt. | 141
80 | Zamocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych o powierzchni do 0,3m2 | szt. | 166
81 | Ustawienie barier bezpieczeństawa ruchu U3b | szt. | 2
82 | Tablice znaków drogowych ( tablice F-10) | szt | 16
Ogrodzenia
83 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych o głębokości do 1,5m w gruncie kat II-IV + zasypanie | m³ | 29
84 | Wykonanie cokołu betonowego o wym. 0,2x 0,3m wraz z fundamentem o wym. 0,2 x 0,8m z betonu B15 | m | 122
85 | Ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o śr.10mm ,wys.1,6m osadzonych w fundamencie betonowym 25x25cm. | szt | 19
86 | Wykonanie ogrodzenia z siatki wys. 1,5m w ramkach na słupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów | m | 192
87 | Ustawienie słupków żelbetowych przybramowych zamontowanych w fundamencie betonowym o wym 50x50x100cm | szt. | 8
88 | Montaż bramy w konstrukcji zamkniętej wypełnionej panelem ogrodzeniowym. Szerokość bramy 6000mm | szt. | 1
89 | Montaż wrót z furtkami wysokości 1,6m, szerokość wrót 6000mm , furtek 2000mm z siatki w ramkach stalowych na gotowych słupkach | kpl. | 3
Zieleń
90 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z wywozem urobku z godnie z SIWZ, P B-W i STWiOR. | m³ | 4169
91 | Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na tenie płaskim | m³ | 1315
92 | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim | m³ | 2035
93 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z przeżutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 | m³ | 1497
94 | Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z roczną pielęgnacją | m² | 19806
95 | Wykonanie trawników dywanowych siewem z roczną pielęgnacją | m² | 12642
96 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach pzy uprawie ręcznej z roczną pielęgnacją | m² | 4828
97 | Sadzenie drzew liściastych starszych ,drzewa o obwodzie pnia 14-16cm z bryłą korzeniową o średnicy 1,2m w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów,wykonaniem systemów nawadniająco-napowitrzających i obudową pni palikami oraz roczną pielęgnacją. | szt. | 165
98 | Sadzenie drzew liściastych starszych ,drzewa o obwodzie pnia 14-16cm z bryłą korzeniową o średnicy 1,2m na skarpach w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów,wykonaniem systemów nawadniająco-napowitrzających i obudową pni palikami oraz roczną pielęgnacją. | szt. | 57
99 | Sadzeniew krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów srednica/głębokość 0,5m z roczną pielęgnacją | szt. | 106
100 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45cm w gruncie kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów z roczną pielęgnacją | szt. | 2946
101 | Sadzenie krzewów zimozelonych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów średnica/głębokość 0,5m z roczną pielęgnacją | szt. | 16
102 | Sadzenie pnączy w doły 0,5x0,5m w gruncie kat. I-IIz całkowitą zaprawą dołów z roczną pielęgnacją | szt. | 68
103 | Sadzenie roślin okrywowych (pnączy) z bryłą w doły 0,3x0,3m na skarpach o nachyleniu 1:2 w gruncie kat I-II z całkowitą zaprawą dołów z roczną pielęgnacją | szt. | 1800
Regulacja istniejącego uzbrojenia do projektowanej niwelety dróg
101 | Regulacja studni kanalizacji sanitarnych i deszczowych | szt. | 40
102 | Regulacja zasuw i hydrandów wodociągowych, zaworów gazowych wraz ze skrzynkami | szt | 35
103 | Przebudowa studni telekomunikacyjnych | szt | 10
Razem dział I netto:
Dział II - roboty sanitarne
1. Sieć wodociągowa
Sieć wodociągowa z rur polietylenowych w kolorze niebieskim PE100 SDR17 PN10 – montaż rur i kształtek wraz z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej; dezynfekcją, płukaniem, próbą szczelności, inwentaryzacją geodezyjną i przeglądem dokonanym przez ZWiK Sp. z o.o. oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką, wymianą gruntu zasypowego, rodzimego na piasek (w 100%), zagęszczaniem gruntu zasypowego i wywozem nadmiaru urobku zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR.
1 | 315x18,7 mm | mb | 48.18
2 | 225x13,4 mm | mb | 270.14
3 | 160x9,5 mm | mb | 584.54
4 | 110x6,6 mm | mb | 2.96
5 | 90x5,4 | mb | 24.44
Przyłącza wodociągowe z rur polietylenowych w kolorze niebieskim PE80 SDR11 PN10 – montaż rur i kształtek wraz z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej; dezynfekcją, płukaniem, próbą szczelności, inwentaryzacją geodezyjną i przeglądem dokonanym przez ZWiK Sp. z o.o. oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką, wymianą gruntu zasypowego, rodzimego na piasek (w 100%), zagęszczaniem gruntu zasypowego i wywozem nadmiaru urobku zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR. Przyłącza zakończone na granicy posesji zaślepić elektrozaślepką, pozostałe połączyć z istniejącymi przyłączami.
6 | 63x5,8 mm | mb | 6.67
7 | 40x3,7 mm | mb | 55.28
8 | 32x3,0 mm | mb | 16.48
9 | Wykonanie ławy żwirowo-piaskowej, wyłożonej geowłókniną | mb kanału | 504
Rury osłonowe z rur polietylenowych PE80 SDR11
10 | 500x45,5 | mb | 45.5
11 | 400x36,6 | mb | 34.5
12 | 355x32,2 | mb | 17
13 | 250x22,7 | mb | 10
Zasuwy długie typu F-5 z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych, niebieskie, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, dużą z deklem ciężkim oraz tabliczką informacyjną na słupku stalowym.
14 | DN 300 mm | kpl. | 1
15 | DN 200 mm | kpl. | 1
16 | DN 150 mm | kpl. | 3
17 | DN 100 mm | kpl. | 1
18 | DN 80 mm | kpl. | 5
19 | Hydranty p.poż. nadziemne o śr. 80 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych lub emaliowanych, w części nadziemnej dodatkowa powłoka poliestrowa zabezpieczająca przed promieniami UV, oraz tabliczka informacyjna na słupku stalowym. | kpl | 5
Nawiertki z PE 100 z zaworem odcinającym, samonawiercające, wtapialne z wyprowadzeniem trzpienia w obudowie teleskopowej do poziomu terenu i ze skrzynką uliczną, dużą z deklem ciężkim i montażem tabliczki informacyjnej na słupku metalowym.
20 | 225/63 mm | kpl. | 1
21 | 225/32 mm | kpl. | 1
22 | 160/63 | kpl. | 1
23 | 160/40 | kpl. | 1
24 | Studnia wodomierzowa z polimerobetonu o śr. 1200 mm, wyposażona w właz szczelnie zabezpieczający przed napływem wód opadowych. | kpl. | 1
25 | Węzeł wodomierzowy wraz z robotami towarzyszącymi na przyłączu PE o średnicy 32 mm, wodomierz zaopatrzony w konsolę, przed wodomierzem zawór odcinający, za wodomierzem zawór skośny zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym do pomiaru ciśnienia. Za zestawem wodomierzowym zawór antyskażeniowy wg Pn-B-01706/AZ1. | kpl. | 1
Demontaż wodociągów żeliwnych wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, wymianą rodzimego gruntu zasypowego na piasek (w 100%), wywozem rur i nadmiaru urobku oraz utylizacją zgodnie z SIWZ, PB-W i STWiOR.
26 | 800 mm | mb | 350
27 | 600 mm | mb | 255
28 | 300 mm | mb | 250
29 | 200 mm | mb | 300
30 | 100 mm | mb | 100
31 | Demontaż hydrantu podziemnego, żeliwnego DN 80 wraz z wywozem i utylizacją zgodnie z SIWZ, PB-W i STWiOR. | kpl. | 1
32 | Demontaż zasuwy żeliwnej DN 80 wraz z wywozem i utylizacją zgodnie z SIWZ, PB-W i STWiOR. | kpl. | 1
2. Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja sanitarna z rur PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z próbą szczelności, inwentaryzacją geodezyjną i przeglądem dokonanym przez ZWiK Sp. z o.o. oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką, wymianą gruntu zasypowego, rodzimego na piasek (100%), zagęszczaniem gruntu zasypowego i wywozem nadmiaru urobku zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR.
33 | DN 250 mm | mb | 50.91
34 | DN 200 mm | mb | 4.01
35 | DN 160 mm | mb | 89.96
36 | Wykonanie ławy żwirowo-piaskowej, wyłożonej geowłókniną | mb kanału | 72
Rury osłonowe z rur polietylenowych PE80 SDR11
37 | 400x36,6 | mb | 16.5
38 | 315x28,6 | mb | 10.5
39 | Studnie rewizyjne betonowe DN 1200 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | kpl. | 9
Demontaż rurociągu betonowego, kielichowego, uszczelnianego zaprawą cementową wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, wymianą rodzimego gruntu zasypowego na piasek (w 100%), wywozem rur i nadmiaru urobku oraz utylizacją zgodnie z SIWZ, PB-W i STWiOR.
40 | DN 250 | mb | 55
41 | DN 200 | mb | 90
42 | Demontaż studni betonowych DN 1200 wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, wymianą rodzimego gruntu zasypowego na piasek (w 100%), wywozem studni i nadmiaru urobku oraz utylizacją zgodnie z SIWZ, PB-W i STWiOR. | kpl. | 12
3. Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa z rur PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z próbą szczelności, inwentaryzacją geodezyjną i przeglądem dokonanym przez ZWiK Sp. z o.o. oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką, wymianą gruntu zasypowego, rodzimego na piasek (w 100%), zagęszczaniem gruntu zasypowego i wywozem nadmiaru urobku zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR.
43 | DN 315 mm | mb | 55.61
44 | DN 250 mm | mb | 686.59
45 | DN 200 mm | mb | 391.95
Przyłącza deszczowe do wpustów z rur PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z próbą szczelności, inwentaryzacją geodezyjną i przeglądem dokonanym przez ZWiK Sp. z o.o. oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką, wymianą gruntu zasypowego, rodzimego na piasek ( w 100%), zagęszczaniem gruntu zasypowego i wywozem nadmiaru urobku zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR.
46 | DN 200 mm | mb | 405.21
47 | DN 160 mm | mb | 67.12
48 | Wykonanie ławy żwirowo-piaskowej, wyłożonej geowłókniną | mb kanału | 804
Rury osłonowe z rur polietylenowych PE80 SDR11
49 | 500x45,5 | mb | 14
50 | 400x36,6 | mb | 12.5
51 | 355x32,2 | mb | 68.5
52 | 315x28,6 | mb | 9
Studnie rewizyjne betonowe z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 600 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe.
53 | DN 1200 | kpl | 15
54 | DN 1000 | kpl | 35
55 | Wpust deszczowy uliczny o śr. 0,5 m z betonu kl. min B-45, mrozoodporny F-50, o nasiąkliwości max. 4 % z osadnikiem bez syfonu o gł. min 50 cm, zwieńczenie wpustu 500x300 klasy D-400 z żeliwa szarego, płytkowego lub polimerobetonu zgodnie z PN-EN 124, na zawiasach. | kpl. | 84
56 | Demontaż studni betonowych DN 1200 wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, wymianą rodzimego gruntu zasypowego na piasek (w 100%), wywozem studni i nadmiaru urobku oraz utylizacją zgodnie z SIWZ, PB-W i STWiOR. | kpl. | 2
57 | Demontaż wpustów betonowych DN 500 wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, wymianą rodzimego gruntu zasypowego na piasek (w 100%), wywozem wpustów i nadmiaru urobku oraz utylizacją zgodnie z SIWZ, PB-W i STWiOR. | kpl. | 3
58 | Demontaż rurociągu betonowego, kielichowego, uszczelnianego zaprawą cementową DN 300 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, wymianą rodzimego gruntu zasypowego na piasek (w 100%), wywozem rur i nadmiaru urobku oraz utylizacją zgodnie z SIWZ, PB-W i STWiOR. | mb | 60
59 | Drenaż rurowy jednorzędowy z rur PCV U z otworami 5 x 2,5 mm o śr. nominalnej 113 mm, układany wzdłuż kanalizacji deszczowej, włączany do studni kanalizacji deszczowej za pomocą tulei przejściowych i dołączników 110/113 mm | mb | 1.140,0
4. Sieć gazowa
| Sieć gazowa z rur polietylenowych PE100 SDR17 – montaż rur i kształtek wraz z ułożeniem taśmy sygnalizacyjnej, oznakowaniem trasy gazociągu na murze, próbą szczelności, inwentaryzacją geodezyjną i przeglądem dokonanym przez Zakład Gazowniczy oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką, wymianą gruntu zasypowego, rodzimego na piasek (w 100%), zagęszczaniem gruntu zasypowego i wywozem nadmiaru urobku zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR. | mb | 1.014,20
60 | DN 315 mm | mb | 1.014,20
61 | DN 160 mm | mb | 1
| Przyłącza gazowe z rur polietylenowych PE80 SDR11 de 63 – montaż rur i kształtek wraz z ułożeniem taśmy sygnalizacyjnej, oznakowaniem trasy gazociągu na murze, próbą szczelności, inwentaryzacją geodezyjną i przeglądem dokonanym przez Zakład Gazowniczy oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką, wymianą gruntu zasypowego, rodzimego na piasek (w 100%), zagęszczaniem gruntu zasypowego i wywozem nadmiaru urobku zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR. | mb | 64
62 | Rury ochronne z rur PCV de 500 mm | mb | 32
63 | Rury ochronne z rur polietylenowych PE80 SDR11 de 125 mm | mb | 3
64 | Odgałęzienie siodłowe PE de 315/63 mm | kpl | 2
65 | Włączenie wykonywanego gazociągu do istniejących gazociągów 315/250/160 | szt. | 4
Demontaż istniejących gazociągów wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, wymianą rodzimego gruntu zasypowego na piasek (w 100%), wywozem nadmiaru urobku i rur oraz utylizacją zgodnie z SIWZ, PB-W i STWiOR.
66 | DN 400 mm stalowy | mb | 780
67 | DN 300 mm stalowy | mb | 210
68 | DN 250 mm stalowy | mb | 920
69 | DN 200 mm stalowy | mb | 45
70 | DN 50 stalowy | mb | 12
71 | DN 160 PE | mb | 26
72 | DN 63 PE | mb | 10
4. Drenaż
| Drenaż rurowy z rur PP ze złączką kielichową o sztywności SN 8, o ściankach jednorodnych, beż wypełniaczy, z warstwą wewnętrzną RAUTISTO wg PN-EN 1852 - montaż rur i kształtek wraz z rozbiórką i odtworzeniem istniejących nawierzchni, robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, wykonaniem podbudowy, obsypki, podłoża drobnoziarnistego, ułożeniem i zabezpieczeniem geowłókniny filtracyjnej wg rys. A1, zagęszczeniem wszystkich warstw i wywozem nadmiaru urobku zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR. | mb | 1140
73 | DN 200 | mb | 7.41
| Drenaż rurowy z rur PP ze złączką kielichową o sztywności SN 8, o ściankach jednorodnych, beż wypełniaczy, z warstwą wewnętrzną RAUTISTO wg PN-EN 1852 - montaż rur i kształtek wraz z rozbiórką i odtworzeniem istniejących nawierzchni, robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, wykonaniem podbudowy, obsypki, podłoża drobnoziarnistego, ułożeniem i zabezpieczeniem geowłókniny filtracyjnej wg rys. A2, zagęszczeniem wszystkich warstw i wywozem nadmiaru urobku zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR. | mb
74 | DN 200 | mb | 16.99
Drenaż rurowy z rur PP ze złączką kielichową o sztywności SN 8, o ściankach jednorodnych, beż wypełniaczy, z warstwą wewnętrzną RAUTISTO wg PN-EN 1852 - montaż rur i kształtek wraz z rozbiórką i odtworzeniem istniejących nawierzchni, robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, wykonaniem podbudowy, obsypki, podłoża drobnoziarnistego, ułożeniem i zabezpieczeniem geowłókniny filtracyjnej wg rys. A3, zagęszczeniem wszystkich warstw i wywozem nadmiaru urobku zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR.
75 | DN 315 | mb | 70.76
Drenaż rurowy z rur PP ze złączką kielichową o sztywności SN 8, o ściankach jednorodnych, beż wypełniaczy, z warstwą wewnętrzną RAUTISTO wg PN-EN 1852 - montaż rur i kształtek wraz z rozbiórką i odtworzeniem istniejących nawierzchni, robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, wykonaniem warstw filtracyjnych, ułożeniem i zabezpieczeniem geowłókniny filtracyjnej, geokompozytu drenarskiego i geokomórek z geowłókniny polietylenowo-polipropylenowej wg rys. B, zagęszczeniem wszystkich warstw i wywozem nadmiaru urobku zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR
76 | DN 315 | mb | 21.79
77 | DN 200 | mb | 22.26
78 | DN 160 | mb | 45.19
Odprowadzenie wód z drenażu do istniejących studni kanalizacji deszczowej przy użyciu rur z polipropylenu PP o sztywności SN 10, odpornych na płukanie wg PN-EN 1852 - 1852 - montaż rur i kształtek wraz z próbą szczelności, inwentaryzacją geodezyjną i przeglądem dokonanym przez ZWiK Sp. z o.o. oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką, wymianą gruntu zasypowego, rodzimego na piasek (100%), zagęszczaniem gruntu zasypowego i wywozem nadmiaru urobku zgodnie z SIWZ, P B-W i STWiOR..
79 | DN 315 | mb | 21.79
80 | DN 200 | mb | 20.03
81 | DN 160 | mb | 7.16
82 | Studnie rewizyjne betonowe DN 1000 z osadnikiem o gł. 50 cm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | kpl. | 4
83 | Studnie z polietylenu, uniwersalne SL 400 z osadnikiem szlamu o gł. 35 cm | kpl. | 9
Razem dział II netto:
Dział III - Roboty elektryczne
I. Sieci elektroenergetyczne 15 kV i przełożenie światłowodu
A. Demontaże i przekładanie kabli
1 | Demontaż kabli z rowu kablowego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi oraz wywozem do magazynu ENEA kabli nie podlegających przełożeniu | m | 7760
2 | Układanie kabli do 3 kg/m w rowie wraz z robotami ziemnymi - kable istniejące przekładane | m | 637
B. Układanie kabli 15 kV
3 | Ułożenie rur osłonowych typu PVC Ø 160 mm dwudzielnych wraz z robotami ziemnymi | m | 190
x | Ułożenie rur osłonowych PVC wraz z robotami ziemnymi: | x | x | x | x
4 | o Ø 160 mm | m | 980
5 | o Ø 110 mm | m | 75
x | Układanie kabli w rowie kablowym wraz z robotami ziemnymi, połączeniami (mufy) i pomiarami: | x | x | x | x
6 | 3xXRUKAKXS 1x120 mm², 20 kV | m | 1692
7 | 3xXRUKAKXS 1x240 mm², 20 kV | m | 6516
x | Układanie kabli w rurach ochronnych z pomiarami: | x | x | x | x
8 | 3xXRUHAKXS 1x120 mm², 20 kV | m | 516
9 | 3xXRUHAKXS 1x240 mm², 20 kV | m | 909
C. Przełożenie światłowodu
10 | Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR-1 z bloczków betonowych wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi | szt. | 2
11 | Budowa wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi kanalizacji kablowych z rur typu HDPE Ø 40 mm w zwojach ze złączkami skręcanymi, 1 rura | km | 1.69
12 | Wyciąganie kabla do Ø 30 mm z kanalizacji kablowej, otwór z 1 kablem | m | 1690
13 | Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów z rur HDPE Ø 40 mm metodą pneumatyczna tłoczkową | km | 1.69
14 | Montaż złącza przelotowego na kablu XOTKtsd24J | kpl. | 1
15 | Montaż stelaży zapasów kabla światłowodowego w studni | szt. | 1
16 | Pomiary reflektometryczne i tłumienności optycznej kabla | kpl. | 1
II. Sieci elektroenergetyczne 0,4 kV
A. Demontaże
17 | Demontaż kompletnych szafek energetycznych z fundamentami wraz z robotami ziemnymi i odłączeniem kabli | kpl. | 4
18 | Demontaż kabli z rowu kablowego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi oraz wywozem do magazynu ENEA kabli nie podlegających przełożeniu | m | 215
B. Układanie kabli, stawianie złączy kablowych i szafek pomiarowych
19 | Montaż kompletnych szafek energetycznych z fundamentami wraz z robotami ziemnymi, podłączeniami kabli i pomiarami | kpl. | 4
20 | Ułożenie rur osłonowych typu PVC Ø 110 mm wraz z robotami ziemnymi | m | 80.1
x | Układanie kabli typu YAKY w rowie kablowym wraz z robotami ziemnymi, połączeniami (mufy) i pomiarami: | x | x | x | x
21 | 4x120 mm² | m | 203.3
22 | 4x35 mm² | m | 11.1
x | Układanie kabli typu YAKY w rurach ochronnych z pomiarami: | x | x | x | x
23 | 4x120 mm² | m | 52.7
24 | 4x35 mm² | m | 14.9
III. Sieć oświetlenia ulic
A. Demontaże latarń, kabli i szafek oświetleniowych
25 | Demontaż kabli z rowu kablowego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi oraz wywozem do magazynu ENEOS | m | 678
26 | Demontaż slupów stalowych z oprawami oświetleniowymi wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi oraz wywozem do magazynu ENEOS | szt. | 24
27 | Demontaż slupów żelbetowych z oprawami oświetlenio-wymi wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi oraz wywozem do magazynu ENEOS | szt. | 9
28 | Demontaż przewodów napowietrznych linii oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi i wywozem do magazynu ENEOS | km | 1.51
29 | Demontaż kompletnej szafki energetycznej z fundamentem wraz z robotami ziemnymi, odłączeniem kabli i wywozem do magazynu ENEOS | kpl. | 2
B. Układanie kabli, stawianie latarń, kabli i szafek oświetleniowych
30 | Ułożenie rur osłonowych typu PVC Ø 110 mm wraz z robotami ziemnymi | m | 1160
31 | Budowa, metodą metodą bezodkrywkową (przewiertu sterowanego) wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, przepustu z rur HDPE Ø 110/6,3mm | m | 256
x | Stawianie kompletnego słupa typu MABO 010/60/4 wraz z robotami ziemnymi, podłączeniami kabli i połączeń uziemiających oraz pomiarami z wyposażeniem: | x | x | x | x
32 | WKŁ-B 2x1,5x1, 2 oprawy typu SGS305-150W | kpl. | 8
33 | WKŁ-B 2x1,5x1, typu SGS305-150W i typu SRP221-70W | kpl. | 4
34 | WKŁ-A 1,5x1, WKŁ A 1, SGS305-150W i SRP221-70W | kpl. | 34
35 | WKŁ-A 1,5x1, oprawa typu SGS305-150W | kpl. | 50
x | Stawianie kompletnego słupa typu MABO 06/60/4 wraz z robotami ziemnymi, podłączeniami kabli i połączeń uziemiających oraz pomiarami z wyposażeniem: | x | x | x | x
36 | WKŁ-A 1,5x1, WKŁ A 1, SGS305-150W i SRP221-70W | kpl. | 1
37 | WKŁ-A 1,5x1, oprawa typu SGS305-150W | kpl. | 1
38 | Stawianie kompletnej latarni przejścia dla pieszych THORN z robotami ziemnymi, podłączeniami kabli i połączeń uziemiających oraz pomiarami | kpl. | 5
39 | Montaż kompletnych szafek oświetleniowych SO-8 z fundamentami wraz z robotami ziemnymi, podłączeniami kabli i pomiarami | kpl. | 2
x | Układanie kabli w rowie kablowym wraz z robotami ziemnymi, połączeniami i pomiarami: | x | x | x | x
40 | typu YAKY 4x35 mm² | m | 4714
41 | typu YAKY 4x25 mm² | m | 357
42 | typu YKY 3x4 mm² | m | 163
x | Układanie kabli w rurach ochronnych z pomiarami: | x | x | x | x
43 | typu YAKY 4x35 mm² | m | 709
44 | typu YAKY 4x25 mm² | m | 72
45 | typu YKY 3x4 mm² | m | 60
46 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w rowie lub rurach z bednarki do 120 mm² wraz z połączeniami | m | 3120
47 | Układanie kabla YAKY 4x35 mm² w rurze na słupie betonowym z podłączeniem | m | 20
IV. Sygnalizacja świetlna skrzyżowania Warcisława - Przyjaciól Żołnierza
A.Kanalizacja kablowa sygnalizacji
48 | Budowa wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1 czteroelementowych. | szt. | 1
49 | Pogłębienie o 20 cm studni kablowych SKR-1 wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi. | szt. | 1
50 | Budowa wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi studni kablowych prefabrykowanych typu SK-1 dwuelementowych. | szt. | 9
51 | Budowa, metodą wykopu otwartego, wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, kanalizacji kablowej 1 otworowej z rur PCW Ø 50/3mm: | m | 26
x | Budowa, metodą wykopu otwartego, wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, kanalizacji kablowej z rur PCW Ø 100/5mm: | x | x | x | x
52 | 1-otworowej | m | 190
53 | 3-otworowej | m | 10
54 | 4-otworowej | m | 7.5
55 | Budowa, metodą wykopu otwartego, wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, kanalizacji kablowej 3 otworowej z rur HDPE Ø 110/6,3mm: | m | 15
B. Montaż osprzętu sygnalizacji świetlnej
56 | Montaż kompletnych bram sygnalizacyjnych wraz z fundamentami betonowymi wylewanymi i wyposażeniem zgodnym z projektem wraz z robotami ziemnymi, połączeniami i pomiarami | szt. | 1
57 | Montaż kompletnego słupa sygnalizacji ulicznej typu MABO 212/6 z fundamentem betonowym wylewanym i wyposażeniem zgodnym z projektem wraz z robotami ziemnymi, połączeniami i pomiarami | szt. | 1
58 | Montaż kompletnego słupa sygnalizacji ulicznej typu MABO 212/9,5 z fundamentem betonowym wylewanym i wyposażeniem zgodnym z projektem wraz z robotami ziemnymi, połączeniami i pomiarami | szt. | 1
59 | Montaż kompletnych masztów sygnalizacji ulicznej z fundamentem prefabrykowanym i wyposażeniem zgodnym z projektem wraz z robotami ziemnymi, połączeniami i pomiarami | szt. | 8
C. Sieć sterownicza
60 | Ręczne wciąganie przewodu typu DY-750 V 4 mm² do kanalizacji kabl. w otwór wolny | m | 280
61 | Ręczne wciąganie kabla typu YKY-750 V 4x1,5 mm² do kanalizacji kabl. w otwór cząściowo zajęty | m | 1300
62 | Ręczne wciąganie kabla YKY-750 V 3x1,5 mm² do kanalizacji kabl. w otwór cząściowo zajęty | m | 2700
63 | Przewody kabelkowe typu YDY-450/750 V 4x1,5 mm² wciągane do rur | m | 70
64 | Przewody kabelkowe typu YDY-450/750 V 3x1,5 mm² wciągane do rur | m | 170
65 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane pt. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 360
66 | Przewody kabelkowe LYd-750 V 2,5 mm² wciągane do rur | m | 2400
67 | Przewody telekomunikacyjne typu XzTKMXpw 2x2x0,8 wciągane do rur | m | 2000
68 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce | szt. | 24
69 | Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza do 4 żył | szt. | 48
70 | Pomiar sygnalizacji do 12 grup sygnalizacyjnych | kpl. | 1
IV. Sygnalizacja świetlna skrzyżowania Warcisława - Poleska (Nowokresowa)
A.Linia kablowa zasilająca 0,4 kV
71 | Ułożenie kabla typu YKY 2x10 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi, podłączeniem i pomiarami | m | 65
72 | Ułożenie kabla typu YKY 3x6 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi, podłączeniem i pomiarami | m | 5
73 | Montaż kompletnej szafki SZ z fundamentem, robotami ziemnymi i pomiarami | kpl. | 1
74 | Montaż uziomu poziomego z połączeniami i pomiarami | m | 10
75 | Montaż uziomu pionowego prętowego | m | 3
B. Kanalizacja kablowa sygnalizacji
76 | Budowa wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi studni kablowych z bloczków betonowych typu SKS | szt. | 1
77 | Budowa wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1 czteroelementowych. | szt. | 31
78 | Pogłębienie o 20cm studni kablowych SKR-1 wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi. | szt. | 14
79 | Budowa wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi studni kablowych prefabrykowanych typu SK-1 dwuelementowych. | szt. | 13
x | Budowa, metodą wykopu otwartego, wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, kanalizacji kablowej z rur PCW Ø 100/5mm: | x | x | x | x
80 | 1 otworowej | m | 295
81 | 2 otworowej | m | 20
82 | 3 otworowej | m | 13
x | Budowa, metodą wykopu otwartego, wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, kanalizacji kablowej z rur: | x | x | x | x
83 | 1xHDPE Ø 110/6,3 mm | m | 45.5
84 | 2xHDPE Ø 110/6,3 mm | m | 18
85 | 3xHDPE Ø 110/6,3 mm | m | 13
86 | 1xPE Ø 50 mm | m | 33.5
C. Montaż osprzętu sygnalizacji świetlnej
87 | Montaż kompletnego słupa sygnalizacji ulicznej typu MABO 212/6,5 z fundamentem betonowym wylewanym i wyposażeniem zgodnym z projektem wraz z robotami ziemnymi, połączeniami i pomiarami | szt. | 1
88 | Montaż kompletnego słupa sygnalizacji ulicznej typu MABO 212/10 z fundamentem betonowym wylewanym i wyposażeniem zgodnym z projektem wraz z robotami ziemnymi, połączeniami i pomiarami | szt. | 1
89 | Montaż kompletnych masztów sygnalizacji ulicznej z fundamentem prefabrykowanym i wyposażeniem zgodnym z projektem wraz z robotami ziemnymi, połączeniami i pomiarami | szt. | 11
90 | Montaż sterownika sygnalizacji ulicznej typu ASTER 40/20 z wyposażeniem wedlug projektu wraz z fundamentem i robotami ziemnymi | kpl. | 1
D. Sieć sterownicza
91 | Ręczne wciąganie przewodu typu DY-750 V 4 mm² do kanalizacji kabl. w otwór wolny | m | 370
92 | Ręczne wciąganie kabla typu YKY-750 V 4x1,5 mm² do kanalizacji kabl. w otwór cząściowo zajęty | m | 600
93 | Ręczne wciąganie kabla YKY-750 V 3x1,5 mm² do kanalizacji kabl. w otwór cząściowo zajęty | m | 2400
94 | Przewody kabelkowe typu YDY-450/750 V 4x1,5 mm² wciągane do rur | m | 40
95 | Przewody kabelkowe typu YDY-450/750 V 3x1,5 mm² wciągane do rur | m | 170
96 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane pt. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 300
97 | Przewody kabelkowe LYd-750 V 2,5 mm² wciągane do rur | m | 2000
98 | Przewody telekomunikacyjne typu XzTKMXpw 2x2x0,8 wciągane do rur | m | 1700
99 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce | szt. | 30
100 | Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza do 4 żył | szt. | 45
101 | Pomiar sygnalizacji do 13 grup sygnalizacyjnych | kpl. | 1
E. Synchronizacji sygnalizacji
102 | Budowa wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1 czteroelementowych. | szt. | 17
103 | Budowa, metodą wykopu otwartego, wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, kanalizacji kablowej z rur PCW Ø 100/5mm, 4 otwory | m | 960
104 | Przewody telekomunikacyjne typu XzTKMXpw 2x2x0,8 wciągane do rur | m | 1100
105 | Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza do 4 żył | szt. | 4
V. Sygnalizacja świetlna skrzyżowania Warcisława - Rostocka
A.Linia kablowa zasilająca 0,4 kV
106 | Ułożenie kabla typu YKY 2x10 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi, podłączeniem i pomiarami | m | 5
107 | Ułożenie kabla typu YKY 3x6 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi, podłączeniem i pomiarami | m | 5
108 | Montaż kompletnej szafki SZ z fundamentem, robotami ziemnymi i pomiarami | kpl. | 1
109 | Montaż uziomu poziomego z połączeniami i pomiarami | m | 10
110 | Montaż uziomu pionowego prętowego | m | 3
B. Kanalizacja kablowa sygnalizacji
111 | Budowa wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi studni kablowych z bloczków betonowych typu SKS | szt. | 1
112 | Budowa wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1 czteroelementowych. | szt. | 21
113 | Pogłębienie o 20cm studni kablowych SKR-1 wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi. | szt. | 17
x | Budowa, metodą wykopu otwartego, wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, kanalizacji kablowej z rur PCW Ø 100/5mm: | x | x | x | x
114 | 1 otworowej | m | 336
115 | 2 otworowej | m | 12
116 | 3 otworowej | m | 10
117 | 4 otworowej | m | 55
118 | 8 otworowej | m | 26
119 | 10 otworowej | m | 8
x | Budowa, metodą wykopu otwartego, wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, kanalizacji kablowej z rur: | x | x | x | x
120 | 1xHDPE Ø 110/6,3 mm | m | 81.5
121 | 2xHDPE Ø 110/6,3 mm | m | 8.5
122 | 3xHDPE Ø 110/6,3 mm | m | 34
123 | 6xHDPE Ø 110/6,3 mm | m | 34
124 | 1xPE Ø 50 mm | m | 95
C. Montaż osprzętu sygnalizacji świetlnej
125 | Montaż kompletnego słupa sygnalizacji ulicznej typu MABO 212/6,5 z fundamentem betonowym wylewanym i wyposażeniem zgodnym z projektem wraz z robotami ziemnymi, połączeniami i pomiarami | szt. | 1
126 | Montaż kompletnego słupa sygnalizacji ulicznej typu MABO 212/10,5 z fundamentem betonowym wylewanym i wyposażeniem zgodnym z projektem wraz z robotami ziemnymi, połączeniami i pomiarami | szt. | 1
127 | Montaż kompletnego słupa sygnalizacji ulicznej typu MABO 212/8 z fundamentem betonowym wylewanym i wyposażeniem zgodnym z projektem wraz z robotami ziemnymi, połączeniami i pomiarami | szt. | 1
128 | Montaż kompletnego słupa sygnalizacji ulicznej typu MABO 212/4 z fundamentem betonowym wylewanym i wyposażeniem zgodnym z projektem wraz z robotami ziemnymi, połączeniami i pomiarami | szt. | 1
129 | Montaż kompletnego słupa sygnalizacji ulicznej typu MABO 212/7,5 z fundamentem betonowym wylewanym i wyposażeniem zgodnym z projektem wraz z robotami ziemnymi, połączeniami i pomiarami | szt. | 1
130 | Montaż kompletnych masztów sygnalizacji ulicznej z fundamentem prefabrykowanym i wyposażeniem zgodnym z projektem wraz z robotami ziemnymi, połączeniami i pomiarami | szt. | 25
131 | Montaż sterownika sygnalizacji ulicznej typu ASTER 40/40 z wyposażeniem wedlug projektu wraz z fundamentem i robotami ziemnymi | kpl. | 1
D. Sieć sterownicza
132 | Ręczne wciąganie przewodu typu DY-750 V 4 mm² do kanalizacji kabl. w otwór wolny | m | 700
133 | Ręczne wciąganie kabla typu YKY-750 V 4x1,5 mm² do kanalizacji kabl. w otwór cząściowo zajęty | m | 2100
134 | Ręczne wciąganie kabla YKY-750 V 3x1,5 mm² do kanalizacji kabl. w otwór cząściowo zajęty | m | 6500
135 | Przewody kabelkowe typu YDY-450/750 V 4x1,5 mm² wciągane do rur | m | 150
136 | Przewody kabelkowe typu YDY-450/750 V 3x1,5 mm² wciągane do rur | m | 375
137 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane pt. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 500
138 | Przewody kabelkowe LYd-750 V 2,5 mm² wciągane do rur | m | 3300
139 | Przewody telekomunikacyjne typu XzTKMXpw 2x2x0,8 wciągane do rur | m | 2800
140 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce | szt. | 62
141 | Pomiar sygnalizacji 27 grup sygnalizacyjnych | kpl. | 1
Razem dział III netto:
Dział IV- Roboty teletechniczne
I. Przebudowa i budowa kanalizacji - II etap
1 | Budowa wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi kanalizacji kablowych z rur typu PCW 100/3,7 | m | 155
2 | Budowa wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi kanalizacji kablowych z rur typu HDPEp Ø110/6,3 | m | 10
3 | Obniżenie o 1 m kanalizacji z rur PCW | m | 44
4 | Budowa wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1 | szt. | 4
5 | Obniżenie o 1 m studni prefabrykowanych typu SKR-2 | szt. | 2
6 | Obniżenie o 1 m studni prefabrykowanych typu SKR-1 | szt. | 1
7 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama cieżka lub podwójna lekka | szt. | 4
8 | Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do studni | szt. | 1
9 | Montaż zamka ABLOY | szt. | 4
10 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2 | szt. | 2
II. Przebudowa kabli miedzianych - II etap
11 | Budowa wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi rurociagu kablowego z rur typu HDPE Ø40 | m | 105
x | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji , kabel do 30 mm, otwór wolny wraz ze złączami i pomiarami: | x | x | x | x
12 | Xz TKMXpw 15x4x0,5 | m | 70
13 | Xz TKMXpw 10x4x0,5 | m | 93
14 | Xz TKMXpw 5x4x0,5 | m | 5
15 | Xz TKMXpw 5x2x0,5 | m | 62
16 | Xz TKMXpw 3x2x0,5 | m | 45
17 | Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego | szt. | 2
18 | Montaż uziomu szpilkowego miedziowanego z pomiarem | szt. | 2
19 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach | szt. | 1
20 | Umocowanie kabla na ścianie z przykryciem osłoną, kabel do 15 mm | m | 1
21 | Montaż puszki abonenckiej Poh | szt. | 1
22 | Pomiary prądem stałym kabli | kpl. | 1
23 | Montaż zamka ABLOY | szt. | 2
III. Tymczasowa przebudowa sieci związana z budową muru oporowego - II etap
24 | Ustawienie słupów pojedynczych drewnianych o dł. 7 m | szt. | 3
25 | Zawieszanie kabla na słupach, kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5 wraz ze złączami | m | 105
26 | Wprowadzenie kabla XzTKMXpw 5x2x0,5 na słup drewniany z zabezpieczeniem osłoną | m | 5
27 | Układanie kabla XzTKMXpw 5x2x0,5 w rowie kablowym wraz ze złączami | m | 4
28 | Montaż skrzynki słupowej | szt. | 1
29 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | szt. | 2
IV. Przebudowa kanalizacji - III etap
30 | Budowa wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi kanalizacji kablowych z rur typu HDPEp Ø110/6,3 - 3 rury | m | 219
31 | Budowa wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-2 | szt. | 3
32 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama cieżka lub podwójna lekka | szt. | 3
33 | Montaż zamka ABLOY | szt. | 3
34 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2 | szt. | 2
V. Przebudowa kabli światłowodowych TP SA - III etap
35 | Wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury HDPE Ø 32/2,9 mm, złączki skręcane, z badaniem szczelnosci (2 odcinki) | m | 221
36 | Wciąganie kabli światłowodowych Z-XOTKtd 18J i Z-XOTKtd 36J do kan. wtórnej z rur HDPE Ø 32 z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną | km | 0.46
37 | Zapas technologiczny kabli Z-XOTKtd 18J i 36J | m | 120
38 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, 108 spajanych światłowodów | szt. | 4
39 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt. | 4
40 | Pomiary reflektometryczne i tłumienności ułożonych kabli | kpl. | 1
VI. Przebudowa kabli światłowodowych MULTIMEDIA - III etap
41 | Wyciąganie kabli Z-XXOTKtsFtl 48J z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1 kablem | m | 1144
42 | Wciąganie kabla światłowodowego Z-XXOTKtsFtl 48J do kanalizacji kablowej, otwór wolny | m | 224
43 | Wciąganie kabla światłowodowego Z-XXOTKtsFtl 48J do kanalizacji kablowej, otwór częściowo zajęty | m | 920
44 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, 48 spajanych światłowodów | szt. | 1
45 | Pomiary reflektometryczne i tłumienności ułożonych kabli | kpl. | 1
VII. Przebudowa kabli miedzianych - III etap
x | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji, otwór wolny wraz ze złączami i pomiarami: | x | x | x | x
46 | Xz TKMXpw 100x4x0,5 | m | 230
47 | Xz TKMXpw 50x4x0,5 | m | 460
48 | Xz TKMXpw 5x4x0,5 | m | 230
x | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych: | x | x | x | x
49 | Xz TKMXpw 100x4x0,5 | szt. | 2
50 | Xz TKMXpw 50x4x0,5 | szt. | 4
51 | Xz TKMXpw 5x4x0,5 | szt. | 2
x | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji, otwór wolny: | x | x | x | x
52 | Xz TKMXpw 100x4x0,5 | m | 230
53 | Xz TKMXpw 50x4x0,5 | m | 460
54 | Xz TKMXpw 5x4x0,5 | m | 230
Razem dział IV netto:
Dział V - Mury oporowe
Roboty przygotowawcze
1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w linii pali wierconych | km | 0.086
2 | Wykopy oraz przekopy w linii pali wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. | m3 | 194.58
3 | Zasypywanie wykopów jw. spycharki z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat I - III | m3 | 194.58
Palisada
4 | Wykonanie pali miękkich L = 12 m średnicy 600 mm w gruncie kat. III bez zabezpieczenia stateczności ścian. Beton B20. | m | 960
5 | Wykonanie pali twardych L = 12 m średnicy 600 mm w gruncie kat.III bez zabezpieczenia stateczności ścian. Beton B37 | m | 984
6 | Przygotowanie i montaż zbrojenia pali T - 1 - pręty gładkie A-0 fi 10 mm. | t | 3.236
7 | Przygotowanie i montaż zbrojenia pali T - 1 - pręty żebrowane BSt500S fi 22 mm | t | 29.363
Wykonanie torkretu
8 | Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm zbrojonego | m² | 345.92
9 | Przygotowanie i montaż zbrojenia siatki S1 - pręty gładkie A-0 fi 8 mm. | t | 3.954
10 | Torkretowanie ścian o powierzchni wklęsłej lub wypukłej o wysokości do 4 m, grubość warstwy 2x10 mm | m² | 345.92
11 | Torkretowanie ścian o powierzchni wklęsłej lub wypukłej o wysokości do 4 m - dodatek za każde dalsze 10 mm grubości warstwy (do 50 mm ). Krotność = 3 | m² | 345.92
Oczep na palisadzie
12 | Oczepy prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m. Beton B37. | m3 | 41.51
13 | Przygotowanie i montaż zbrojenia belki oczepowej - pręty gładkie A-0 fi 8 mm. | t | 0.442
14 | Przygotowanie i montaż zbrojenia belki oczepowej - pręty żebrowane BSt500S 16 mm | t | 1.389
Schody
15 | Betonowanie podbetonu o grubości 10 cm. | m3 | 3.769
16 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty BSt500S fi 8 mm. | t | 0.429
17 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty BSt500S fi 10 mm. | t | 1.615
18 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie A-0 fi 8 mm. | t | 0.266
19 | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu. Beton B37. | m3 | 11.806
20 | Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m. | m² | 26.956
21 | Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 4 m. | m² | 9.84
22 | Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6 m. | m² | 7.635
23 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m. | m3 | 2.295
24 | Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany trapezowa o stopie płaskiej. | m3 | 5.079
25 | Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości 15 cm. | m3 | 6.33
26 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa. | m² | 158.981
27 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - druga warstwa. | m² | 158.981
28 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - pierwsza warstwa. | m² | 24.667
29 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - druga warstwa. | m² | 24.667
30 | Zabezpieczenie schodów Pegasol-em lub podobnym materiałem | m² | 61.701
Mury oporowe
31 | Betonowanie podbetonu o grubości 10 cm. | m3 | 3.867
32 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty BSt500S fi 10 mm. | t | 1.257
33 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty BSt500S fi 6 mm. | t | 0.154
34 | Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej. | m3 | 5.72
35 | Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany trapezowa o stopie płaskiej. | m3 | 4.579
36 | Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) przekroju prostokątnym średniej grubości do 25 cm | m3 | 16.199
37 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa. | m² | 84.657
38 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - druga warstwa. | m² | 84.657
39 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - pierwsza warstwa. | m² | 33.44
40 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - druga warstwa. | m² | 33.44
41 | Wykonanie powierzchni Cerinolem FM lub podobnym materiałem. | m² | 516
42 | Malowanie murów oporowych środkiem Deiterol S lub podobnym materiałem. | m² | 516
43 | Malowanie murów oporowych środkiem Eurolan kolor C lub podobnym materiałem. | m² | 516
Balustrady
44 | Montaż balustrad stalowych z rur o śr. do 60 mm zabezpieczonych przez cynkowanie ogniowe. | kg | 4229.41
Razem dział V netto:
Dział VI- Ekrany akustyczne
1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ekrany akustyczne, trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.15
2 | Ekrany akustyczne typu "Zielona ściana" - calośc robót fundamentowanie, montaż konstrukcji wsporczej oraz paneli | m2 | 644
Razem dział VI netto:
Razem dział I, II, III, IV, V, VI netto:
Podatek VAT 22%
Razem dział I, II, III, IV, V, VI brutto: