MD/ID/2013/032

………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO z zakresu

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(rodzaj zadania publicznego2))

WYSTAWA MALARSTWA HEIDI HOPFMANN 
W RAMACH WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ MIAST SZCZECIN I ROSTOCK

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 04.03. do 29.05.2013 r.

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

URZĄD MIASTA SZCZECIN

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW OKRĘG SZCZECIŃSKI

2) forma prawna:4)

(X)   stowarzyszenie                               (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000150328

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)  06.02.2003

5) nr NIP:  851-28-14-419          nr REGON: 812-58-67-96

6) adres:

miejscowość:  SZCZECIN ul. KOŃSKI KIERAT 14

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ………………………………………..

gmina: SZCZECIN                         powiat:8)     SZCZECIN

województwo:         ZACHODNIOPOMORSKIE

kod pocztowy: 70-563      poczta: SZCZECIN

7) tel.: 91/488 05 14    faks:  91/ 488 05 14

e-mail: biuro@zpap.szczecin.pl      http:// www.zpap.szczecin.pl

8) numer rachunku bankowego:  12 1240 3826 1111 0010 2988 2383

nazwa banku:  PKO S.A

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) KIEŁTYKA RYSZARD - prezes

b)  KRZYWIŃSKI KRZYSZTOF - skarbnik

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

Ul. KOŃSKI KIERAT 14

70- 543 SZCZECIN

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

BARBARA WARZEŃSKA

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego Działalność statutowa : wystawy, plenery, konkursy, propagowanie i wspieranie działalności twórców Województwa Zachodniopomorskiego. Wspieranie rozwoju i upowszechnianie twórczości plastycznej.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego - organizacja wystaw, plenerów, upowszechniania sztuki, edukacji artystycznej itp.

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców    0000150328

b) przedmiot działalności gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

a) KIEŁTYKA RYSZARD - prezes b) KRZYWIŃSKI KRZYSZTOF - skarbnik

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Stowarzyszenie ZPAP przygotuje i zrealizuje wystawę malarstwa pani Heidi Hopfmann, artystki z Rostocku, w ramach współpracy partnerskiej Rostocku i Szczecina. W zakres działań wchodzą m. in. przygotowanie materiałów promocyjnych, montaż i demontaż wystawy, przygotowanie wernisażu oraz bieżąca obsługa wystawy. Wystawa będzie prezentowana szczecińskiej publiczności w galerii „Kierat 1” przez miesiąc (5.04.-6.05.2013).

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Miasta Szczecin i Rostock prowadzą współpracę partnerską od 1957 roku – jest to najdłużej funkcjonujące partnerstwo polsko-niemieckie w skali kraju. Miasto Rostock wyszło z inicjatywą zorganizowania wystawy lokalnej artystki, pani Heidi Hopfmann, w Szczecinie, celem zaprezentowania jej twórczości szczecińskim miłośnikom malarstwa. Miasto Szczecin zaproponowało Stowarzyszeniu ZPAP realizację tego zadania i propozycja została przyjęta pozytywnie. Wszelkie działania zbliżające mieszkańców obu miast, w tym działania w dziedzinie kultury, winny być wspierane, gdyż z jednej strony stanowią realizację polityki zagranicznej Miasta w zakresie współpracy z miastami partnerskimi, a z drugiej strony przyczyniają się do lepszego wzajemnego poznania mieszkańców obu miast i w szerszym kontekście do porozumienia polsko-niemieckiego. Twórczość pani Hopfmann skupia się głównie na artystycznym przedstawianiu architektury (głównie gotyckiej) rodzinnego miasta, co stanowi swoistą wizytówkę Rostocku i może ona stanowić inspirację dla mieszkańców Szczecina do odwiedzenia partnerskiego Rostocku. Z drugiej strony Miasto Rostock planuje zorganizowanie wycieczki dla grupy mieszkańców tego miasta do Szczecina, obejmującej w swym programie m. in. udział w wernisażu wystawy pani Hopfmann. Kontynuację projektu ma stanowić podobna wystawa artysty bądź artystów szczecińskich w Rostocku w 2014 roku, co daje nadzieję na promocję artystów szczecińskich w tym mieście i regionie Meklemburgii-Pomorza Przedniego, a także na nawiązanie bliższej współpracy środowisk artystycznych w obu miastach.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami zadania publicznego będą mieszkańcy Szczecina i województwa Zachodniopomorskiego, miłośnicy sztuki, szkoły i uczelnie artystyczne, domy kultury, placówki propagujące sztuki plastyczne,

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Współpraca między miastami partnerskimi Szczecin – Rostock w dziedzinie propagowania sztuki współczesnej. Prezentacja i popularyzacja dokonań twórców tworzących na terenie okręgu Rostockiego. Stwarzanie możliwości swobodnego dialogu zainteresowanym stronom : artysta- artysta, artysta- odbiorca. Umożliwienie nawiązania ścisłych kontaktów pomiędzy artystami tworzącymi na terenie okręgu Rostockiego a artystami z naszego miasta i regionu. Działanie na rzecz dialogu kulturowego, propagowanie postaw budujących własną tożsamość kulturową, umiejscowienie naszego miasta jako miasta przyjaznego sztuce, pielęgnującego i dbającego o wszelkie zdarzenia artystyczne, jakie mają miejsce na naszym terenie. Zbliżenie mieszkańców obu miast - realizacja poprzez wizytę mieszkańców Rostocku w Szczecinie i ich udział w otwarciu wystawy, a w 2014 roku – realizacja poprzez wystawę artystów szczecińskich w Rostocku. Odpowiedniej rangi temu wydarzeniu doda udział w otwarciu wystawy przedstawicieli władz obu miast.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Szczecin – Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków „ Kierat 1 „ ul. Koński Kierat 14

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

W okresie od 04.03.2013 – 10.03.2013 r. realizowane będą zadania dotyczące projektów : zaproszenie , plakat, folder. Zawierane będą umowy o dzieło , umowy zlecenia dotyczące projektu. W okresie od 10.03. 2013 r. – 28.03.2013 r. nastąpi realizacja wszystkich wydawnictw dotyczących projektu. Dnia 04.04 – 05.04. odbędzie się aranżacja i montaż wystawy. Dnia 05.04.2013 r. odbędzie się wernisaż wystawy i nastąpi jej uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli władz miasta Szczecina oraz miasta Rostock. W okresie od 05.04 – 06.05.2013 r. trwać będzie wystawa malarstwa Heidi Hopfmann. Od 07.05. - 29.05.2013 r. nastąpi demontaż wystawy, przygotowanie jej do odbioru oraz zakończenie rozliczeń finansowych dotyczących projektu.

- Harmonogram13)

| Zadanie publiczne realizowane w okresie od 04.03.2013 r. do 29.05.2013 r |
| --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) | Terminy realizacji poszczególnych działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| 1. Wykonanie projektów : plakatu, foldera, zaproszeń na otwarcie wystawy. | 04.03 – 10.03.2013 | ZPAP |
| 2. Druk wydawnictw: plakat, folder, zaproszenia | 10.03 – 28.03.2013 | ZPAP |
| 3. Aranżacja i montaż wystawy | 04.04 – 05.04.2013 r. | ZPAP |
| 4.Przygotowanie wernisażu, otwarcie wystawy | 04.04 – 05.04.2013 r. | ZPAP |
| 5. Obsługa wystawy | 05.04- 06.05.2013 r. | ZPAP |
| 6. Demontaż wystawy, przygotowanie do transportu, zakończenie prac koordynatora projektu. | 06.05 – 29.05.2013 r. | ZPAP |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Przekazanie społeczeństwu informacji o kontaktach w zakresie propagowania sztuki pomiędzy miastami partnerskimi Szczecin i Rostock. Zainteresowanie środowiska twórców szczecińskich jak również niemieckich w zakresie dokonań poszczególnych twórców z obu miast w kategorii sztuk plastycznych. Zainteresowanie mieszkańców Szczecina miastem partnerskim Rostock i jego kulturą – i odwrotnie Zacieśnienie kontaktów partnerskich między obu miastami

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

# 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Koszty merytoryczne1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wynajęcie Galerii „ Kierat 1 „ w okresie 04.04 - 29.05.2013 r. r. w tym koszt najmu, podatek od nieruchomości, media, monitoring, itp. | 1 | 1400,00 | F-ry | 1400,00 | 1400,00 | 0 | 0 |
| 2. | Aranżacja, montaż, demontaż | 1 | 740,00 | umowy | 740,00 | 540,00 | 0 | 200 |
| 3. | Obsługa wystawy 1 m-c | 1 | 1000,00 | umowa | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 |
| 4. | Noclegi dla artystki i os. tow. | 4 | 140,00 | szt. | 560,00 | 560,00 | 0 | 0 |
| 5. | Wernisaż | 1 | 1000,00 | szt. | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 |
| II | Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Koordynator działań, obsługa merytoryczna projektu. | 1 | 800,00 | umowa | 800,00 | 800,00 | 0 | 0 |
| 2. | Rozliczenie finansowe projektu | 1 | 100,00 | umowa | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 |
| III | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Projekt plakatu, foldera, zaproszeń | 3 | 200 | umowy | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 |
| 2. | Druk zaproszeń, foldera | 300 | 3,00 | szt | 900,00 | 900,00 | 0 | 0 |
| 3. | Druk plakatu | 2 | 50,00 | szt | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 |
| IV | Ogółem: |  |  |  | 7200,00 | 7000,00 | 0 | 200 |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 7000 zł | 97,22% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) | 0 zł | 0% |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | 0 zł | 0% |
| 3.1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | 0zł | 0% |
| 3.2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) | 0zł | 0% |
| 3.3 | pozostałe17) | 0 zł | 0% |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | 200 zł. | 2,78% |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) | 7200 zł | 100% |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  | NIE1) |  |
|  |  | NIE1) |  |
|  |  | NIE1) |  |
|  |  | NIE1) |  |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

.......................................................bez uwag.....................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Artyści plastycy z dużym doświadczeniem – prowadzili 5 edycji Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego. Prowadzą stronę internetową, aranżacje wystaw, organizują wystawy w ramach wymiany z ARS Pomerania.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Pomieszczenie galerii, komputer, drukarka, skaner, telefony, fax,

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Organizacja Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, realizacja Almanachu 65- lecia ZPAP Okręgu szczecińskiego jako pierwszej i jedynej całościowej monografii twórców tworzących w latach 1945- 2011.

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZPAP współpracować będzie z podwykonawcami w zakresie projektowania i realizacji druków plakatu, foldera, zaproszeń, aranżerów wystaw, montażu i demontażu. Osobami obsługującymi wystawę.

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 29.05.2013 r.;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem             i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i  faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1) Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               12121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

## 25) Wypełnia organ administracji publicznej.

# Text boxes

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia galerii sztuki współczesnej oraz sklepu zaopatrzenia plastyków.